## Slide 1: PMBOK
metodologija (standard) za upravljanje projektima
Notes: izvori:
najveci dio iz : “UPRAVLJANJE PROJEKTIMA” Nastavnik: Dr Nandor Burany http://people.vts.su.ac.rs/~bnandor/UPROJ/PREDAVANJA/I 0DEO/UPRAVLJANJE 0PROJEKTIMA I.pdf
Radoslav Avlijas i Goran Avlijas, Upravljanje projektom, Univerzitet Singidunum 2011.
http://www.google.me/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CGAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.singipedia.com%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D2552%26d%3D1312888921&ei=r7ymT_fTF4bV4QT9ybmCCQ&usg=AFQjCNGKNMkMZLgLCh_DRPr4o9wlg9EArg

## Slide 2: RAZVOJ METODOLOGIJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA
razvoj standardizacije u oblasti upravljanja projektima od 1980-ih – uglavnom podstaknuta potrebom za upravljanje softverskim projektima
prve standardizovane procedure pojavile su se 1983.g. a od tada su se pojavili razni standardi
  PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) PRINCE2 - britanski standard korišćen u javnom i privatnom sektoru u Velikoj Britaniji ali i šire (1989.)
  TenStep – metodologija američke kompanije TenStep
  ISO 10006- Uputstvo za upravljanje kavlitetom projekata
  PMBoK (Project Management Book of Knowledge) – američka metodologija PM instituta
    Od 1996. do danas objavljeno je više izdanja PMI standarda koji su u međuvremenu mijenjani i dopunjavani, poslednje 2004. godine
    Project Management Institute (PMI) –najznačajnija američka profesionalna organizacija u ovoj oblasti (1969.g.)
    Ovi standardi su prihvaćeni od strane američke nacionalne institucije za standarde (ANSI), kao i o drugih vodećih institucija u svijetu iz ove oblasti

## Slide 3
Notes: ORGANIZACIJAISISTEMOBRAZOVANJA1
Doc. dr Nataša Branković

## Slide 4: PMBOK (KATALOG ZNANJA)
osnovna namjena
  namijenjen onima koji se bave upravljanjem projektima ili obukom u toj oblasti
  za sertifikaciju PM profesionalaca
  za akreditaciju obrazovnih programa u kojima se stiče diploma iz oblasti PM
struktura dokumenta
  I – Okvir za upravljanja projektima (The Project Management Framework): definicije, životni ciklus projekta, učesnici, organizacione strukture, grupe procesa
  II – Oblasti u okviru upravljanja projektima (The Project Management Knowledge Areas)
  III – Prilozi (Appendices)

## Slide 5: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima definicije
Projekat je vremenski ograničen poduhvat za ostvarenje jedinstvenog proizvoda, usluge ili rezultata
Upravljanje projektom predstavlja primjenu znanja, vještina, alata i tehnika u cilju ostvarivanja zahtjeva projekta
Isporuke projekta su opipljivi rezultati rada na projektu
Program je skup povezanih projekata sa koordiniranim upravljanjem i zajedničkim ciljem
Portfolio je skup projekata, programa i drugih aktivnosti koji su organizvani u jednu cjelinu da bi se poslovi efikasnije vodili i lakše ostvarili strateški poslovni ciljevi preduzeća
Notes: neke karakteristike projekta
  jasan cilj (striktno definisan na pr. ugovorom): jedan ili više proizvoda/ usluga/rezultata.
  ograničenja: vrijeme, troškovi, resursi
  nivo kvaliteta i rizika
  jedinstveni poduhvat (mada može biti velikih sličnosti između projekata)
  može se podijeliti na podzadatke
  na projektu radi privremena organizacija koja se vremenom raspušta ili prestruktuira
  ima jasan početak i kraj
  resursi i troškovi se mogu predvideti (planirati)

## Slide 6: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima životni ciklus projekta i učesnici
životni ciklus projekta – vremenski intervali razvoja projekta (početni, srednji i završni stadijum životnog ciklusa projekta)
osnovni učesnici - lica ili organizacije, koja imaju (aktivne) interese u vezi projekta ili na čije interese izvođenje projekta utiče (pasivno povezani).
Notes: neke karakteristike projekta
  jasan cilj (striktno definisan na pr. ugovorom): jedan ili više proizvoda/ usluga/rezultata.
  ograničenja: vrijeme, troškovi, resursi
  nivo kvaliteta i rizika
  jedinstveni poduhvat (mada može biti velikih sličnosti između projekata)
  može se podijeliti na podzadatke
  na projektu radi privremena organizacija koja se vremenom raspušta ili prestruktuira
  ima jasan početak i kraj
  resursi i troškovi se mogu predvideti (planirati)

## Slide 7: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima organizacione strukture za realizaciju projekta
Funkcionalne organizacije
  svaki zaposleni ima samo jednog pretpostavljenog
  zaposleni se grupišu prema oblasti rada
  nije optimalno rješenje za realizaciju projekata
  uključenje lica iz drugih jedinica je moguće samo preko postojeće hijerarhije
  slabe mogućnosti koordinacije od strane rukovodioca projekta
  sukob prioriteta u izvršenju zadataka
  otežano praćenje realizacije projekta
  omogućava korišćenje najboljih specijalista za određene probleme
Notes: neke karakteristike projekta
  jasan cilj (striktno definisan na pr. ugovorom): jedan ili više proizvoda/ usluga/rezultata.
  ograničenja: vrijeme, troškovi, resursi
  nivo kvaliteta i rizika
  jedinstveni poduhvat (mada može biti velikih sličnosti između projekata)
  može se podijeliti na podzadatke
  na projektu radi privremena organizacija koja se vremenom raspušta ili prestruktuira
  ima jasan početak i kraj
  resursi i troškovi se mogu predvideti (planirati)

## Slide 8: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima organizacione strukture za realizaciju projekta
Matrične organizacije
  kombinacija funkcionalne i projektne organizacije u različitim odnosima
    slaba matrična organizacija: bliže funkcionalnoj organizaciji
    jaka matrična organizacija: bliže projektno orijentisanoj organizaciji.
    uravnotežena matrična organizacija: na pola puta između funkcionalne i projektno orijentisane organizacije.
  članovi određenog projektnog tima su podređeni svom upravniku projekta (projektni menader).
  veliki dio preduzeća je uključen u rad na projektu
  zadaci i od rukovodioca organizacione jedinice i od rukovodioca projekta – mogući konflikti,
  upravnik projekta ima visoki nivo ovlašćenja i samostalnosti u donošenju odluka
  efikasno korišćenje ljudskih resursa,
Notes: neke karakteristike projekta
  jasan cilj (striktno definisan na pr. ugovorom): jedan ili više proizvoda/ usluga/rezultata.
  ograničenja: vrijeme, troškovi, resursi
  nivo kvaliteta i rizika
  jedinstveni poduhvat (mada može biti velikih sličnosti između projekata)
  može se podijeliti na podzadatke
  na projektu radi privremena organizacija koja se vremenom raspušta ili prestruktuira
  ima jasan početak i kraj
  resursi i troškovi se mogu predvideti (planirati)

## Slide 9: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima organizacione strukture za realizaciju projekta
Projektno-orijentisane organizacije
  SAD 50-ih i 60-ih godina prošlog vijeka u oblasti vojne industrijai istraživanje svemira
  projektni timovi kao posebne organizacione jedinice,
  projektni timovi stalnog ili privremenog karaktera,
  projektni timovi privremenog tipa mogu se formirati iz funkcionalne organizacione strukture,
  rukovodilac projekta ima potpuna ovlašćenja ali i punu odgovornost za realizaciju projekta,
  lakše praćenje i upravljanje projektom,
  mogući kadrovski problemi nakon završetka projekta.
Notes: neke karakteristike projekta
  jasan cilj (striktno definisan na pr. ugovorom): jedan ili više proizvoda/ usluga/rezultata.
  ograničenja: vrijeme, troškovi, resursi
  nivo kvaliteta i rizika
  jedinstveni poduhvat (mada može biti velikih sličnosti između projekata)
  može se podijeliti na podzadatke
  na projektu radi privremena organizacija koja se vremenom raspušta ili prestruktuira
  ima jasan početak i kraj
  resursi i troškovi se mogu predvideti (planirati)

## Slide 10: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima grupe procesa u upravljanju projektima (management processes)
Ova grupa procesa obuhvata procese započinjanja projekta i njegovih životnih faza

## Slide 11: Nivoi aktivnosti i preklapanja grupa procesa tokom vremena

## Slide 12: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima 1. PROCESI INICIRANJA
procesi koji omogućavaju formalno odobrenje početka projekta ili određene faze
  Pripremanje osnivačkog dokumenta (idejnog rješenja) projekta
  Pripremanje preliminarnog opisa obima projekta
Ulazni elementi za ovu grupu procesa su
  ODREĐIVANJE LISTE POTREBA
    Kapitalna poboljšanja (nove kancelarije, savremenija infrastruktura,...)
    Zakonski zahtjevi (bezbjednost potrošača i zaposlenih, zdravlje zaposlenih,...)
    Razvoj proizvoda
    Poboljšanje procesa (ISO sertifikacija, novi informacioni sistem,...)
    Uklanjanje problema (smanjenje troškova reklamacija, neusaglašenosti u proizvodnji i sl.)
  ODREĐIVANJE IZVODLJIVOSTI PROJEKTA
    Tehnička izvodljivost (dovoljni tehnički kapaciteti?)
    Finansijska izvodljivost
    Geografska izvodljivost
    Vremenska izvodljivost (da li se projekat može ostvariti u potrebnom roku?)
    Izvodljivost po pitanju ljudskih resursa (dostupnost potrebnog kadra?)
    Zakonska izvodljivost (projekt u okviru zakonskih ograničenja?)
    Izvodljivost po pitanju politike firme (usklađenost projekta sa poslovnom politikom rukovodstva?)
  ANALIZA TROŠKOVA I DOBITI (COST-BENEFIT) – u cilju izbora najbolje alternative
Notes: Oni su prisutni samo ako se projekt inicira na bazi strategije preduzeća, aktivnih programa ili drugih krupnih poduhvata. Unutrašnje iniciranje izostaje ako se projekat odnosi na konkretnu narudžbu (ne izmišlja ga izvršilac).

## Slide 13: Iniciranje projekta ANALIZA TROŠKOVA I DOBITI (COST-BENEFIT)

## Slide 14: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima 2. PROCESI PLANIRANJA
  Formiranje plana za upravljanje projektom
  Planiranje obima projekta
  Definisanje obima projekta
  Formiranje organizaciono-tehničke strukture (WBS).
  Definisanje zadataka
  Logičko povezivanje zadataka
  Procjena potreba zadataka prema resursima
  Procjena vremena izvršenja pojedinih zadataka
  Razrada terminskog plana
  Procjena troškova po zadacima
  Formiranje budžeta projekta
  Planiranje kvaliteta
  Planiranje ljudskih resursa
  Planiranje komunikacije
  Planiranje upravljanja rizikom
  Identifikacija rizika
  Kvalitativna analiza rizika
  Kvantitativna analiza rizika
  Planiranje kontrole upravljanja rizikom
  Planiranje nabavke
  Planiranje ugovaranja
Cilj ove grupe procesa je formiranje plana za upravljanje projektom
detaljno se definiše obim projekta, predviđajue se troškovi i razrađuje se terminski plan izvršenja projekta
ova grupa proseca obuhvata sljedeće procese

## Slide 15: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima 2. PROCESI PLANIRANJA

## Slide 16: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima 2. PROCESI PLANIRANJA
ANALIZA I PLANIRANJE CILJEVA PROJEKTA
  analiza zainteresovanih strana,
  analiza problema (definisanje problema i svih veza uzrok-posljedica)
  analiza ciljeva
    Ciljevi projekta treba da budu S M A R T (pametno određeni)
      S – specificirani (doprinose realizaciji projekta)
      M – mjerljivi
      A – orijentisani na akciju
      R – realni
      T – vremenski ograničeni
ANALIZA OBIMA PROJEKTA
  ukupni obuhvat posla
  projektni ishodi (deliverables) – međurezultati ili završni rezultati u vidu konkretnih proizvoda i usluga
  ograničenja projekta (npr. rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima)
PLANIRANJE VREMENA REALIZACIJE PROJEKTA - definiše odvijanje procesa realizacije projekta po pojedinim fazama ili aktivnostima iz kojih se ovaj proces sastoji
PLANIRANJE TROŠKOVA PROJEKTA –na osnovu troškova po pojedinim zadacima (aktivnostima) utvrđuje se budžet projekta

## Slide 17: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima 3. PROCESI IZVRŠENJA
Ova grupa procesa obuhvata koordinaciju ljudskih i materijalnih resursa i integraciju i izvršenje zadataka u skladu sa planom za upravljanje projektom za ostvarivanje ciljeva projekta, a obuhvata
  Upravljanje izvršenjem projekta
  Upravljanje obezbjeđenjem kvaliteta
  Formiranje projektnog tima
  Razvoj projektnog tima
  Distribucija informacija
  Prikupljanje ponuda
  Izbor isporučioca (kooperanta)

## Slide 18: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima 4. PROCESI PRAĆENJA I NADZORA
Ova grupa procesa prati izvršenje projekta radi blagovremene identifikacije eventualnih problema radi predlaganja korektivnih i reventivnih mjera
  Praćenje i nadzor rada na projektu
  Integrisani nadzor izmjena u projektu
  Kontrola obima (rezultata) projekta
  Kontrola obima projekta
  Nadzor terminskog plana
  Praćenje troškova
  Primjena kontrole kvaliteta
  Upravljanje (rukovođenje) projektnim timom
  Izvještavanje o napredovanju projekta
  Kontakti sa onima koji su povezani sa projektom
  Praćenje i kontrola rizika
  Upravljanje ugovaranjem

## Slide 19: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima 4. PROCESI PRAĆENJA I NADZORA
Notes: dr DEJAN MARINKOVIĆ, dipl. građ. inž. : PMI STANDARDI, METODA ZARAĐENE VREDNOSTI, Gradjevinski fakultet Beograd

## Slide 20: DIO 1- Okvir za upravljanje projektima 5. PROCESI ZATVARANJA
Procesi zatvaranja obuhvataju procese koji su neophodni za formalno zatvaranje poslova vezanih za kompletan projekat ili za određenu fazu projekta
  Zatvaranje projekta
  Zatvaranje ugovora
    Predaja rezultata projekta
    Naknadni obračun
    Pisanje bilježaka o iskustvima i poukama
    Snimanje konačnog plana projekta u cilju kasnije upotrebe
    Praćenje dešavanja posle završetka projekta (eksploatacija, održavanje i servisiranje proizvoda projekta)
    Preusmjeravanje resursa na njihovo ranije radno mjesto ili na nove projekte

## Slide 21: DIO II – Oblasti u okviru upravljanja projektima

## Slide 22: ELEMENTI UPRAVLJANJA PROJEKTOM

## Slide 23: DEVET OBLASTI ZNANJA VEZANIH ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Upravljanje integracijom projekta – koordinacija i interakcija svih spekata projektnog plana
Upravljanje obimom projekta -procesi koji obezbeđuju da projekat sadrži sve potrebne aktivnosti za uspješan završetak projekta – uspostavljanje saglasnosti projektnog tima i zainteresovanih strana u pogledu proizvoda (isporuka) projekta i procesa koje je neophodno preduzeti za njihovo stvaranje
Upravljanje vremenom projekta – procesi koji treba da obezbijede pravovremeni završetak projekta
Upravljanje troškovima projekta- procesi koji treba da obezbijede da se projekat realizuje u okviru odobrenog budžeta
Upravljanje kvalitetom projekta – procesi kojima se osigurava da projekat zadovolji sve potrebe zbog kojih je započet
Upravljanje ljudskim resursima projekta- procesi usmjereni ka najefikasnijem korišćenju ljudi koji su angažovani na projektu
Upravljanje komunikacijom u projektu – procesi koji osiguravaju pravovremeno i adekvatno generisanje, prikupkjanje, distribuciju, skladištenje i prezentovanje informacija o projektu
Upravljanje rizikom u projektu – procesi identifikacije i priprema za preduzimanje mjera i preduzimanje mjera za minimiziranje negativnog uicaja rizika
Upravljanje nabavkama za potrebe projekta – procesi koji treba da omoguće nabavljanje dobara i usluga izvan organizacije koja izvodi projekat

## Slide 24: DIO II – Oblasti u okviru upravljanja projektima PMBOK 1996

## Slide 25
2004.g.

## Slide 26: 1. UPRAVLJANJE INTEGRACIJOM PROJEKTA
Izrada osnivačkog dokumenta (idejnog rješenja, povelje projekta) -prethodi projektu, nije dio projekta, daje formalno odobrenje u za pokretanje projekta, imenuje rukovodioca projekta i ovlašćuje ga za korišćenje resursa
Izrada preliminarnog opisa obima projekta -definisanje strateškog cilja, očekivanja, razgraničenje obima, preciziranje zahtjeva, postavljanje kriterijuma uspjeha, definisanje glavnih činioca (vremena, troškova, resursa), grupisanje zadataka, procjena potreba za resursima
Izrada plana za upravljanje projektom -određuje način izvođenja, praćenja, nadziranja i zatvaranja projekta. dokumentuje izlaze iz grupe procesa za planiranje projekta
Upravljanje izvršenjem projekta -sprovođenje plana upravljanja projektom kroz izvršenje planiranih aktivnosti, obezbjeđenje materijalnih sredstava, tima, nabavki, upravljanje rizicima, komunikacijama, praćenje i kontrolu
Praćenje i nadzor rada na projektu - nadgledanje realizacije radi ostvarenja ciljeva projekta
Integrisana kontrola izmjena u projektu -koordinacija promjena koje utiču na projekat
Zatvaranje projekta -završavanje svih projektnih aktivnosti kako bi se projekat formalno zatvorio (dokumentovanje rezultata projekta, prihvatanje proizvoda od starne klijenta, prikupljanje pouka, zatvaranje ugovora)

## Slide 27: 2. UPRAVLJANJE OBIMOM PROJEKTA
Planiranje obima projekta - obuhvata odlučivanje o načinu definisanja, provjere i kontrole obima projekta i načina izrade WBS, ključni rezultat ovog procesa je plan upravljanja obimom
Definisanje obima projekta -na osnovu osnivačkog dokumenta i preliminarnog opisa obima projekta uz dopunu novim informacijama uspostavlja se izvještaj o obimu projekta (uključujući odobrene izmjene)
Formiranje organizaciono tehničke strukture (WBS) - raščlanjivanje ključnih projektnih rezultata (proizvoda, isporuka) na manje i lakše upravljiave i formulisanje WBS
Ovjeravanje obima projekta - formalno odobrenje i prihvatanje utvrđenog obima projekta
Kontrola obima projekta - obuhvata kontrolu promjena u obimu projekta i implementiranje i ažuriranje dokumenata
Notes: 2. UPRAVLJANJE OBIMOM PROJEKTA
Pravilno definisanje obima projekta je preduslov za uspeh. Kod složenih projekata potrebno je posvetiti veliku pa.nju na definisanje obima, dok kod malih rutinskih projekata nije potrebna ni velika pa.nja ni detaljno dokumentovanje.
Osnove planiranja obima čine sledeći elemeti:
. osnivački dokument projekta,
. preliminarni opis obima projekta,
. katalog znanja u vezi tokova u organizaciji,
. okru.enje u preduzeću,
. mi.ljenja eksperata,
. standardi, formulari, .abloni.
Rezultat ovog planiranja je plan za upravljanje obimom projekta.
Elemeti tog plana su:
. detaljan opis obima projekta,
. metoda formiranja organizaciono tehničke strukture (WBS),
. način predaje isporuka projekta,
. način obrade zahteva za izmene.
2.2 DEFINISANJE OBIMA PROJEKTA
Obim projekta se defini.e preko odgovarajućeg opisa. Taj opis detaljno specificira isporuke projekta i zadatke koje treba obaviti da bi se te isporuke proizvele. Opis obima projekta sadr.i sledeće elemente:
. ciljevi projekta, kriterijumi uspeha,
. opis obima,
. opis kvaliteta,
. granice projekta (.ta spada u projekat, a .ta ne),
. definisanje isporuka projekta (proizvod, dokumentacija),
. uslovi prihvatanja proizvoda projekta,
. ograničenja projekta (tro.kovi, ključni događaji, ugvorene obaveze),
. identifikacija članova projektnog tima
2.3 FORMIRANJE ORGANIZACIONO TEHNIčKE STRUKTURE (WBS) Hijerarhijskim razlaganjem rada na projektu se dobija organizaciono tehnička struktura projekta. Ukupan rad na projektu se razla.e na manje poslove, time projekat postaje pregledniji. To se radi na vi.e nivoa. Najni.i nivo sadr.i kompletan rad na projektu sa svim detaljima. Zadaci na najni.em nivou predstavljaju elemete terminskog plana, oni se lako prate i poznati su im tro.kovi. Mogu se koristiti sledeći alati:
. Pri razlaganju rada na projektu mogu se koristiti razni .abloni jer se projekti često sastoje od istih ili sličnih faza.
. često i softveri za upravljanje projektima sadr.e .ablone za razne tipove projekata.
. Postoji WBS standard definisan od strane PMI koji poma.e u formiranju organizaciono tehničke strukture (za razne industrijske grane).
1.2 WBS DIJAGRAM
. WBS - Work Breakdown structure (organizaciono
tehnička struktura, ra.članjivanje ).
. Detalji.e zadatke koje treba obaviti.
. Rad na projektu postaje pregledniji.
. Redovno se koristi vi.estepena, hijerarhijska
struktura.
. Iznad projekta mo.e da stoji program ili portfolio.
. Ispod projekta mogu da stoje podprojekti,
sumarni zadaci i podzadaci.
. Najni.i nivo u hijerarhiji sadr.i sve detalje rada na
projektu (paketi poslova).
. Za pakete poslova lako se određuju vremena
izvr.avanja, potrebni resursi i očekivani tro.kovi.
2.4 VERIFIKACIJA OBIMA PROJEKTA
Zainteresovani za projekat (stakeholder) treba formalno da verifikuju ostaverni obim projekta i isporuke. Ispita se svaka isporuka da li je realizovana na zadovoljavajući način. Ako je projekat prekinut pre zavr.etka, treba dokumentovati do koje mere su izvr.eni radovi na projektu. Kontrola kvaliteta nije isto .to i verifikacija obima projekta jer se bavi samo verifikacijom kvaliteta.Ili se obavlja pre verifikacije obima ili čini deo verifikacije obima.
2.5 KONTROLA OBIMA PROJEKTA
Ovaj proces se bavi faktorima koji utiču na promenu obima projekta i prati posledice tih promena. Skoro kod svakog projekta se de.ava promena u odnosu na plan zato je potrebna kontrola obima. Treba da se meri napredovanje projekta da bi znali kolika je promena (odstupanje od plana). Po potrebi treba tra.iti odobrenje za promenu obima projekta i treba korigovati plan za kontrolu obima projekta.

## Slide 28: 3. UPRAVLJANJE VREMENOM PROJEKTA
Definisanje aktivnosti ( zadataka) – identifikacija aktivnosti (elemenata WBS) koje se moraju obaviti radi dobijanja rezultata (proizvoda, isporuka) projekta
Zadavanje logičkih zavisnosti između zadataka – identifikacija i dokumentovanje zavisnosti aktivnosti u formi mrežnog plana
Procjena potrebnih resursa za obavljanje zadataka – utvrđivanje potrebne količine ljudi, opreme i materijala u formi statičkih planova
Procena potrebnog vremena za realizaciju zadatka - dokumentovati
Izrada terminskog (vremenskog) plana – na osnovu prethodnog se kreira vremenski (dinamički) plan (i aktivnosti i resursa)
Kontrola terminskog plana – kontrola i upravljanje promjenama u vremenskom (dinamičkom) planu
Notes: 3. OBLAST ZNANJA: PRAVLJANJE TERMINSKIM PLANOM Vremenski (dinamicki) plan zavisi od: kalendara, dnevnog radnog vremena, rokova i ograničenja (vremenska ograničenja povezuju zadatak sa nekim datumom)
3.1 DEFINISANJE ZADATAKA
Proces definisanja zadataka identifikuje isporuke na najni.em nivou WBS-a (organizaciono tehnička struktura) i potrebne grupe poslova za realizaciju zadatka. Te grupe poslova se dalje ra.članjuju na vremenski usklađene aktivnosti (zadatke) kojima se lako mo.e upravljati). Tako dolazimo do liste zadataka. Pri izradi liste zadataka mogu se koristiti razni .abloni. To su neke generalne liste zadataka za datu granu industrije ili liste zadataka iz ranijih projekta. .abloni često sadr.e i standardno postavljene ključne zadatke koji se po potrebi mogu premestiti. Ako se radi o nekom slo.enom slučaju deinisanja zadataka, po.eljno je tra.iti mi.ljenje iskusnijih članova projektnog tima ili spoljnih eksperata. Lista zadataka, pored imena zadataka sadr.i i kôd zadatka i očekivano trajanje. Specificiraju se zadaci prethodnici i naslednici, potrebni resursi, podaci o odgovornom licu itd.
3.2. UREđIVANJE ZADATAKA NA BAZI LOGIčKIH ZAVISNOSTI
Ovo uređivanje identifikuje i dokumentuje logičke (tehnolo.ke) zavisnosti između zadataka iz liste zadataka. Redovno se zadaci mogu obavljati samo u određenom redosledu. Uređivanje se mo.e obavljati ručno ali danas se uglavnom radi uz pomoć softvera. Uglavnom se primenjuju sledeće četiri logičke zavisnosti: FS, FF, SS, SF. Pored običnih poklapanja početaka i zavr.etaka, vremenski sled zadataka se mo.e dodatno precizirati i prednjačenjima i ka.njenjima. Rezultat uređivanja zadataka je mre.ni plan.
3.3 PROCENA POTREBNIH RESURSA
Procena potrebnih resursa za obavljanje zadataka određuje iz kojih resursa (lica, oprema, repromaterijali, alati) koja količina je potrebna i kada ti resursi treba da budu na raspolaganju. Pri formiranju procena polazimo od liste zadataka. Procena se mo.e vr.iti na bazi javnih (publikovanih) podataka o produktivnosti određene vrste rada, na bazi iskustava iz ranijih projekata ali često je potrebno pitati i eksperte sa strane. Podaci o raspolo.ivosti resursa treba da su dati u kalendaru resursa.
3.4 PROCENA TRAJANJA ZADATAKA
Pri proceni trajanja zadatka uzima se u obzir potrebna količina rada, tip kori.ćenog resursa, dodeljena količina i raspolo.ivost resursa. Pri proceni trajanja mo.emo koristiti mi.ljenja eksperata, dokumentovana vremena trajanja iz ranijih projekata, pokazatelji produktivnosti jedinične količine rada, rezultat usrednjavanja najverovatnije, optimističke i pesimističke procene (procena u tri tačke)
3.5 IZRADA TERMINSKOG PLANA Iterativni postupak koji određuje planirani početak i kraj zadataka (aktivnosti) na projektu. U toku izvr.avanja projekta terminski plan se kontinualno menja (usled pojavljivanja rizika neće se sve de.avati po preliminarnom planu). Koriste se sledeće metode: analiza mre.nog dijagrama, metoda kritičnog puta (CPM), ispitivanje situacija ".ta ako", nivelisanje resursa...
Krajnji rezultat se redovno prezentuje u grafičkoj formi: mre.ni dijagram, gantogram, dijagram sa ključnim zadacima.
3.6 KONTROLA TERMINSKOG PLANA
Kontrola terminskog plana se bavi sledećim:
. određuje trenutno stanje terminskog plana projekta,
. utiče na faktore koji mogu da prouzrokuju promene u terminskom planu,
. detektuje izmene u terminskom planu,
. kontroli.e nastale izmene.
Stanje projekta se određuje upoređivanjem terminskog plana sa aktuelnim realizacijama. U skladu sa eventualnim odstupanjima potrebno je vr.iti modifikacije u preostalom delu terminskog plana. Sve zainteresovane treba izve.tavati o nastalim izmenama. Originalni terminski plan treba sačuvati da ne bi izgubili podatke o proteklom delu projekta.

## Slide 29: 4. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA PROJEKTA
Procjena troškova – izrada procjene ili približnog iznosa troškova resursan neophodnih za završetak projekta
Izrada plana troškova (utvrđivanje budžeta) – raspoređivanje procijenjenih troškova na stavke rada
Kontrola trošenja sredstava – kontrolu promjena budžeta projekta
Notes: 4. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA PROJEKTA
Bavi se tro.kovima svih resursa upotrebljenih za obavljanje zadataka iz terminskog plana. Tu spadaju sledeći procesi:
1. procena tro.kova,
2. izrada plana tro.kova,
3. kontrola tro.enja sredstava.
Radi se o procesima koji vode brigu o tome da se projekat zavr.i unutar planiranog bud.eta. Tu spadaju sledeće akcije:
. određivanje potrebnih količina ljudskih resursa, opreme i repromaterijala,
. procena tro.kova po jedinici resursa,
. planiranje tro.kova na bazi količine i jedinične cene resursa,
. praćenje tro.kova u toku izvr.avanja projekta.
4.1 PROCENA TRO.KOVA
Potrebno je proceniti tro.kove resursa potrebnih za obavljanje odreðenih zadataka unutar projekta. Treba obratiti pa.nju na uzroke koji mogu da prouzrokuju promenu tro.kova, videti kolika je njihova verovatnoãa i koje su oèekivane posledice (ka.njenja, poveãani tro.kovi). Pregled raznih alternativa èesto daje moguãnost za .tednju. Preliminarne procene tro.kova su redovno grube ali pri izradi detaljnog plana se te procene preciziraju. Tro.kovi se redovno iskazuju u realnim valutama (dollar, euro). O oèekivanim tro.kovima resursa mo.emo se informisati sa tr.i.ta rada, iz trgovinskih baza podataka, iz dokumentacije ranijih projekata itd. Posebno je korisno ako su nam na raspolaganju dokumenti ranijih projekata u elektronskoj formi.
4.2 IZRADA PLANA TRO.KOVA
Planiranje tro.kova obuhvata sumiranje procenjenih tro.kova pojedinih zadataka ili grupe aktivnosti radi formiranja plana o ukupnim tro.kovima koji će se koristiti za merenje napredovanja na projektu. Sumiranje tro.kova se vr.i praćenjem organizacionu tehničku strukturu (WBS), odozdo na gore. U osnivačkom dokumentu projekta mo.e se limitirati dinamika tro.enja sredstava. To je naročito va.no ako sponzor vr.i isplate periodično (na pr. godi.nje).
4.3 KONTROLA TRO.ENJA SREDSTAVA
Bavi se tro.kovima svih resursa upotrebljenih za obavljanje zadataka iz terminskog plana. Tu spadaju sledeći procesi:
1. procena tro.kova,
2. izrada plana tro.kova,
3. kontrola tro.enja sredstava.
Radi se o procesima koji vode brigu o tome da se projekat zavr.i unutar planiranog bud.eta. Tu spadaju sledeće akcije:
. određivanje potrebnih količina ljudskih resursa, opreme irepromaterijala,
. procena tro.kova po jedinici resursa,
. planiranje tro.kova na bazi količine i jedinične cene resursa,
. praćenje tro.kova u toku izvr.avanja projekta.

## Slide 30: 5. UPRAVLJANJE KVALITETOM PROJEKTA
Planiranje kvaliteta – identifikaciju relevantnih standarda kvaliteta za projekat i načina njihovog zadovoljenja
Obezbeđenje kvaliteta – obuhvata periodične procjene sveukupnog učinka projekta u cilju zadovoljenja relevantnih standarda kvaliteta
Kontrola kvaliteta – praćenje realizacije projekta sa aspekta obezbjeđenja relevantnih standarda kvaliteta
Notes: 5. UPRAVLJANJE KVALITETOM PROJEKTA
U organizaciji koja izvodi projekat treba da postoji sistem za kontrolu kvaliteta da bi projekat ne samo po kvatitetu nego i po kvalitetu zadovoljio zahteve sa kojima je projekat pokrenut. Upravljanje kvalitetom projekta se sastoji od sledećih procesa:
1. Planiranje kvaliteta
2. Obezbeđenje kvaliteta
3. Kontrola kvaliteta
5.1 PLANIRANJE KVALITETA Treba specificirati standarde kvaliteta i treba da ih se pridr.avamo. Jedan od osnovnih principa modernog pristupa upravljanju kvalitetom je da kvalietet treba planirati, organizovati i implementirati, a ne nametnuti putem kontrole Pri planiranju kvaliteta treba formirati plan koji opisuje politiku kvaliteta organizacije koja radi na projektu. Treba definisati koje atribute kvaliteta treba pratiti i kako ih treba meriti. Treba sastaviti kontrolne liste koje će obezbediti da se kod neke slo.ene operacije svaki korak izvr.i pravilno.
5.2 OBEZBEđENJE KVALITETA
Obezbeđenje kvaliteta je primena planiranih aktivnosti vezanih za kvalitet u cilju obavljanja svih procesa koji su potrebni za izvr.avanje projekta. Pri tome treba otkriti i teba eliminisati one aktivnosti koje ne proizvode dodatu vrednost. Potrebno je predlo.iti mere koje će povećati efikasnost organizacije koja radi na projektu. Potrebno je a.urirati standarde kvaliteta organizacije koja radi na projektu
5.3 KONTROLA KVALITETA Pratimo da li rezultati projekta zadovoljavaju standarde kvaliteta. Kontrola se odnosi i na procese i na isporuke. Kontrolu kvaliteta često obavlja posebno lice ili organizacija. Tim koji upravlja projektom treba da se razume u statist.ke metode kontrole kvalitea (tehnike uzorkovanja, elementi verovatnoće...) Pri kontroli kvaliteta koristimo sledeće alate i metode:
. dijagram uzrok-posledica (dijagram riblja kost) - opisuje u kakvoj su vezi razni faktori sa nastalim problemom
. kontrolni dijagram - praćenje izlaznih promenljivih,
. crtanje dijagrama toka - u cilju otkrivanja gre.aka,
. histogram - isto pogodan za otkrivanje karakterističnih gre.aka,
. Pareto-va metoda - kolone histograma poređa po veličini ,
. analiza trenda - prikazuje pobolj.anje ili pogor.anje procesa,
. dijagram rasipanja - analizira moguće zavisnosti dve promenljive,
. statističko uzorkovanje - ispitivanje manje populacije povlači manje tro.kove,
. smotra - ispituje se da li isporuka zadovoljava propise.
. nadzor ispravljanja gre.aka - kontroli.e se da li su ispravljene gre.ke u isporuci (proizvodu).

## Slide 31: 6. KONTROLA LJUDSKIH RESURSA U PROJEKTU
Planiranje ljudskih resursa –identifikacija i dokumentovanje projektnih uloga, odgovornosti i linija izvještavanja
Formiranje projektnog tima – angažovanje neophodnh kadrova za rad na projektu
Obrazovanje (usavršavanje) projektnog tima – izgradnja pojedinačnih i grupnih vještina u cilju poboljšanja učinka na projektu
Upravljanje projektnim timom – praćenje učinka i motiviranje ćlanova tima, rešavanje problema i konflikata u cilju poboljšanja učinka
Notes: 6. KONTROLA LJUDSKIH RESURSA U PROJEKTU
Ova grupa procesa sadr.i procese organizovanja i kontrole projektnog tima. Radi se o sledećim procesima:
1. Planiranje ljudskih resursa
2. Formiranje projektnog tima
3. Obrazovanje (usavr.avanje) projektnog tima
4. Upravljanje projektnim timom
Tim za upravljanje projektom je onaj deo projektnog tima koji je odgovoran za zadatke rukovođenja (na pr. planiranje, kontrola, zatvaranje). Sponzor projekta redovno sarađuje sa upravnikom projekta (menad.er) i sa timom za upravljanje projektom.
6.1 PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA
Planiranje ljudskih resursa određuje uloge u projektu kao i oblasti nadle.nosti i odgovornosti. Mo.e da se odnosi i na pojedince i na grupe. Deo plana mo.e biti i način formiranja projektnog tima, određivanje potreba za usavr.avanjem članova, planovi u vezi stimulacija i bezbednosne mere. Zahtevi u vezi ljudskih resursa su dati kod opisa zadataka. Za opisivanje nadle.nosti članova tima postoji vi.e metoda (hijerarhijski, matrični, tekstualni). Nadle.nosti (ovla.ćenja) ljudskih resursa se odnose na anga.ovanje drugih resursa, dono.enje odluka i potpisivanje odobrenja. članovi projektnog tima će raditi najefikasnije ako je nivo ličnih ovla.ćenja u skladu sa nivoom lične odgovornosti.
6.2 FORMIRANJE PROJEKTNOG TIMA
Formiranje projektnog tima je proces pribavljanja ljudskihresursa potrebnih za obavljanje projekta. Izbor članova tima zavisi od sledećih faktora: raspolo.ivost, sposobnost, iskustvo, zaintersovanost, tro.kovi . Načini izbora članova tima mogu biti sledeći: preliminarno imenovanje, dogovaranje sa pretpostavljenima, nala.enje spoljnih saradnika, formiranje virtuelnih grupa. Formiranje tima se zavr.ava imenovanjem (postavljanjem) članova. Pravi se dokumentacija radi evidencije članova projekta (lični podaci, raspolo.ivost). Tim projekta redovno trpi neke izmene u toku izrade projekta jer se o nekim članovima ispostavi da nisu pogodni, takođe mo.e doći do penzionisanja, unapređenja i slično.
6.3 USAVR.AVANJE PROJEKTNOG TIMA
Cilj usavr.avanja (obrazovanja) projektnog tima je podizanje sposobnosti članova tima i jačanje poverenja i jedinstva između članova tima. Sredstva obrazovanja su sledeća: . pogodne osobine rukovodioca (empatija, kreativnost, sposobnost moderacije), . usavr.avanje (podi.e nivo kompetencije članova tima, mo.e biti formalno i neformalno),
. akcije za izgradnju tima (dogovor, zajednički rad, trening),
. zahtevanje određenih normi pona.anja (smanjujemogućnost nesporazuma i povećava efikasnost),
. zajednički sme.taj za one koji treba da rade zajedno,
. priznanja i nagrade (nagrađivanje očekivanog pona.anja povećava produktivnost).
6.4 UPRAVLJANJE PROJEKTNIM TIMOM
Upravljanje (rukovođenje) timom obuhvata praćenje rezultata rada članova tima, obezbeđenje povratnih informacija, re.avanje nastalih problema i koordinacija izmena u projektu u cilju povećanja produktivnostiprojekta. Lak.e je upravljanje u projektno orijentisanoj organizaciji. Kod matričnih organizacija članovi tima su u.ni da podnose izve.taje i prema rukovodiocu projekta i prema funkcionalnom rukovodiocu, .to ote.ava upravljanje. Sredstva koja se mogu koristiti pri upravljanju projektnim timom su sledeća:
. posmatranje i razgovor,
. ocena produktivnosti rada na projektu,
. re.avanje konflikata,
. formiranje liste slučajeva za re.avanje.

## Slide 32: 7. UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJAMA U PROJEKTU
Planiranje komunikacije – utvrđivanje informacionih i komunikacionih potreba učesnika
Raspodela informacija – pravovremeno stavljanje na raspolaganje potrebnih informacija učesnicima
Podnošenje izvještaja – izvještavanje o učinku, prikupljanje i distribucija informacija o učinku, o statusu, mjerenja napretka i predviđanja
Kontakti sa zainteresovanima (upravljanje stejkholderima) – upravljanje komunikacijama u cilju zadovoljenja potreba i očekivanja učesnika i rješavanje problema
Notes: 7. OBLAST ZNANJA:
UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJAMA U PROJEKTU
Upravljanje komunikacijama je oblast zananja koji se bavi generisanjem informacija vezanih za projekat, njihovim prikupljanjem, raspodelom, skladi.tenjem, pronala.enjem i arhiviranjem. Upravnik projekta treba da posvećuje značajno vreme za komunikaciju sa timom i sa zainteresovanima za projekat u cilju uspeha projekta. Procesi vezani za komunikacije u projektu su sledeći:
1. Planiranje komunikacije
2. Raspodela informacija
3. Podno.enje izve.taja
4. Kontakti sa zainteresovanima
7.1 PLANIRANJE KOMUNIKACIJE
Defini.u se potrebe za informacijama dotičnih i način predaje informacija. Sredstva za planiranje komunikacija su sledeća:
. analiza zahteva u vezi komunikacije (potrebe),
. komunikaciona tehnologija (načini preno.enja informacija).
Rezultat ovog planiranja je plan za upravljanje komunikacijama. Elementi plana su:
. očekivanja zainteresovanih,
. format, sadr.aj i detaljnost informacija,
. imenovanje lica odgovornih za davanje i primanje informacija,
. tehnologije za preno.enje informacija,
. učestalost komunikacije.
7.2 RASPODELA INFORMACIJA
Raspodela informacija za dotične treba da obezbedi pravovremenu dostupnost informacija. Sredstva za raspodelu informacija su sledeća:
. ve.tine komunikacije (deo rukovodilačkih ve.tina),
. sistemi za prikupljanje i pretra.ivanje informacija (kartoteke, elektronske baze podataka),
. metodi raspodele informacija (dogovor, elektronska komunikacija, internet),
. proces obrade pouka (kasnije se odavde uzimaju informacije za unapređenje uspeha projekta).
Rezultati raspodele informacija su sledeći:
. dokumentovanje pouka (uzroci gre.aka, mere za pobolj.anje),
. bele.ke u vezi projekta (dopisivanja, podsetnici, dokumenti),
. izve.taji u vezi projekta (odnose se na trenutno stanje projekta),
. prezentacije (za određenu grupu zainteresovanih),
. povratne informacije od zainteresovanih,
. izve.tavanje zaintersovanih.
7.3 PODNO.ENJE IZVE.TAJA O NAPREDOVANJU
Podno.enje izve.taja o napredovanju projekta podrazumeva prikupljanje informacija radi upoređivanja sa baznim planom i njihova raspodela prema zainteresovanima. Za podno.enje izve.taja koriste se sledeća sredstva:
. alati za prezentacije (softveri za obradu baze podataka, tabela i grafika),
. prikupljanje informacija o napredovanju (za praćenje stanja projekta),
. dogovaranja (vr.e reviziju stanja projekta),
. izve.taji o iskori.ćenju vremena,
. izve.taji o tro.kovima.
Izve.taji u vezi napredovanja:
. sumiraju rezultate projekta radi upoređenja sa baznim planom,
. omogućavaju formiranje predviđanja,
. iniciraju izmene u projektu radi korekcije gre.aka,
. rezimiraju pouka o uzrocima nastalih problema i o postupcima korekcije.
7.4 KONTAKTI SA ZAINTERESOVANIMA
Kontakti sa zaintersovanima se sastoje od komunikacije sa onima koji dolaze u kontat sa projektom i re.avanja problema sa njima. Bez odgovarajućih mera nere.eni problemi između projekta i zainteresovanih mogu da skrenu projekat sa pravog puta. Koriste se sledeća sredstva:
. sredstva definisana u planu za upravljanje informacijama (najsvrsishodniji su lični susreti rukovodioca projekta sa zaintersovanima),
. lista predmeta koji očekuju re.avanje,
. lista mera za re.avanje (nere.eni problemi su izvori konflikata i ka.njenja projekta).
Kontakti sa zainteresovanima donose sledeće rezultate:
. re.eni slučajevi (dokumentuje se re.enje: modifikacija ugovora, novi član projektnog tima...),
. izmene i pobolj.anja.

## Slide 33: 8. UPRAVLJANJE RIZICIMA PROJEKTA
Planiranje upravljanja rizicima – određivanje pristupa koji će se koristiti u procesu upravljanja rizikom
Identifikacija rizika - određivanje rizičnih događaja koji mogu uticati na uspjeh projekta i dokumentovanje njihovih karakteristika
Kvalitativna analiza rizika – određivanje prioriteta rizičnih događaja na osnovu vjerovatnoće njihovog dešavanja i mogućih posljedica
Kvantitativna analiza rizika – vrednosna procjena uticaja koje identifikovani i rangirani rizici mogiu imati na projektne ciljeve
Planiranje odgovora na rizik – preduzimanje koraka koji će omogućiti iskorišćavanje šansi i otklanjanje prijetnji po ostvaraenje projetnih ciljeva
Praćenje i kontrola rizika – praćenje identifikovanih i rezidualnih rizika, identifikacija novih, izvršavanje planova i ocjena uspješnosti strategije odgovora na rizik
Notes: 8. OBLAST ZNANJA:
UPRAVLJANJE RIZICIMA PROJEKTA
Ova grupa procesa se bavi planiranjem upravljanja vezanog za rizike, identifikacijom rizika, upravljanjem rizikom i praćenjem rizika. Rizici proizilaze iz nesigurnosti koje prate svaki projekat. U pitanju su sledeći procesi:
1. Planiranje upravljanja rizicima
2. Identifikacija rizika
3. Kvalitativna analiza rizika
4. Kvantitativna analiza rizika
5. Planiranje odgovora na rizik
6. Praćenje i kontrola rizika
8.1 PLANIRANJE UPRAVLJANJA RIZICIMA
O rizicima treba voditi brigu mnogo ranije nego .to će oni skrenuti projekat sa pravog puta. Sredstva planiranja su razna dogovaranja i analize kroz koje će projektni tim formirati svoj plan za upravljanje rizicima. Rezultat planiranja je plan za upravljanje rizicima. Elementi tog plana su:
. određivanje uloga i odgovornosti,
. plan tro.kova sa navođenjem resursa za upravljanje rizicima,
. terminski plan upravljanja rizicima (koliko često i kada se bavimo time)
. određivanje kategorija rizika (formiranje strukture rizika),
. određivanje verovatnoće, nastupanja rizika.
8.2 IDENTIFIKACIJA RIZIKA
Proces identifikacije (uočavanja) rizika određuje činioce rizika koji mogu da deluju na projekat i dokumentuje osobine tih faktora. Radi se o iterativnom postupku koji je aktivan tokom izvođenja projekta po.to se uvek mogu javiti novi rizici. Sredstva koja koristimo pri identifikaciji rizika su sledeća:
. kontrola dokumenata (nedostaci u dokumentima mogu da stvaraju rizike),
. prikupljanje informacija (ideje, analiza uzroka, otkrivanje slabosti),
. analiza kontrolne liste (na osnovu ranijeg projekta ili na bazi strukture rizika),
. analiza hipoteza (da li va.e pretpostavke kori.ćene u projektu?),
. dijagrami (uzrok-posledica, dijagrami toka, dijagrami delovanja).
Rezultat identifikacije rizika je odgovarajuća evidencija o rizicima.Ta evidencija sadr.i listu identifikovanih rizika, opis mogućih načina upravljanja rizicima i navodi uzroke rizika.
8.3 KVALITATIVNA ANALIZA RIZIKA
Kvalitativna analiza pravi rang listu rizika. Rang lista poma.e da pri planiranju upravljanja rizicima pa.nju obratimo na va.nije rizike. Pri kvalitativnoj analizi rizika koristimo sledeća sredstva:
. analiza verovatnoće nastanka,
. matrica verovatnoća-uticaj (kvalifikacija na bazi verovatnoće nastanka i mogućih posledica),
. vrednovanje kvaliteta podataka o rizicima (koliko vrede podaci o rizicima),
. kategorizacija rizika (na bazi izvora, oblast projekta, faza projekta)
. klasifikacija po hitnosti (na .ta treba hitno reagovati).
Rezulatati kvalitativne analize rizika su sledeći:
. rang lista rizika (po va.nosti),
. formiranje kategorija rizika,
. lista rizika koji zahtevaju hitnu intervenciju,
. trendovi rizika (sukcesivne analize rizika mogu da uka.u na odgovarajuće tendencije).
8.4 KVANTITATIVNA ANALIZA RIZIKA
Kvantitativna analiza rizika brojčano vrednuje one rizike (posebno njihove posledice), koji su se pri kvalitativnoj analizi pokazali kao va.ni . Brojčano vrednovanje mogu da potkrepe odluke koje donosimo u neizvesnim situacijama. Kvantitativna analiza rizika koristi sledeća sredstva:
. prikupljanje podataka i njihovo prikazivanje,
. analiza rizika i modelovanje (analiza osetljivosti, analiza očekivanih finansijskih uticaja, simulacije).
Kvantitativna analiza rizika donosi sledeće rezultate:
. analiza verovatnoća (u vezi terminskog plana i tro.kova),
. rang lista rizika na bazi kvantitativnih merila (u kojoj meri predstavljaju opasnost po uspeh projekta, kritični putevi itd.),
. otkrivanje trendova (i uvođenje mera za pobolj.anje)
8.5 PLANIRANJE UPRAVLJANJA RIZIKOM
Proces planiranja upravljanja rizicima je proces izrade re.enja za eliminaciju negativnih uticaja rizika. Pri planiranju upravljanja rizicima koristimo sledeća sredstva:
. strategije pri negativnim rizicima (izbegavanje, prebacivanje, smanjenje, prihvatanje),
. strategije pri pozitivnim rizicima (iskori.ćavanje, podela, pojačanje).
Planiranje upravljanja rizikom donosi sledeće rezultate:
. prihvatanje i pripremanje metoda za upravljanje rizicima,
. formiranje detaljne evidencije o rizicima,
. imenovanje odgovornih za rizike,
. terminski plan i plan tro.kova potreban za strategiju upravljanja rizikom.
8.6 PRAćENJE I KONTROLA RIZIKA
Ovaj proces identifikuje nove rizike koji nastaju u toku izvođenja projekta, analizira ih, donosi planove za njihovo re.avanje, periodično iznova analizira poznate rizike i preispituje efikasnost upravljanja rizikom. Na raspolaganju su sledeća sredstva:
. revizija rizika (treba vr.iti redovnu reviziju),
. audicija rizika (procenjuje efikasnost upravljanja rizikom),
. analiza odstupanja i trendova (na pr. analiza ostvarene vrednosti, analiza odstupanja od plana projekta),
. merenje tehničkih ostvarenja (upoređenje sa planom projekta),
. analiza rezervi (kako se menjaju rezerve usled rizika),
. razgovori u cilju analize stanja (između ostalog, treba popričati i u vezi rizika projekta).
Praćenje i kontrola rizika donosi sledeće rezultate:
. a.uriranje evidencije rizika,
. iniciranje izmena i uvođenje popravnih mera,
. rast kataloga znanja u vezi rizika.

## Slide 34: 9. UPRAVLJANJE NABAVKOM ZA PROJEKAT
Planiranje nabavke – utvrđivanje predmeta, vremena i načina nabavke
Planiranje ugovaranja – definisanje zahtjeva koji proizvodi i usluge koji će se nabavljati treba da ispune i identifikacija potencijalnih izvora, odfnosno dobavljača (isporučioca)
Prikupljanje ponuda isporučioca – prikupljanje informacije, odgovora, ponuda i sl.
Izbor isporučioca – evaluacija potencijalnih ponuđača, pregovaranje o uslovima ugovora i izbor odgovarajućeg ponuđača
Upravljanje ugovaranjem – upravljenje odnosima sa o dabranim ponuđačem
Zatvaranje ugovora – završetak i izmirenje obaveza iz svakog ugovora i rješavanje svih eventualnih pitanja
Notes: 9. OBLAST ZNANJA:
UPRAVLJANJE NABAVKOM ZA PROJEKAT
Ova grupa procesa sadr.i procese nabavke proizvoda i usluga za potrebe obavljanja zadataka na projektu iz spoljnih izvora. Radi se o sledećim procesima:
1. Planiranje nabavke,
2. Planiranje ugovaranja,
3. Prikupljanje ponuda isporučioca,
4. Izbor isporučioca,
5. Ugovaranje,
6. Zatvaranje ugovora.
Ovde spomenuti ugovori su pravni dokumenti koji reguli.u odnose isporučioca i naručioca. Ugovori redovno prolaze kroz sveobuhvatnu proceduru odobravanja.
9.1 PLANIRANJE NABAVKE
Pre svega, treba doneti odluku, koji su oni zahtevi koje projektni tim mo.e da zadovolji a .ta je ono .to treba obezbediti iz spolja.njih izvora. U ovom drugom slučaju treba odabrati firme isporučioce i treba sprovesti ugovore. Pri planiranju nabavke koristimo sledeća sredstva:
. analiza "praviti ili kupiti" (najva.niji kriterijumi su očekivani tro.kovi u jednom ili drugom slučaju),
. tra.enje mi.ljenja eksperata (ponude isporučioca, pravna pitanja, tehnička pitanja...),
. tipovi ugovora (sa fiksnom cenom, sa posebnom naplatom materijalnih tro.kova, me.ovito).
Rezultati planiranja procesa nabavke su sledeći:
. plan upravljanja nabavkom (uređuje procese nabavke),
. opis zadatka u ugovoru (detaljan opis iz kojeg isporučilac tačno zna zahteve),
. odluke "praviti ili kupiti" (sa obrazlo.enjima i analizama rizika),
. inicirane izmene u projektu (ako zbog planiranja nabavke nastaju izmene u projektu).
9.2 PLANIRANJE UGOVARANJA
Pripremaju se dokumenti za prikupljanje ponuda od isporučioca i za podr.avanje procesa izbora isporučioca. Za planiranje ugovaranja stoje nam na raspolaganju sledeća sredstva:
. razni formulari (standardni ugovori, opisi proizvoda, liste vrednovana...),
. mi.ljenje eksperata.
Planiranje ugovaranja donosi sledeće rezultate:
. dokumenti za nabavku (razne forme za prikupljanje ponuda),
. aspekti vrednovanja (slu.e za ocenjivane ponuda: tehničke karakteristike, tro.kovi, autorska prava...)
9.3 PRIKUPLJANJE PONUDA ISPORUčIOCA
U toku ovog procesa rukovodilac projekta dobija ponude od mogućih isporučioca. Pripremanje ponuda je slo.en i odgovoran zadatak ali se redovno ne naplaćuje. U toku ovog procesa koriste se sledeća sredstva:
. konferencija za davanje ponuda (cilj: jasna slika o tome .ta se nabavlja),
. konkursi, oglasi (da bi se dobio .to veći broj ponuđača, kodvladinih organizacija je obavezno javno nadmetanje),
. formiranje liste kvalifikovanih isporučioca (koji posti.u nivo - to se radi na bazi ranijih iskustva ili javnih podataka).
Prikupljanje ponuda isporučioca donosi sledeće rezultate:
. lista kvalifikovanih isporučioca (od kojih će se tra.iti detaljna ponuda),
. dokumentacija o onome .to se nabavlja (naručilac .alje svakom mogućem isporučiocu),
. verodostojne ponude (mo.e se tra.iti i usmena prezentacija)
9.4 IZBOR ISPORUčIOCA
Izabere se jedan, a po potrebi i vi.e isporučioca (na bazi cene i tehničkih parametara). Sredstva kojima se slu.imo pri izboru isporučioca su sledeća:
. te.inski sistem (kvantitativno upoređenje isporučioca radi obezbeđenja nepristrasnosti),
. nezavisne procene (kupac mo.e i drugde da se raspita u vezi cena),
. sistem filtracije (zadavanje nekih minimalnih kriterijuma),
. dogovaranja u vezi ugovora (ra.či.ćavanje detalje pre potpisivanja),
. sistemi za vrednovanje isporučioca (prikupljaju se podaci o mogućnostima isporučioca, o njegovom ranijem pona.anju),
. ocena od strane eksperta (pravo, finansije, tehnika...),
. metode vrednovanja ponuda (ocenjivanje, bodovanje...).
Rezultati su sledeći:
. odabrani isporučilac (dogovor o predugovoru),
. ugovor (obaveze u vezi isporučivanja robe i u vezi plaćanja),
. plan upravljanja ugovorom (u slučaju velikih nabavki radi se poseban plan),
. podaci o dostupnosti resursa,
. a.uriranje plana za upravljanje nabavkom,
. inicirane izmene (mogu se javiti izmene usled isporučioca).
9.5 UGOVARANJE
Cilj ugovaranja je usklađivanje međusobnih zahteva naručioca i isporučiova i obezbeđivanje potrebne pravne za.tite. Za ugovaranje mo.e biti zadu.en član projektnog tima ali se često ovaj posao poveri spoljnom ekspertu koji je vi.e upoznat sa pravnim problemima. Pri ugovaranju koriste se sledeća sredstva:
. nadzor izmene ugovora (postupak odobravanja izmena),
. kontrola izvr.avanja obaveza isporučioca od strane naručioca (da isporuke budu u skladu sa napredovanjem projekta),
. smotre i audicije (analizira se izvođenje radova kod isporučioca),
. izve.taj o napredovanju (informacija o ispunjavanju ugovorenih obaveza),
. način isplate (prema ugovoru, kontroli.e rukovodilac projekta),
. upravljanje zahtevima (dogovaranje u vezi izmena, ako se stranke ne mogu dogovoriti, nadle.an je sud),
. sistem za čuvanje dokumentacije (arhiviranje ugovora i drugih dokumenata),
. informacijske tehnologije (elektronsko komuniciranje poboloj.ava efikasnost ugovaranja).
Rezultati ugovaranja su sledeći:
. ugovorna dokumentacija (ugovor i prateći dokumenti),
. inicirane izmene (ugovor se mo.e menjati samo ako se sla.u obe stranke),
. katalog znanja preduzeća (dopisivanja, tempiranje isplata, vrednovanje napredovanja, a.urirani plan upravljanja projektom).
9.6 ZATVARANJE UGOVORA
Zatvaranje ugovora je preduslov za zatvaranje projekta ili faze projekta. Pri zatvaranju ra.čiste se jo. nera.či.ćena pitanja, zatim se ugovor zatvori. U nekim slučajevima ugovor se mo.e zatvoriti i pre ispunjavanja obaveza (raskid ugovora). Sredstva kori.ćena pri zatvaranju ugovora su sledeća:
. audicija nabavke (struktuirana kontrola procesa nabavke),
. sistemi za čuvanje dokumentacije (fascikle, hardver, softver).
Rezultati zatvaranje projekta su sledeći:
. zatvoreni ugovori (redovno naručilac po.alje pismeno obave.tenje isporučiocu da su poslovi predviđeni ugovorom zavr.eni),
. katalog znanja preduzeća (nastali dokumenti i pouke predstavljaju korisne informacije kod kasnijih projekata.