## Slide 1: MODEL SISTEMA UPRAVLJANJA INVESTICIONIM PROJEKTOM -aspekt upravljanja kvalitetom-

## Slide 2: MODEL PROCESA
OBUHVATA
ključne procese – tehnički poslovi definisani institucionalnim okvirima
upravljačke procese – na osnovu metodologije PMBOK
  upravljanje integracionim procesima;
  upravljanje ciljevima (obimom) projekta;
  upravljanje vremenom;
  upravljanje troškovima (sa posebno izdvojenim procesom plaćanja)
  upravljanje kvalitetom;
  upravljanje osobljem;
  upravljanje komunikacijama;
  upravljanje rizikom;
  upravljanje nabavkom (upravljanje izborom učesnika).
Notes: Struktura procesa je predstavljena pojedinačno po procesima, od natprocesa ka potprocesima sve do primitivnih procesa. Model procesa je prikazan preko dijagrama urađenih u Proces Modeler alatu. U njima se opisuje i jedan vid dijagrama aktivnosti, kao i podjela procesa po organizacionim jedinicama.
Model procesa takođe je urađen i pomoću Function Hierarchy Diagrammer alata, odnosno preko dijagrama dekompozicije (DDK) koji su iskorišćeni za povezivanje entiteta i procesa, što kasnije rezultira početnim generisanjem aplikacija.
U okviru procesa upravljanja investicionim projektom može se izvršiti gruba podjela na:
 ključne procese – karakteristični su za realizaciju investicionih projekata (poglavlje 6.2.2 ovog rada). Ovi procesi su procesi koje investitor mora da obavi saglasno zakonskim uslovima definisanim u Zakonu o izgradnji objekata, Zakonu o planiranju i uređenju prostora i odgovarajućim podzakonskim aktima. Ovi procesi su nazvani "tehnički poslovi";
 upravljačke procese – koji su standardni procesi za različite tipove projekata, dakle nijesu karakteristični samo za upravljanje investicionim projektima. U identifikaciji ovih procesa korišćena je metodologija predviđena Uputstvom za PMBOK (poglavlje 6.2.6 ovog rada).

## Slide 3: UPRAVLJAČKI I KLJUČNI PROCESI
Notes: Ključni procesi- tehnički
podnošenje zahtjeva nadležnim organima za izdavanje izvoda, rješenja, saglasnosti, dozvola i sl.
priprema projektnih zadataka
vršenje stručnog nadzora (imenovanje, konrtola vođenje dnevnika, organizovanje tehničke kontrole dokumentacije i priprema trehničkog pregleda)
Veći dio ovih procesa odnosi se na generisanje određenih dokumenata (prepiske, rješenja, zahtjevi, odluke i sl.) i prosljeđivanje određenim učesnicima na projektu. Ovaj proces je automatizovan kroz proces distribucije informacija koji obuhvata vođenje djelovodnog protokola.
U procesu vršenja stručnog nadzora planirano je da se automatizuje vođenje odgovarajućih zapisa (dnevnika) o projektovanju i vođenje građevinskog dnevnika. Zapisi o projektovanju, odnosno "dnevnik o projektovanju" kako je ovdje imenovan, treba da sadrže svakodnevne zapise nadzornog organa o stručnom nadzoru nad projektovanjem. Vršenje stručnog nadzora nad projektovanjem obavezno je po čl. 44. Zakona o izgradnji objekata RCG. Cilj obavljanja stručnog nadzora nad projektovanjem je da se utvrdi da li se "projektovanje vrši u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, projektnim zadatkom, tehničkim i ostalim propisima, uslovima nadležnih organa, standardima i propisima kvaliteta". Osim toga i kontrola dinamike i troškova predstavlja segment kojim se bavi nadzorni organ u fazi projektovanja [69].
Zahvaljujući predloženoj automatizaciji procesa vode se elektronski zapisi o napredovanju projekta i performansama, što je saglasno zahtjevima standarda ISO 10006. Ovo treba da omogući projektnom timu uvid u svakodneve aktivnosti na gradilištu, kao i brzo identifikovanje problema koji mogu nastati u procesu građenja

## Slide 4: Dijagram procesa upravljanja investicionim projektima

## Slide 5: Ključni-tehnički procesi
U okviru ključnih procesa obavljaju se sljedeći procesi:
podnošenje zahtjeva nadležnim organima za:
  izdavanje izvoda iz planske dokumentacije;
  izdavanje rješenja o lokaciji sa urbanističko-tehničkim i drugim uslovima;
  izdavanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju;
  izdavanje građevinske dozvole;
  obavljanje tehničkog pregleda;
priprema projektnih zadataka;
vršenje stručnog nadzora nad projektovanjem:
  imenovanje nadzornog organa;
  vođenje zapisa (dnevnika) o projektovanju;
  organizovanje stručne i tehničke kontrole (revizije) tehničke dokumentacije;
vršenje stručnog nadzora nad građenjem ili izvođenjem prethodnih proučavanja;
  imenovanje nadzornog organa;
    kontrola vođenja dokumentacije koja se vodi na gradilištu (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli o kontroli skrivenih radova i sl.);
    priprema tehničkog pregleda;
  prikupljanje, evidentiranje i čuvanje dokumentacije u vezi sa realizacijom investicionog objekta (tehnička dokumentacija, ugovori, prepiska, tenderska dokumentacija, dozvole, saglasnosti, izvještaji, zapisnici, zabilješke i sl.).

## Slide 6: Dijagram procesa kontrola vođenja dokumentacije na gradilištu
vode se elektronski zapisi o napredovanju projekta i performansama, što je saglasno zahtjevima standarda ISO 10006
ovo treba da omogući projektnom timu uvid u svakodneve aktivnosti na gradilištu, kao i brzo identifikovanje problema koji mogu nastati u procesu građenja

## Slide 7: UPRAVLJANJE INTEGRACIONIM PROCESIMA
Notes: Upravljanje integracionim procesima obuhvata procese koji treba da integrišu, odnosno obezbijede koordinaciju ostalih grupa procesa, kako bi se na jedinstven način djelovalo u pravcu uspješne realizacije projekta (Sl. 6‑4). Osnovni procesi u ovoj oblasti su:
 iniciranje projekta - pokreće se projekat i imenuje se rukovodilac projekta
 razvoj preliminarnog prikaza ciljeva (obima) projekta – određuje se spisak radova, proizvoda i usluga koje treba realizovati da bi se isporučilo ono što se zahtijeva projektom, se kreira dinamički plan ključnih događaja, odnosno definišu se ključni datumi za pojedine događaje
 razvoj plana upravljanja projektom - identifikuju se planovi koji se moraju napraviti kako bi se na kraju svih procesa planiranja dobio integrisan plan upravljanja projektom
 usmjeravanje projekta - izvršavanje poslova definisanih planom upravljanja projektom i preduzimanje akcija od strane rukovodioca projekta i projektnog tima, kako bi se realizovao plan upravljanja projektom i ostvarili predviđeni ciljevi projekta
 praćenje i kontrola radova na projektu;- Praćenje i kontrola radova na projektu obuhvata sakupljanje, mjerenje, raspoređivanje informacija o performansama i ocjenu mjerenja i trendova kako bi se efektivno sprovodio proces poboljšavanja (saglasno sa ISO 9000 i saglasno ISO 10006 - "vrednovanje napredovanja
 integrisano upravljanje izmjenama;- U ovom procesu se identifikuju implementirane promjene (akcije) koje su nastale kao posljedica naloga, a takođe se odlučuje o sudbini zahtjeva za izmjenama. Da bi se uzeli u obzir implementirani nalozi i izmjene treba ažurirati sve elemente na koje se odnose i to na integrisan i koordinisan način
 završavanje projekta - Ovim procesom zvanično se i formalno okončava projekat (faza), pa on obuhvata izdavanje izjave o završetku projekta (faze), kao i formalne izjave o tome da su elementi ugovora ispunjeni, odnosno izdavanje izjave o formalnom prihvatanju i preuzimanju proizvoda (npr.: preliminarna primopredaja i konačni obračun

## Slide 8: Iniciranje projekta
Na početku faze koncipiranja mora se donijeti odluka o pokretanju prethodnih istraživanja i izradi studija, utvrditi način upravljanja projektom, planovi realizacije, budžet i sl.
U građevinarstvu se formalna odluka o pokretanju projekta, investiciona odluka, donosi nakon studije opravdanosti kada se utvrdi ekonomska i opšta opravdanost ulaganja finansijskih sredstava u projekat, a na osnovu tehničkih, tehnoloških, ekonomskih i drugih uslova koji se obrađuju u studiji opravdanosti.

## Slide 9: Razvoj preliminarnog prikaza ciljeva (obima posla) projekta
preliminarni prikaz obima posla obuhvata...
  ciljeve projekta i proizvoda projekta (pod ciljem, odnosno obimom posla projekta podrazumijeva se sav neophodan rad koji treba obaviti da bi se isporučio proizvod, rezultat, odnosno usluga, dok se pod ciljem proizvoda podrazumijevaju sve osobine i funkcije koje karakterišu proizvod);
  zahtjeve za proizvodom i karakteristike (utvrđuju se u projektnom zadatku i u tehničkoj dokumentaciji, a u svakoj sljedećoj fazi sve su jasnije i preciznije);
  kriterijume za prihvatanje proizvoda projekta (odnosno uslove koje moraju spuniti studije, tehnička dokumentacija, radovi i objekat da bi bili pihvaćeni od stane investitora);
  kvantifikovane kriterijume uspješnosti projekta (odnosno kriterijumi koji se odnose na troškove, vrijeme realizacije, kvalitet i sl.);
  pretpostavke i ograničenja koja su uzeta u obzir prilikom planiranja;
  inicijalno stablo aktivnosti (Work Breakdown Structure -WBS );
  granice tačnosti procjene troškova i dr.

## Slide 10: UPRAVLJANJE CILJEVIMA PROJEKTA (OBIMOM POSLA)
Notes: Upravljanje ciljevima (obimom posla) treba da obezbijedi da se u okviru projekta izvršava samo onaj rad koji je neophodan za njegovo uspješno okončanje (npr. ovaj proces u fazi izrade tehničke dokumentacije treba da identifikuje koje je sve podloge, projekte, prateće projekte i analize neophodno završiti kako bi tehnička dokumentacija bila validna, odnosno upotrebljiva za namijenjenu svrhu – izradu objekta
Ovaj se proces sastoji od potprocesa (Sl. 6‑6):
 planiranje ciljeva projekta (obima posla); Planiranje ciljeva (obima posla) obuhvata kreiranje plana upravljanja ciljevima, kojim se dokumentuje kako će obim posla na projektu biti definisan, verifikovan, kontrolisan i kako će se WBS kreirati i definisati. Ovim planom treba i definisati kako će se obavljati upravljanje zahtjeva za izmjenama, odnosno treba definisati nadležnosti članova projektnog tima u razmatranju i odobravanju zahtjeva koje podnose ostali učesnici projekta
 definisanje ciljeva projekta (obima posla);- U ovom procesu se vrši dalji razvoj preliminarnog prikaza ciljeva projekta (obima posla), kako bi se dobio detaljan prikaz ciljeva projekta u kojem treba identifikovati proizvode koje treba realizovati, njihove karakteristike, napraviti spisak mogućih učesnika na projektu i u timu, ažurirati planirane datume ključnih događaja i specificirati potrebne izmjene koje su posljedica detaljnog sagledavanja i definisanja ciljeva projekta
 ažuriranje i detaljisanje WBS –ayuriranjr inicijalnog WBS, tj. hijerarhijske dekompozicije poslova koje treba da izvrše učesnici projekta kako bi se projekat realizovao
 verifikacija ciljeva;- U ovom procesu se obavlja formalizovano prihvatanje kompletiranih projektnih proizvoda (studija, analiza, tehničke dokumentacije, građevinskih i drugih radova, izvještaja, atesta i sl.), odnosno evidentira se koji je posao završen i šta je realizovano
 kontrola i upravljanje ciljevima Na osnovu informacija o performansama identifikuju se one informacije koje se odnose na obim poslova (npr. informacije o količinama izvršenih radova, o nepredviđenim ili naknadnim radovima i sl.) i kontrolišu u odnosu na planirane vrijednosti. Kao rezultat te kontrole javljaju se zahtjevi za nekim izmjenama (npr. promjena konstrukcije usljed nepredviđenih uslova u tlu) i mogu se preporučiti određene korektivne akcije (predlog nove koncepcije konstrukcije usljed izmjene uslova u tlu

## Slide 11: UPRAVLJANJE VREMENOM
Notes: U cilju kvalitetnog upravljanja vremenom koriste se savremene metode planiranja, prvenstveno tehnika mrežnog planiranja, savremeni programski paketi i sredstva. Ovaj se proces sastoji od sljedećih procesa (Sl. 6‑10):
 definisanje aktivnosti;
 utvrđivanje zavisnosti;
 procjena resursa;
 procjena trajanja aktivnosti;
 izrada dinamičkih planova aktivnosti;
 kontrola dinamičkih planova.
Predloženim modelom nije predviđena automatizacija ovog procesa iz više razloga. Prvi je u postojanju velikog broja dostupnih komercijalnih softverskih rješenja za ovaj segment upravljanja (MS Project, Primavera P3, Sure track i sl.), pri čemu nivo detaljnosti koja se obezbjeđuje korišćenjem ovih aplikacija od strane izvršioca mora biti kontrolisan prema investitoru, jer ga u suprotnom može preopteretiti viškom podataka.
Drugi razlog je što investitor u upravljanju projektima ne troši resurse kao što su oprema, mehanizacija, radna snaga (ili ih troši u manjem obimu), pa nije neophodno njihovo planiranje u mjeri kako je to važno za izvođača na primjer, koji svoju ponudu zasniva na pravilno sagledanim troškovima resursa.
Pa ipak, investitor određeni nivo kontrole i upravljanja vremenom u predloženom modelu ostvaruje kroz kreiranje i kontrolu poslova u okviru WBS dijagrama, zatim kroz identifikovanje i kontrolu ključnih događaja, tako da na osnovu izvještaja drugih učesnika o statusu projekta može imati uvida u to šta je realizovano, šta nije ni otpočelo, šta kasni i koliko i sl.

## Slide 12: UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA
Notes: Ovim procesom obuhvaćeni su procesi planiranja, procjene, utvrđivanja budžeta i kontrole troškova, kako bi se postigla dva cilja: adekvatno procijenili troškovi i potreban budžet za realizaciju projekta i drugi, troškovi projekta zadržali u okvirima predviđenog budžeta. U ovom procesu obavljaju se sljedeći potprocesi (Sl. 6‑11):
 procjena troškova - Procjena troškova važna je za investitora da bi pravilno sagledao troškove i adekvatno odredio budžet neophodan za realizaciju projekta. Slaba procjena troškova može dovesti do drastičnog prekoračenja budžeta i odustajanja investitora od dalje realizacije projekta i usljed toga do velikih gubitaka investitora. Slaba procjena troškova koju je uradio izvođač može biti pogubna i za njega i investitora
 izrada budžeta;
 kontrola troškova.
Slično kao i u prethodnom procesu ni za ovaj proces nije izvršena automatizacija. Jedan oblik automatizovane kontrole troškova sadržan je procesu "Usmjeravanje projekta" (vidi 6.3.2.1.4) gdje se prikupljaju podaci o performansama na osnovu izvještaja učesnika u projektu (šta je realizovano, šta nije ni otpočelo, šta kasni i koliko), dok informacije o plaćanjima i troškovima investitor obezbjeđuje kroz sljedeći proces "Plaćanja".
Kao i prethodnu grupu procesa koji se odnose na upravljanje vremenom i ove procese investitor na detaljnom nivou povjerava izvršiocima (projektantima da procijene troškove izgradnje sa različitom tačnošću u različitim fazama izrade tehničke dokumentacije, izvođačima da iskalkulišu cijene ponude i urade dinamičke planove građenja i sl.). Na većem nivou apstrakcije i agregacije investitor zapravo kontroliše odigravanje ključnih događaja na projektu (ovaj proces je automatizovan) i odobrene i isplaćene troškove (takođe automatizovan proces

## Slide 13: Modeli procjene troškova
gruba (preliminarna) procjena, zasnovana na ukupnom obimu radova (najčešće se kao mjera radova usvaja površina, zapremina objekta ili planirani kapacitet) sa granicama tačnosti procjene 25-30%;
elementarni model zasnovan na troškovima po jedinici mjere elementa projekta sa granicama tačnosti 20%, pri čemu je "element" dio objekta koji ima uvijek istu funkciju i može biti konstruktivni element (temelji, zidovi, krov...), zatim funkcionalna cjelina objekta (učionice, laboratorije u školi i sl.) ili tehnološki povezana grupa radova (unutrašnja obrada podova, zidova i sl.);
parametarski model zasnovan na formulaciji matematičkih jednačina koje povezuju troškove i jednu ili više promjenljivih od kojih ti troškovi zavise;
detaljni model troškova na osnovu potrošnje resursa i njihovih jediničnih cijena, što predstavlja direktne troškove, i na osnovu utvrđenih ili procijenjenih indirektnih troškova (dobit, troškovi režije, bolovanja, godišnjih odmora, zakonskih i ugovornih obaveza, fondova i sl.);
model troškovno značajnijih radova gdje se detaljna analiza cijena sprovodi samo za 15-20% radova koji, prema Pareto raspodjeli vjerovatnoće čine oko 80% ukupnih troškova.

## Slide 14: Kontrola troškova
Cilj kontrole troškova u fazi planiranja je njihova optimizacija, prema izabranim kriterijumima, a u kasnijim fazama cilj postaje održavanje ostvarenih troškova na planiranom nivou
metoda kontrole troškova:
  kontrola troškova na osnovu utroška resursa -primjenjuje za visok nivo razrađenosti projekata i detaljno poznavanje tehnologije izgradnje objekta, a zasniva se na praćenju vremena realizacije aktivnosti i ostvarenom utrošku resursa i u vezi toga sa ostvarenim troškovima, pa je pogodna za praćenje direktnih troškova u fazi izvođenja investicionog projekta.
  statička kontrola troškova- kontroliše troškove izvedenih radova (pozicija iz predmjera) u određenom (kontrolnom) periodu i procjenjuje troškove pozicija koje tek treba izvesti, ne sagledavajući dinamiku obezbjeđenja finansijskih sredstava
  kontrola protoka novca, odnosno tehnika zarađene vrijednosti – obračun pokazatelja na osnovu:
    planske troškove planiranih radova (Planned Value - PV), koji predstavljaju kumulativne troškove za planiranu dinamiku realizacije radova;
    planske troškove izvršenih radova, tzv. „zarađenu vrijednost” (Earned Value – EV) koja se sračunava tako što se količine izvršenih radova pomnože sa planskom cijenom;
    stvarne troškove (Actual Costs - AC), koji se dobijaju na osnovu evidencije protoka novca za izvršene radove
    varijjansa troškova (CV) u posmatranom periodu predstavlja odstupanje zarađene vrijednosti od stvarnih troškova, i ako je negativna došlo je do prekoračenja troškova u posmatranom trenutku
    Varijansa rokova (SV) u posmatranom periodu predstavlja razliku između posmatranog trenutka i trenutka u kojem se po planu troškova realizuje isti iznos troška. Na osnovu ovih veličina moguće je procijeniti i rok završetka projekta i ukupne troškove na kraju projekta.

## Slide 15: PROCES PLAĆANJA
Notes: U ovom procesu vodi se evidencija o računima koje učesnici dostavljaju investitoru i obavljaju se procesi kontrole i odobravanja troškova i isplata (Sl. 6‑12).
Osnovni procesi koji se ovdje obavljaju su:
 kreiranje privremene situacije-računa – ovaj proces nije automatizovan, jer bi to zahtijevalo da svi učesnici u projektu koji dostavljaju račune investitoru kroz ovaj proces kreiraju svoje račune, što nije racionalno,
 kontrola situacije-računa u kojem investitor na osnovu dinamičkih planova, zapisa o projektu (dnevnika nadzora, građevinskg dnevnika, građevinske knjige i sl.), ugovora, informacija o performansama i sl. kontroliše ispostavljenu situaciju (sličan je postupak i za račun), i u slučaju osporavanja (stavke situacije, odnosno izvršenog rada, količine izvršenog rada, cijene za izvršeni rad, razlike u cijeni i sl.) izdaje nalog za popravku situacije i vraća je učesniku;
 ovjera nespornog dijela u kojem investitor ovjerava nesporni dio situacije;
 ispravka situacije - računa po nalogu investitora, gdje učesnik ispravlja sporne elemente situacije i ponovo je dostavlja na kontrolu investitoru;
 prosljeđivanje situacija-računa računovodstvu gdje se vodi evidencija o situacijama i stavkama situacija koje su odobrene za isplatu;
 isplate po situacijama-računima u kojem se vrši evidencija iznosa koji su isplaćeni po situacijama – računima (uz datum odobravanja isplate, datum isplate i sl.).
Na osnovu ovog procesa moguće je u svakom trenutku (za učesnike, ugovore, situacije) imati ažuran uvid u:
 ispostavljene situacije, radove, količine i iznose koji su odobreni za isplatu;
 isplaćene iznose;
 dugovanja;
 sporne iznose.

## Slide 16: UPRAVLJANJE KVALITETOM
Notes: Ovim procesom su obuhvaćene aktivnosti kojima se određuju politika, ciljevi kvaliteta i odgovornosti, kako bi projekat bio uspješno realizovan i podmirio potrebe zbog kojih je i započet.
Proces upravljanja kvalitetom obuhvata sljedeće potprocese (Sl. 6‑13):
 planiranje kvaliteta;-Planiranje kvaliteta je proces u kojem treba identifikovati sve standarde kvaliteta koji su relevantni za projekat i odrediti način zadovoljenja tih standarda
 sprovođenje obezbjeđenja kvaliteta- obuhvata "sprovođenje planiranih i sistematskih aktivnosti koje treba da osiguraju da će projekat iskoristiti sve procese potrebne za zadovoljenje zahtjeva". Ovaj proces omogućava sprovođenje kontinualnog poboljšavanja na osnovu kontinualnog vrednovanja ukupnih performansi projekta
 sprovođenje kontrole kvaliteta - praćenje specifičnih projektnih rezultata (koji uključuju i proizvode koji se isporučuju i rezultate upravljanja projektom, kao što su performanse troškova i dinamike projekta) i kontrola njihove usaglašenosti sa standardima, kao i identifikovanje načina da se izbjegnu uzroci neželjenih performansi
Rezultati procesa kontrole kvaliteta su rezultati mjerenja kvaliteta i identifikovane potrebne izmjene, kao i preporučene korektivne akcije.
Na primjer, kontrolom kvaliteta tehničke dokumentacije koju vrši nadzorni organ za projektovanje i naravno vršilac tehničke kontrole, mogu se identifikovati nedostaci (rezultati mjerenja kvaliteta). Takođe se mogu definisati i načini otklanjanja tih nedostataka (preporučene akcije popravke[1] ili korekcije[2]) i preporuke za sljedeću fazu izrade tehničke dokumentacije, kako bi se izbjegli nedostaci (preventivne akcije). Sve ovo može prouzrokovati izmjene (npr. treba raditi dodatne prateće projekte), što treba da bude sprovedeno kroz integrisani sistem kontrole izmjena (novi projekti zahtijevaju novo vrijeme realizacije, možda nove učesnike-projektante, članove komisija, nove troškove, mogu se pojaviti novi rizici ili se povećati već identifikovani, npr. nedovoljno iskustvo u primjeni savremenih metoda i alata projektovanja).

## Slide 17: UPRAVLJANJE OSOBLJEM
Notes: Upravljanje osobljem je proces koji treba da organizuje i upravlja učesnicima u projektu
U okviru procesa upravljanja osobljem obavljaju se sljedeći procesi:
 planiranje ljudskih resursa - Saglasno preporukama zahtjeva ISO 10006 identifikovanje i dokumentovanje projektnih uloga, odgovornosti, linija izvještavanja i kreiranje plana upravljanja osobljem ,
 obezbjeđivanje osoblja - potrebno za završavanje projekta, odnosno za svaku ulogu obezbjeđuje se osoba sa traženim karakteristikama. Saglasno preporukama datim u ISO 10006, za ovaj proces treba predvidjeti dovoljno vremena, a ključnu ulogu u obezbjeđivanju i imenovanju osoblja treba da ima rukovodilac projekta.
 stvaranje tima - treba da razvija individualne i grupne vještine za postizanje projektnih performansi što takođe znači i da treba raditi na integraciji i povezivanju članova tima kako bi se unaprijedilo njihovo funkcionisanje. Nekada je potrebno obezbijediti specifičnu obuku članova tima prije početka rada na projektu.
 upravljanje projektnim timom Stvaranje tima je proces koji treba da razvija individualne i grupne vještine za postizanje projektnih performansi što takođe znači i da treba raditi na integraciji i povezivanju članova tima kako bi se unaprijedilo njihovo funkcionisanje. Nekada je potrebno obezbijediti specifičnu obuku članova tima prije početka rada na projektu.

## Slide 18: UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJAMA
Notes: Upravljanje komunikacijama obuhvata procese usmjerene na pravovremeno i odgovarajuće kreiranje, prikupljanje, distribuciju, čuvanje, pretraživanje i krajnje raspolaganje projektnim informacijama. Ovi procesi obuhvataju potprocese:
 planiranje komunikacija - određuju se informacione i komunikacione potrebe učesnika projekta, tako što se putem analize zahtjeva za komunikacijama određuje "ko, kada, šta, kome", a izborom komunikacione tehnologije i "kako" će se komunikacija obavljati. Sa aspekta zahtjeva standarda ISO 10006, posebnu pažnju treba obratiti na propisivanje formata izvještaja o napredovanju, kako bi se na jasan i nedvosmislen način istakla odstupanja od plana upravljanja projektom
 distribucija informacija -potrebne informacije se čine dostupnim u pravo vrijeme različitim učesnicima projekta. Za adekvatnu primjenu sistema upravljanja informacijama izuzetno je važno da svi dogovori koji mogu uticati na performanse projekta treba da budu formalno dokumentovani, saglasno zahtjevi ISO 10006
 izvještavanje o performansama;
 upravljanje učesnicima projekta.

## Slide 19: Planiranje komunikacija
plan upravljanja komunikacijama,
  plan distribucije dokumenata kojim se određuje
    naziv dokumenta;
    svrha;
    frekvencija distribucije (koliko često će informacija, odnosno dokument biti distribuiran: jednom nedjeljno, mjesečno i sl.);
    format /medijum (kako bi trebao da izgleda dokument i metoda distribucije: e- mail, fax i sl.);
    zadužena osoba za kreiranje informacije (dokumenta);
    učesnici kojima se dostavlja kopija dokumenta.

## Slide 20: UPRAVLJANJE RIZIKOM
Notes: Identifikovanje i upravljanje i jednim i drugim rizicima, uz obavezno dokumentovanje ovog procesa, predstavlja značajan izvor informacija za buduće projekte, kako za organizaciju koja sprovodi projekat, tako i za onu koja pokreće projekat. Ove informacije su važan osnov za buduća poboljšanja sistema upravljanja investicionim projektom, što je u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO 10006.
Upravljanje rizikom obuhvata procese u vezi sa planiranjem rizika i odgovora na rizik. Ovim procesom su obuhvaćeni potprocesi (Sl. 6‑16):
 planiranje upravljanja rizikom;
 identifikacija rizika;
 kvalitativna analiza rizika;
 kvantitativna analiza rizika;
 planiranje odgovora na rizik;
 praćenje i kontrola rizika.

## Slide 21: UPRAVLJANJE NABAVKOM
Notes: Upravljanje nabavkom obuhvata procese koji se tiču obezbjeđenja potrebnih proizvoda i usluga, odnosno učesnika u investicionom projektu (projektanata, konsultanata, izvođača i sl.) koji treba da obezbijede i isporuče zahtijevane proizvode i usloge (studije, istrage, tehničku dokumentaciju, radove, i objekte...).
Ovaj proces obuhvata (Sl. 6‑17):
 planiranje nabavke;
 planiranje ugovaranja;
 sprovođenje nabavke;
 izbor isporučioca –izbor učesnika na projektu;
 upravljanje ugovorima;
okončanje ugovora

## Slide 22: Izbor isporučioca

## Slide 23: Okončanje ugovora