## Slide 1: STANDARD ISO 1006:2003 Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za menadžment kvalitetom u projektima

## Slide 2: SVRHA, TERMINI I DEFINICIJE
svrha
  daje uputstva za primjenu elemenata čija je implementacija važna, odnosno koji imaju uticaja na kvalitet u upravljanju projektima
  nije namijenjen za proces sertifikacije/registracije
termini i definicije
  aktivnost –najmanji identifikovani dio procesa ili projekta
  zainteresovana strana -Osoba ili grupa koja ima interes u performansama ili uspjehu organizacije
  proces - Skup međusobno povezanih ili međusobno djelujućih aktivnosti koji pretvara ulazne elemente u izlazne
  vrednovanje napredovanja- Ocjenjivanje učinjenog napretka u dostizanju ciljeva projekta
  projekat- jedinstven proces, koji se sastoji od skupa aktivnosti kojima se koordinira i upravlja, sa datumima početka i završetka, a koji se preduzima da bi se ostvario cilj koji je u skladu sa specifičnim zahtjevima, uzimajući u obzir i ograničenja u pogledu vremena, troškova i resursa
Notes: zainteresovana strana
Osoba ili grupa koje imaju interes u performansama ili uspjehu organizacije()
PRIMJER Korisnici, vlasnici, zaposleni, isporučioc, bankari, sindikat, partneri ili društvo.
NAPOMENA Grupa može da podrazumijeva organizaciju, dio organizacije ili više od jedne organizacije.
NAPOMENA 2 Zainteresovane strane mogu obuhvatiti:
— korisnike (proizvoda projekta),
— potrošače (kao što su korisnici proizvoda projekta),
— vlasnike projekta (kao što je matična organizacija projekta),
— partnere (kao u projektima koji su zajednički poduhvat),
— ulagače (kao što su finansijske institucije),
— isporučioce ili podugovarače (npr. organizacije koje isporučuju proizvode za projektnu organizaciju ),
— društvo (kao što su pravne ili regulatorne organizacije ili šira javnost) i
— interno osoblje (kao što su članovi projektne organizacije).
NAPOMENA 3 Mogu postojati konfliktni interesi između zainteresovanih strana. Oni treba da budu razrešeni da bi
projekat bio uspešan.
Proces
Skup mežusobno povezanih li mžusobno djelujućih aktivnosti koji pretvara ulazne elemente u izlazne.
NAPOMENA 1Ulazni elementi nekog procesa su po pravilu izlazni elementi drugih procesa.
NAPOMENA 2 Procesi u organizaciji se po pravilu planiraju i sprovode u kontrolisanim uslovima, da bi se dobila dodatna vrijednost.
[ISO 9000: 2000, definicija 3.4.1. isključujući napomenu 3]
vrednovanje napredovanja projekta
ocenjivanje napredovanja radova na projektu i ostvarenih ciljeva projekta (3.5)
NAPOMENA 1 Ovo ocenjivanje treba da se obavlja u odgovarajućim tačkama ivotnog ciklusa projekta kroz procese projekta, zasnovano na kriterijumima za procese i proizvod projekta.
NAPOMENA 2 Rezultati vrednovanja napredovanja mogu dovesti do revizije plana menadžmenta projektom (3.7).
Projekat
Jedinstven proces, koji se sastoji od skupa aktivnosti kojima se koordinira i upravlja, sa datumima početka i završetka, a koji se preduzima da bi se ostvario cilj koji je u skladu sa specifičnim zahtjevima, uzimajući u obzir i ograničenja u pogledu vremena, troškova i resursa.
NAPOMENA 1 Jedan projekat može biti deo veće projektne strukture.
NAPOMENA 2 U nekim projektima ciljevi i obim se koriguju, pa se karakteristike proizvoda definišu progresivno,
kako projekat napreduje.
NAPOMENA 3 Proizvod projekta (videti ISO 9000:2000, 3.4.2) uopšteno je definisan u obimu projekta (videti 7.3.1). To može biti jedna ili nekoliko jedinica proizvoda i može biti materijalan ili nematerijalan.
NAPOMENA 4 Projektna organizacija je po pravilu privremena i uspostavlja se za životni vek projekta.
NAPOMENA 5 Složenost međusobnih veza između akivnosti projekta nije obavezno povezana sa veličinom projekta.

## Slide 3: SVRHA, TERMINI I DEFINICIJE
termini i definicije
  menadžment projektom- Planiranje, organizovanje, praćenje, kontrola i izvještavanje o svim aspektima projekta i motiviranje svih uključenih u ostvarivanje ciljeva projekta
  Plan menadžmenta projektom- Dokument u kojem je specificirano sve šta je neophodno da bi se ostvario(li) cilj(evi) projekta
  plan kvaliteta- dokument kojim se utvrđuje koje se procedure i odgovarajući resursi moraju primijeniti, ko mora da ih primeni i kada
  isporučilac -organizacija ili osoba koja isporučuje proizvod (podizvođač, podugovarač...)
Notes: Plan upravljanja projektom
NAPOMENA 1 Plan menadžmenta projektom treba da obuhvati ili da se poziva na plan kvaliteta (3.8) projekta
Plan kvaliteta
Plan kvaliteta se odnosi na određen projekat, proizvod, proces ili ugovor
Isporučilac
PRIMER Proizvođač, distributer, prodavac na malo, ili davalac usluge ili informacije.
NAPOMENA 1 Za organizaciju, isporučilac može biti interni ili eksterni.
NAPOMENA 2 Kada je reč o ugovaranju, isporučilac se ponekad naziva i "ugovorna strana". NAPOMENA 3 U okviru projekata, "izvođač" ili "podizvođač"/"ugovarač" ili "podugovarač" često se koriste umesto "isporučilac".

## Slide 4: 4. Sistemi menadžmenta kvalitetom u projektima 4.1. Karakteristike projekta 4.1.1. Opšte karakteristike projekta
Osnovne karakteristike projekta
  jedinstvenost,
  rizik i neizvjesnost,
  ciljna usmjerenost,
  određenost i ograničenost u pogledu vremena i resursa,
  privremenost,
  kompleksnost (ciljeva, aktivnosti, resursa, učesnika, dokumentacije, koordinacije),
  relativna novost,
  fazno odvijanje....
Notes: jedinstveni, faze koje se ne ponavljaju i koje se sastoje od procesa i aktivnosti.
sadrže određeni stepen rizika i neizvjesnosti,
očekuje se da isporuče određene (minimalne) kvantifikovane rezultate u okviru unaprijed definisanih parametrara, na primjer- parametara u vezi sa kvalitetom,
imaju planirane datume početka i završetka, sa jasno specificiranim ograničenjima u pogledu troškova i resursa,
osoblje može biti privremeno dodijeljeno projektnoj organizaciji za vrijeme trajanja projekta (projektna organizacija može biti raspoređena od strane pokretačke organizacije (vidi 4.1.2.) i može biti predmet promjena kako projekat napreduje),
mogu dugo trajati, i podložni su promjenama zbog internih ili spoljašnjih uticaja tokom vremena.

## Slide 5: 4. Sistemi menadžmenta kvalitetom u projektima 4.1. Karakteristike projekta 4.1.2. Organizacija projekta
matična (pokretačka) organizacija - organizacija koja donosi odluku o pokretanju projekta:
  Može biti konstituisana kao posebna organizacija, joint venture, konzorcijum itd.
  matična organizacija dodjeljuje projekat projektnoj organizaciji.
  matična organizacija može preduzimati više projekata, od kojih svaki može biti dodijeljen različitoj projektnoj organizaciji.
projektna organizacija je organizacija koja sprovodi projekat. Projektna organizacija može biti dio matične organizacije.
Notes: sama organizaciona struktura matične organizacije može biti raznorodna:
funkcionalna
matrična,
projektna

## Slide 6: 4. Sistemi menadžmenta kvalitetom u projektima 4.1. Karakteristike projekta 4.1.3. Procesi i faze projekta
PROJEKTNE FAZE –dijele životni vijek projekta na upravljive djelove kao što su :
  koncipiranje,
  razvoj,
  realizacija i
  okončavanje
PROCESI PROJEKTA - Skup međusobno povezanih li međusobno djelujućih aktivnosti koji pretvara ulazne elemente u izlazne:
  procesi menadžmenta projektom - Menadžment projektom obuhvata planiranje, organizovanje, praćenje,kontrolisanje, izvještavanje i preduzimanje neophodnih korektivnih akcija nad svim procesima projekta koji su neophodni za postizanje ciljeva projekta na kontinualnoj osnovi
  procesi koji se odnose na proizvod projekta
Notes: U Prilogu A nabrajaju se i kratko prikazuju procesi za koje se smatra da mogu biti primenljivi za većinu projekata

## Slide 7: 4. Sistemi menadžmenta kvalitetom u projektima 4.1. Karakteristike projekta 4.1.4. Procesi menadžmenta projektom
podjela na osnovu oblasti na koju se odnose:
  strateški proces – sa aspekta kvaliteta strateški
  procesi koji se odnose na resurse
  procesi koji se odnose na osoblje (organizaciju),
  procesi upravljanja međuzavisnostima
  procesi koji se odnose na obim, obuhvat (scope) projekta,
  procesi koji se odnose na vrijeme,
  procesi koji se odnose na troškove,
  procesi koji se odnose na komunikaciju,
  procesi koji se odnose na rizik,
  procesi koji se odnose na nabavku,
  procesi mjerenja, analiziranja i poboljšanja
Notes: strateški proces – usmjeravajući proces koji uključuje planiranje i uspostavljanje QMS zasnovanog na osam principa upravljanja kvalitetom
procesi koji se odnose na resurse – obuhvataju identifikaciju, procjenu, dinamičko planiranje, raspoređivanje, poređenje planirane i ostvarene upotrebe resura i sprovođenje potrebnih akcija u vezi sa tim;
procesi koji se odnose na osoblje – kvalitativni aspekti ljudskih resursa koji se ispoljavaju kroz izbor projektnog tima i definisanje raspodjele odgovornosti, ovlašćenja i zaduženja;
procesi upravljanja međuzavisnostima – u kojima se na osnovu dokumentovanih zahtjeva naručioca i ciljeva projekta definiše plan upravljanja projektom, koji predstavlja osnovu za realizaciju svih procesa, uz definisanje načina i metoda upravljanja interakcijama, upravljanja izmjenama i okončavanja procesa i projekta.
procesi koji se odnose na predmet-obuhvat projekta – u kojima najprije identifikuju i dokumentuju potrebe i očekivanja korisnika u vezi sa proizvodom i procesima, zatim karakteristike proizvoda i na kraju se definišu aktivnosti koje se trebaju završiti da bi se ostvarili ciljevi projekta i upravlja se ovim aktivnostima;
procesi koji se odnose na vrijeme -obuhvataju utvrđivanje međuzavisnosti aktivnosti, procjenu trajanja aktivnosti, izradu i upravljanje dinamičkim planovima aktivnosti;
procesi koji se odnose na troškove – obuhvataju procjenu troškova, izradu budžeta i upravljanje troškovima;
procesi koji se odnose na komuniciranje - treba da obezbijede efikasnu razmjenu informacija između učesnika u realizaciji projekta i obuhvataju planiranje i upravljanje informacijama i komuniciranjem;
procesi koji se odnose na rizike - imaju za cilj da umanje uticaj mogućih negativnih događaja, ali i da povećaju koristi od događaja koji pružaju prilike za poboljšanja i realizuju se kroz identifikaciju rizika (utvrditi šta može biti i kada je nešto postalo rizik), ocjenu rizika (najčešće na bazi iskustva sa ranijih projekata), pripremu odgovora na rizik (eliminisati, ublažiti ili prihvatiti rizik) i upravljanje rizikom;
procesi koji se odnose na nabavku - obuhvataju planiranje i kontrole nabavke, dokumentovanje zahtjeva za nabavkom, izbor isporučioca, ugovaranje i upravljanje ugovorom;
procesi koji se odnose na poboljšavanja – obuhvataju mjerenja i analize čiju efektivnost i efikasnost treba da osigura pokretačka organizacija, kako bi se tako prikupljeni podaci koristili za stalna poboljšavanja i pokretačke i projektne organizacije.

## Slide 8: 4. Sistemi menadžmenta kvalitetom 4.2. Sistemi menadžmenta
zasniva se na osnovnim principima upravljanja kvalitetom i trebaju biti implementirani i u matičnoj i u projektnoj organizaciji:
  usmjeravanje na korisnike,
  liderstvo,
  uključivanje osoblja,
  procesni pristup,
  sistemski pristup menadžmentu,
  stalna poboljšanja,
  odlučivanje na osnovu činjenica,
  uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima.
povezan sa sistemom menadžmenta kvalitetom matične organizacije
dokumentovan kroz plan kvaliteta projekta koji je dio plana upravljanja projektom. Korisnik može da u ugovoru specifiicira zahtjeve u vezi plana kvaliteta.

## Slide 9: 5. ODGOVORNOST RUKOVODSTVA 5.1. Obaveze i djelovanje rukovodstva
odgovornost upravljačkih struktura
  obavezujuća i aktivna uloga najvišeg rukovodstva (i matične i projektne organizacije) u razvoju i primjeni efektivnog i efikasnog QMS-a;
  najviše rukovodstvo obje organizacije je odgovorno za obezbjeđenje ulaznih elemenata za strateški proces
  primjena principa upravljanja kvalitetom u svim procesima projekta,
  stvaranje kulture kvaliteta je u nadležnosti obje organizacije,
  rukovodstvo matične organizcije treba da obezbijedi da se primjenjuju mjere stalnog poboljšanja u tekućim i budućim projektima

## Slide 10: 5. ODGOVORNOST RUKOVODSTVA 5.2. Strateški proces
strateški, usmjeravajući proces - planiranje uspostavljanja, implementacije i održavanja QMS zasnovanog na primjeni principa upravljanja kvalitetom
za ovaj proces je odgovorna projektna organizacija, a sprovodi se u skladu sa sljedećim principima
  Usmjerenje na korisnika
    ciljevi projekta, koji uključuju ciljeve proizvoda, treba da uzmu u obzir potrebe i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana
    ciljevi treba da budu dokumentovani u planu upravljanja kvalitetom projekta, a mogu biti korigovani tokom projekta
    u planu menadžmenta kvalitetom treba iskazati detalje ciljeva u pogledu vremena, troškova i kvaliteta proizvoda i iskazati šta treba mjeriti
    potrebe korisnika imaju prednost, kada postoji sukob izmedju potreba korisnika i potreba drugih zainteresovanih strana
    Treba dokumentovati dogovore zainteresovanih strana
  Liderstvo
    što je ranije moguće imenovati šefa projekta- osoba sa nedvosmislenom odgovornošću i ovlašćenjem za rukovodjenje projektom koja treba da obezbijedi da se QMS projekta uspostavi, implementira i održava
    rukovodstvo i matične i projektne organizacije treba da saradjuju na stvaranju ambijenta za kvalitet

## Slide 11: 5. ODGOVORNOST RUKOVODSTVA 5.2. Strateški proces
  Uključivanje osoblja
    Osoblje u projektnoj organizaciji treba da ima dobro definisane odgovornosti i ovlašćenja
    Ovlašćenja data učesnicima projekta treba da su u skladu sa odgovornostima koje su im povjerene
    Treba obezbijediti kompetentno osoblje za projektnu organizaciju
    Osoblju treba obetbijediti odgovarajuće alate, tehnike i metode kako bi bilo u mogućnosti da prati i kontroliše procese
  Procesni pristup
    Treba identifikovati i dokumentovati procese projekta.
    matična organizacija treba prenijeti projektnoj organizaciji iskustvo stečeno u razvoju i korišćenju sopstvenih procesa, ili onih iz drugih projekata
    Efektivnost i efikasnost procesa mogu biti procijenjeni kroz interna ili eksterna preispitivanja (primjenom različitih metoda i alata)

## Slide 12: 5. ODGOVORNOST RUKOVODSTVA 5.2. Strateški proces
  Sistemski pristup menadžmentu
    Projekat se sprovodi kao set planiranih, povezanih i međuzavisnih procesa
    Projektna organizacija upravlja procesima projekta
    Za upravljanje projektnim procesima neophodno je definisati i povezati potrebne procese, da bi se integrisali i upravljati ih kao sistem usaglašen sa globalnim sistemom matične organizacije
    Treba utvrditi i zapisati jasnu podjelu odgovornosti i ovlašćenja izmedju projektne organizacije i drugih relevantnih zainteresovanih strana (uključujući i pokretačku organizaciju).
    Projektna organizacija treba da osigura definisanje procesa komunikacije i da se informacje razmjenjuju između projektnih procesa, kao i između projekata, drugih relevantnih projekata, i matične organizacije
  Stalna poboljšanja
    Ciklus stalnih poboljšavanja zasniva se na "Pan-Do-Check-Act" PDCA konceptu
    Pokretačka i projektna organizacija su odgovorne za stalno unapređenje efektivnosti i efikasnosti procesa za koje su odgovorne
    Treba stvoriti sistem za prikupljanje i analizu informacija dobijenih tokom projekta, koje treba koristiti u procesima neprekidnog poboljšavanja.
    Treba sprovesti pripremu i predvidjeti potrebno vrijeme i resurse za samoocenjivanje, interno i eventualno eksterno provjeravanje da bi se identifikovale mogućnosti za poboljšavanje

## Slide 13: 5. ODGOVORNOST RUKOVODSTVA 5.2. Strateški proces
  Odlučivanje na osnovu činjenica
    Informacije o napredovanju projekta i performansama treba da budu zapisane
    Projektna organizacija treba da analizira informacije vrednovanja performansi i napredovanja da bi donijela efektivne odluke koje se odnose na projekat i reviziju plana menadžmenta projektom.
    Informacije iz izvještaja o okončanju prethodnih projekata treba da budu analizirane i upotrijebljene kao podrška poboljšanju tekućih ili budućih projekata.
  Uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima
    Projektna organizacija bi trebala da radi sa svojim isporučiocima kada definiše svoju strategiju za nabavljanje eksternih proizvoda, posebno u slučaju proizvoda za koje ima dugo vrijeme uvođenja.
    Zahtjeve za procese isporučioca i specifikaciju proizvoda treba da u sprezi razviju projektna organizacija i njeni isporučioci
    Projektna organizacija takođe treba da odredi i sposobnost isporučoca da zadovolji njene zahtjeve za procese i proizvode, i trebalo bi da uzme u obzir korisnikovu ranije definisanu listu poželjnih isporučilaca ili (korisnikov) kriterijum selekcije.
    Treba istražiti mogućnost da više projekata koristi zajedničkog isporučioca

## Slide 14: 5. ODGOVORNOST RUKOVODSTVA 5.3. Preispitivanja od strane rukovodstva i vrednovanje napretka projekta
Rukovodstvo projektne organizacije je odgovorno za preispitivanje, a može biti potrebno da se uključi i matična organizacija
Vrednovanje napredovanja projekta:
  obuhvata sve procese projekta
  pruža mogućnost za ocjenu ciljeva projekta
  podaci o preispitivanju se koriste za buduća preispitivanja, ali i za sprovođenje procesa poboljšanja na projektu,
  mora biti planirano (vrijeme, odgovornost, cilj, osoblje, obezbjeđenje potrebnih informacija)
  mora sprovoditi osoblje koje razumije svrhu procesa koji se vrednuju, istražuje, presipituje kriterijume i procese, radi izvještaje
  identifikuje aktivnosti koje se moraju preduzeti i definiše odgovornost za njihovu realizaciju

## Slide 15: 6. MENADŽMENT RESURSIMA 6.1. Procesi koji se odnose na resurse
Procesi koji se odnose na resurse imaju za cilj planiranje i upravljanje resursima
planiranje resursa
  proces identifikovanja potrebnih resursa, načina i vremena obezbjeđenja, procjene, raspodjelu resursa i ograničenja na osnovu kojeg se kreira plan resursa
  dokumentovati
upravljanje resursima
  planirano i dokumentovano preispitivanje raspoloživosti i potreba za resursima, analiza i obrada odstupanja od plana resursa,
  koordinisano preduzimanje mjera nakon sagledavanja posledica po druge procese usaglašeno sa korisnikom i relevantnim zainteresovanim stranama
Notes: Primeri resursa obuhvataju opremu, objekte, finansije, informacije, materijale, računarske softvere, osoblje, usluge i prostor. Osoblje kao resurs posebno je tretirano u standardu

## Slide 16: 6. MENADŽMENT RESURSIMA 6.2 Procesi koji se odnose na osoblje
Ovi procesi imaju za cilj stvaranje ambijenta u kojem osoblje može efektivno i efikasno doprinositi projektu
  Uspostavljanje organizacione strukture projekta
    u skladu sa zahtjevima i politikom matične organizacije i posebnim uslovima projekta
    identifikacija i uspostavljanje odnosa sa korisnikom i drugim zainteresovanim stranama, funkcijama i drugim projektima u matičnoj organizaciji
    Uloge, poslove odgovornosti i ovlašćenja dokumentovati,
    identifikovati funkciju u projektu koja je odgovorna da obezbijedi uspostavljanje, primjenu i održavanje QMS projekta
    povremeno preispitivati
  Raspoređivanje osoblja
    pažljiv izbor na osnovu poslova i uloga, kvalifikacija i referenci i ličnih karakteristika, prema kriterijumima utvrđenim za različite nivoe
    za izbor menadžera prednost imaju vještine liderstva, angažovanje pri izboru ključnih pozicija u timu,
    opis uloga i poslova mora biti razumljiv, prihvatjiv i dokumentovan za svakog člana tima
    pratiti, preispitati i vrednovati performanse osoblja
  Razvoj tima
    osoblje treba da se obuči i da postane svjesno značaja i važnosti svojih aktivnosti u projektu za dostizanje ciljeva projekta i ciljeva kvaliteta
    Menadžeri u projektnoj organizaciji treba da obezbijede uspostavljanje timskog ambijenta
    Potrebno je podsticati i razvijati odlučivanje na bazi konsenzusa, rješavanje strukturnih konflikata, jasno, otvoreno i efektivno komuniciranje i potpunu opredijeljenost za zadovoljstvo korisnika

## Slide 17: 7. REALIZACIJA PROIZVODA
PROJEKAT JE sistem planiranih i uzajamno zavisnih procesa i aktivnosti u jednom od njih obično utiču na druge.
Međuzavisni procesi
  Pokretanje projekta i izrada plana menadžmenta projektom
  Menadžment interakcijama (menadžment međusobnim djelovanjem)
  Menadžment izmjenama
  Zatvaranje procesa i projekta
Procesi po oblastima djelovanja
  Procesi koji se odnose na obim
  Procesi koji se odnose na vrijeme
  Procesi koji se odnose na troškove
  Procesi koji se odnose na komuniciranje
  Procesi koji se odnose na rizike
  Procesi koji se odnose na nabavku
  prethodno su obradjeni proces upravljanja kvalitetom (strateški proces), proces upravljanja resursima i proces upravljanja osobljem

## Slide 18: 7. REALIZACIJA PROIZVODA 7.2. Međuzavisni procesi – procesi upravljanja integracijama projekta
Međuzavisni procesi – Procesi upravljanja integracijama projekta (prema PMBOK)
  Pokretanje projekta i izrada plana menadžmenta projektom
    vrednovanje zahtjeva korisnika i drugih zainteresovanih strana
    uspostavljanje i ažuriranje plana QM projektm, čiji obim zavisi od složenosti projekta
    pokretanje drugih procesa
  Menadžment interakcijama (menadžment međusobnim djelovanjem) -obavljanje vrednovanja napredovanja radova projekta radi ocjene stanja projekta i radi planiranja preostalih poslova.
    vođenje uzajamnih djelovanja (koja nijesu planirana) u toku projekta
    uspostavljanje procedura za upravljanje vezama;
    održavanje sastanaka između različitih funkcija projekta;
    razrješavanje konflikata kao što su sukob odgovornosti ili promjene koje dovode do rizika;
    mjerenje performansi projekta
Notes: Plan menadžmenta kvalitetom treba da obuhvati sve planove iz procesa planiranja u ostalim oblastima.
7.2.3 Menadžment međusobnim delovanjem
Da bi se olakšale međuzavisnosti (koje su planirane) procesa, potrebno je upravljati međusobnim delovanjima projekta (koja nisu planirana). To treba da obuhvati sledeće:
— uspostavljanje procedura za upravljanje vezama;
— održavanje sastanaka između različitih funkcija projekta;
— razrešavanje konflikata kao što su sukob odgovornosti ili promene koje dovode do rizika;
— merenje performansi projekta pomoću metoda kao što su analiza ostvarene vrednosti (tehnika za praćenje ukupnih performansi projekta u odnosu na osnovni budžet);
— obavljanje vrednovanja napredovanja radova projekta radi ocene stanja projekta i radi planiranja preostalih poslova.
Vrednovanje napredovanja projekta takođe treba iskoristiti za identifikaciju mogućih problema u međusobnim vezama. Potrebno je napomenuti da su rizici obično visoki u interfejsu.
NAPOMENA Komuniciranje u projektu je bitan faktor u koordinisanju međuveza projekta i razmatra se u 7.6.

## Slide 19: 7. REALIZACIJA PROIZVODA 7.2. Međuzavisni procesi – procesi upravljanja integracijama projekta
  Menadžment izmjenama - identifikacija, vrednovanje, odobravanje, dokumentovanje, primjena i upravljanje izmjenama kroz sve procese
    upravljanje izmjenama u obimu projekta, ciljevima projekta i planu menadžmenta projektom;
    koordinacija izmjena međusobno povezanih procesa projekta i razrešavanje svih konflikata;
    procedure za dokumentovanje izmjena;
    stalna poboljšvanja;
    aspekti izmjena koje utiču na osoblje
  Zatvaranje procesa i projekta - zatvaranje proces i prikupljanje povratnih informacija
    Kakav god da je razlog zatvaranja projekta, treba preduzeti potpuno preispitivanje performansi projekta.
    Na osnovu ovih preispitivanja treba pripremiti odgovarajuće izveštaje, u kojima će se istaći iskustva koja treba iskoristiti u drugim projektima i za stalna poboljšavanja
    Prilikom zatvaranja projekta potrebno je obaviti formalnu primopredaju proizvoda projekta korisniku.
    Zatvaranje projekta treba da bude saopšteno i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

## Slide 20: 7. REALIZACIJA PROIZVODA procesi upravljanja po oblastima 7.3. Procesi koji se odnose na obim
Obim projekta obuhvata opis proizvoda projekta, njegove karakteristike i način na koji će se one mjeriti ili ocjenjivati
Izrada koncepcije
    široko definisanje opštih karakteristika proizvoda i čemu će služiti na osnovu potreba i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana
izrada obima i upravljanje obimom
    dokumentovanje karakteristika proizvoda projekta preko mjerljivih veličina i upravljanje njima
definisanje aktivnosti
    Identifikacija i dokumentovanje aktivnosti i potrebnih koraka da bi se postigli ciljevi projekta
upravljanje aktivnostima
    realizacije i upravljanje aktivnostima u skladu sa planom menadžmenta projektom
    redovno preispitivanje i vrednovanje radi identifikacije nedostataka i mogućnosti za poboljšanje

## Slide 21: 7. REALIZACIJA PROIZVODA procesi upravljanja po oblastima 7.4. Procesi koji se odnose na vrijeme
Procesi koji se odnose na vrijeme imaju za cilj da odrede zavisnost i trajanje aktivnosti i da obezbijede blagovremeni završetak projekta
planiranje zavisnosti aktivnosti
    Identifikacija i verifikacija internih odnosa i logičkih međuzavisnosti aktivnosti projekta
procjena trajanja,
    Procjena trajanja svake aktivnosti u odnosu na specifične uslove i potrebne resurse (osoblje koje jeodgovorno za aktivnosti, korišćenje prethodnih iskustava procjene, sagledavanje rizika, dokumentovanje)
izrada termin-plana
    Uzajamno povezivanje vrmenskih ciljeva projekta, zavisnosti aktivnosti i njihovih trajanja kao okvira za izradu master i detaljnog termin plana
    identifikacija ključnih aktivnosti, kritičnog puta i odobrenje korisnika na termin plan
upravljanje termin-planom.
    upravljanje realizacijom aktivnosti projekta radi potvrđivanja predloženog termin- plana ili radi preduzimanja adekvatnih mjera radi nadoknade kašnjenja
    u skladu sa planom menadžmenta projektom redovno ažuriranje
    provjera uticaja izmjena termin plana na budžet, resurse i kvalitet projekta
Notes: 7.4.2 Planiranje zavisnosti aktivnosti
Međusobne zavisnosti aktivnosti projekta treba identifikovati i preispitivati njihovu konzistentnost. Svaka potrebna izmena podataka u procesu identifikacije aktivnosti treba da bude opravdana i dokumentovana. Kad god je to moguće, tokom izrade plana projekta treba koristiti standardne ili dokazane mrežne dijagrame projekta da bi se iskoristila prednost prethodnih iskustava. Njihova pogodnost za projekat treba da bude verifikovana
7.4.3 Procena trajanja
Procene trajanja aktivnosti treba da uspostavi osoblje koje je odgovorno za takve aktivnosti. Procene trajanja iz prethodnih iskustava treba da budu verifikovane radi tačnosti i primenljivosti u uslovima sadašnjeg projekta. Ulazne veličine treba dokumentovati i omogućiti sledljivost do njihovog porekla. Prilikom prikupljanja procena trajanja, korisno je istovremeno pribaviti procene pratećih resursa, kao i ulazne veličine za planiranje resursa (videti 6.1.2).
Kad procene trajanja sadrže značajne neizvesnosti, rizike treba vrednovati, dokumentovati i ublažiti. Dodaci za preostale rizike treba da budu uklopljeni u ove procene. Kada se zahteva ili je to primereno, korisnika ili druge zainteresovane strane treba uključiti u procene trajanja.
7.4.4 Izrada termin-plana
Ulazne podatke za izradu termin-plana treba identifikovati i provereti njihovu usaglašenost sa specifičnim uslovima projekta. Aktivnosti koje iziskuju dugo vreme pripreme ili dugo trajanje treba uzeti u obzir pri određivanju kritičnog puta. Kritičan put aktivnosti (put najdužeg trajanja u mrežnom planu) zahteva jasnu identifikaciju.
Treba primenjivati standardizovane formate termin-planova, koji su pogodni za potrebe različitih korisnika. Treba proveriti konzistentnost odnosa procena trajanja i zavisnosti aktivnosti. Svaka pronađena nekonzistentnost treba da se razreši pre nego što se termin-planovi konačno završe i izdaju. Termin-planovi treba da identifikuju kritične aktivnosti i aktivnosti blizu kritičnih. Termin-plan treba da identifikuje događaje koji zahtevaju posebne ulazne veličine ili odluke ili događaje u kojima se planiraju glavne izlazne veličine. Ti događaji se ponekad nazivaju "ključni događaji" ili "prekretnica". Vrednovanje napredovanja projekta treba da bude uključeno u termin-plan.
Korisnike i druge zainteresovane strane treba obaveštavati tokom izrade termin-plana i treba ih uključiti u izradu termin-plana kada je to potrebno. Eksterne ulazne podatke (npr. očekivane ulazne podatke tokom projekta koji zavise od korisnika) treba analizirati i uzeti u obzir u termin-planu. Odgovarajuće termin-planove treba dostavljati korisniku i drugim zainteresovanim stranama radi informisanosti ili, ako se to zahteva, na odobrenje.
7.4.5 Upravljanje termin-planom
Projektna organizacija treba da obavlja redovna preispitivanja termin-plana projekta na način na koji je to definisano u planu menadžmenta projektom. Da bi se obezbedilo adekvatno upravljanje aktivnostima projekta, procesi i pripadajuće informacije, rokovi preispitivanja termin-plana i učestalost prikupljanja podataka treba da budu uspostavljeni. Napredovanje radova na projektu treba analizirati da bi se identifikovali trendovi i moguće neizvesnosti u preostalim poslovima projekta (videti 7.7 za opis „neizvesnosti“). Na sastancima i prilikom vrednovanja napredovanja radova na projektu treba koristiti ažurne termin-planove. Odstupanja od termin-plana treba identifikovati, analizirati i, ako su značajna, delovati na njih. Osnovni uzroci odstupanja od termin-plana, i povoljnih i nepovoljnih, treba da budu identifikovani. Da bi se obezbedilo da nepovoljna odstupanja ne utiču na ciljeve projekta, potrebno je preduzeti određene mere. Uzroke i povoljnih i nepovoljnih odstupanja treba iskoristiti za obezbeđenje podataka koji će predstavljati osnovu za stalna poboljšavanja (videti tačku 8).
Potrebno je odrediti moguće uticaje izmena termin-plana na budžet i resurse projekta i na kvalitet proizvoda. Odluke i mere koje se preduzimaju treba isključivo donositi na osnovu činjenica, pošto što se uzmu u obzir posledice po druge procese i ciljeve projekta. Izmene koje deluju na ciljeve projekta treba usaglasiti, pre sprovođenja, sa korisnikom i relevantnim zainteresovanim stranama. Kada se merama zahteva da se uzmu u obzir odstupanja, treba identifikovati angažovano osoblje i njihove uloge. Revizije termin-plana treba koordinirati sa drugim procesima projekta pri izradi plana preostalih poslova.

## Slide 22: 7. REALIZACIJA PROIZVODA procesi upravljanja po oblastima 7.5. Procesi koji se odnose na troškove
Procesi koji se odnose na troškove imaju za cilj da predvide troškove projekta i upravljaju njima
procjena troškova
    izrada procjene troškova za projekat (dokumentovano, sledljivo, uzimanje u obzir prognoza i rizika, dovoljno sredstava predvidjeti za SQM u projektu)
izrada budžeta
    korišćenje rezultata procjene troškova da bi se napravio budžet projekta (potrebno prihvatanje i odobrenje budžeta)
upravljanje troškovima
    upravljanje troškovima i odstupanjima od budžeta
      prema uspostavljenom i dokumentovanom sistemu sa kojim su upozanti svi koji su odgovorni za ovjeru radova ili trošenje
      redovno prispitivanje i vrednovanje napretka (trend troškova)
Notes: 7.5.2 Procena troškova
Svi troškovi projekta treba da budu jasno identifikovani (npr. troškovi aktivnosti, režijski troškovi, roba i usluge). Procene troškova treba da uzmu u obzir važne izvore informacija i treba da budu povezani sa strukturom raspodele poslova projekta (videti 7.3.4). Procene troškova iz prethodnih iskustava treba verifikovati u pogledu tačnosti i primenljivosti na uslove sadašnjeg projekta. Troškovi treba da budu dokumentovani i sledljivi do svog porekla.
Posebnu pažnju treba posvetiti tome da se u budžetu predvidi dovoljno sredstava za uspostavljanje, sprovođenje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom projekta. Procena troškova treba da uzme u obzir sadašnje i prognozirane trendove u privrednom okruženju (npr. inflacija, porezi i devizni kursevi). Ako procene troškova sadrže značajne neizvesnosti, te neizvesnosti treba identifikovati, vrednovati, dokumentovati i delovati na njih (videti 7.7.2). Dodaci za preostale neizvesnosti, ponekad nazvani fondovi za nepredviđene slučajeve, treba da budu uklopljeni u ove procene. Procene troškova treba da budu u obliku koji omogućava da budžet bude utvrđen i urađen u skladu sa odobrenim računovodstvenim procedurama, kao i sa potrebama projektne organizacije.
7.5.3 Izrada budžeta
Budžet projekta treba da bude zasnovan na procenjenim troškovima i termin-planu sa definisanom procedurom za njegovo prihvatanje. Budžet projekta treba da bude usklađen sa ciljevima projekta, a sve pretpostavke, neizvesnosti i fondovi za nepredviđene slučajeve treba da budu identifikovani i dokumentovani. Budžet treba da obuhvati sve odobrene troškove i treba da bude u obliku pogodnom za upravljanje troškovima projekta.
7.5.4 Upravljanje troškovima
Pre bilo kakvog trošenja finansijskih sredstava, sistem upravljanja troškovima i prateće procedure treba da budu uspostavljeni, dokumentovani i dostavljeni svima onima koji su odgovorni za overavanje radova ili trošenje. Rokovi preispitivanja i učestalost prikupljanja podataka i prognoza treba da budu određeni. Time se obezbeđuje adekvatno upravljanje aktivnostima projekta i pripadajućim informacijama. Projektna organizacija treba da verifikuje da se preostali radovi mogu izvršiti do završetka projekta u okviru preostalog budžeta. Svako odstupanje od budžeta treba da bude identifikovano i, ako prekoračuje definisane granice, odstupanje treba analizirati i delovati na njega.
Trendove troškova projekta treba analizirati pomoću metoda kao što je "analiza ostvarene vrednosti". Plan za preostale poslove treba preispitati radi identifikacije neizvesnosti. Osnovni uzroci odstupanja od budžeta, i povoljnih i nepovoljnih, treba da budu identifikovani. Da bi se obezbedilo da nepovoljna odstupanja ne utiču na ciljeve projekta, potrebno je preduzeti određene mere. Uzroke i povoljnih i nepovoljnih odstupanja treba iskoristiti za obezbeđenje podataka koji će predstavljati osnovu za stalna poboljšavanja (videti tačku 8).
Odluke o merama koje će se preduzeti treba donositi isključivo na osnovu činjenica, pošto se uzmu u obzir sve posledice na druge procese i ciljeve projekta. Izmene u troškovima projekta treba na odgovarajući način proveriti i odobriti pre trošenja. Revizije prognoza budžeta treba koordinirati sa drugim procesima projekta pri izradi plana preostalih poslova. Potrebne informacije koje obezbeđuju blagovremeno odobravanje sredstava treba staviti na raspolaganje i dati kao ulazne podatke za proces upravljanja resursima. Projektna organizacija treba da obavlja redovna preispitivanja troškova projekta na način koji je predviđen planom menadžmenta projektom i treba da uzme u obzir sva druga finansijska preispitivanja (npr. eksterna preispitivanja od strane relevantnih zainteresovanih strana).

## Slide 23: 7. REALIZACIJA PROIZVODA procesi upravljanja po oblastima 7.6. Procesi koji se odnose na komunikacije
Procesi koji se odnose na komuniciranje imaju za cilj da olakšaju razmjenu informacija potrebnih za projekat obezbjeđujući blagovremeno i odgovarajuće formiranje, prikupljanje, distribuciju, čuvanje i krajnje uklanjanje projektnih informacija
planiranje komuniciranja
    planiranje sistema komunikacija i informacija projekta u planu komunikacija
      namjena, učestalosti, rokovi i forma zapisa sa sastanaka
      oblik, jezik i struktura dokumenata i zapisa projekta (radi identifikacije ko šalje, a ko prima informacije)
      treba da se poziva na odgovarajuće upravljanje dokumentima, upravljanje zapisima i procedurama za bezbijednost
menadžment informacijama - dokumentovan sistem menadžemnta informacijama - Stavljanje na raspolaganje neophodnih informacija članovima projektne organizacije i drugim zainteresovanim stranama
    procedure koje definišu upravljanje pripremom, prikupljanjem, identifikacijom, klasifikacijom, ažuriranjem, distribucijom, evidentiranjem, čuvanjem, zaštitom, pretraživanjem, vremenom čuvanja i krajnjim uklanjanjem informacija
    Svi dogovori, uključujući i one neformalne, koji utiču na performanse projekta treba da budu formalno dokumentovani
upravljanje komuniciranjem
    Upravljanje komuniciranjem u skladu sa planiranim sistemom za komuniciranja
Notes: 7.6 Procesi koji se odnose na komuniciranje
7.6.1 Opšte
Procesi koji se odnose na komuniciranje imaju za cilj da olakšaju razmenu informacija potrebnih za projekat. Ti procesi obezbeđuju blagovremeno i odgovarajuće formiranje, prikupljanje, distribuciju, čuvanje i krajnje uklanjanje projektnih informacija. Procesi koji se odnose na komuniciranje (videti Prilog A) jesu:
— planiranje komuniciranja,
— menadžment informacijama i
— upravljanje komuniciranjem.
NAPOMENA Dalje informacije mogu se naći u ISO 9004:2000, 5.5.3 (interno komuniciranje) i 7.2 (procesi koji seodnose na zainteresovane strane).
7.6.2 Planiranje komuniciranja
Matična organizacija i projektna organizacija treba da obezbede uspostavljanje odgovarajućih procesa komuniciranja u projektu i da se komuniciranje odvija efektivno i efikasno shodno sistemu menadžmenta kvalitetom. Planiranje komuniciranja treba da uzme u obzir potrebe matične organizacije, projektne organizacije, korisnika i drugih zainteresovanih strana i treba da dovede do dokumentovanog plana komuniciranja. Taj plan komuniciranja treba da definiše informacije koje će se formalno prenositi, korišćene medije za prenos i učestalost komuniciranja. Zahtevi u pogledu namene, učestalosti, rokova i zapisa sa sastanaka treba da budu definisani u planu komuniciranja. Oblik, jezik i struktura dokumenata i zapisa projekta treba da budu planirani radi obezbeđenja usklađenosti. Plan komuniciranja treba da definiše sistem menadžmenta informacijama (videti 7.6.3), identifikuje ko šalje, a ko prima informacije i treba da se poziva na odgovarajuće upravljanje dokumentima, upravljanje zapisima i procedurama za bezbednost. Oblik izveštaja za vrednovanje napredovanja projekta treba da bude osmišljen tako da jasno ukazuje na odstupanja od plana menadžmenta projektom.
NAPOMENA Za dodatna uputstva o upravljanju zapisima i dokumentima, videti ISO 9004:2000, 4.2.
7.6.3 Menadžment informacijama
Projektna organizacija treba da identifikuje svoje potrebe za informacijama i treba da uspostavi dokumentovani sistem menadžmenta informacijama. Projektna organizacija takođe treba da identifikuje interne i eksterne izvore informacija. Način na koji će se upravljati informacijama treba da uzme u obzir razmatranje potreba i projektne organizacije i matične organizacije. Da bi se uspešno upravljalo projektnim informacijama, treba uspostaviti procedure koje definišu upravljanje pripremom, prikupljanjem, identifikacijom, klasifikacijom, ažuriranjem, distribucijom, evidentiranjem, čuvanjem, zaštitom, pretraživanjem, vremenom čuvanja i krajnjim uklanjanjem informacija. Zapisane informacije treba da prikažu uslove koji preovlađuju u vreme zapisivanja aktivnosti. To će omogućiti valjanost i važnost informacija koje se verifikuju pre upotrebe na drugim projektima. Projektna organizacija treba da obezbedi odgovarajuću bezbednost informacija uzimajući u obzir poverljivost, raspoloživost i celovitost informacija. Informacije treba da odgovaraju potrebama primalaca i treba da budu jasno prezentovane i distribuirane uz strogo poštovanje termin- planova.
Svi dogovori, uključujući i one neformalne, koji utiču na performanse projekta treba da budu formalno dokumentovani. Pravila i uputstva za održavanje sastanaka treba da budu uspostavljena i treba da budu primerena vrsti sastanka. Dnevni red sastanaka treba da se distribuira unapred i u njemu treba za svaku tačku identifikovati lice čije se prisustvo zahteva. Zapisnici sa sastanaka treba da obuhvate detalje donetih odluka, značajnih pitanja i dogovorenih mera (uključujući rokove i osobe zadužene za njihovo izvršenje). Zapisnike treba distribuirati relevantnim zainteresovanim stranama u okviru dogovorenog vremena. Projektna organizacija treba da koristi podatke, informacije i znanje da bi se postavili i zadovoljili njeni ciljevi. Da bi se poboljšalo upravljanje informacijama, menadžeri projektne organizacije i matične organizacije treba da vrednuju koristi koje proističu iz upotrebe informacija (videti tačku 8).
NAPOMENA Sistem menadžmenta informacijama treba da bude samo onoliko složen koliko to projekat zahteva.
7.6.4 Upravljanje komuniciranjem
Sistem komuniciranja treba da se planira i sprovodi. Njime treba da se upravlja, treba da se prati i preispituje da bi se ustanovilo da li on i dalje zadovoljava potrebe projekta. Posebnu pažnju treba posvetiti interfejsu između funkcija i organizacija na kojima nesporazumi i konflikti mogu nastati.

## Slide 24: 7. REALIZACIJA PROIZVODA procesi upravljanja po oblastima 7.7. Procesi koji se odnose na rizike
Procesi koji se odnose na rizike imaju za cilj da smanje uticaj potencijalnih negativnih (neizvjesnih) događaja i da iskoriste punu prednost povoljnih mogućnosti za poboljšavanje (neizvjesnih događaja). Neizvjesnosti se takođe odnose ili na procese projekta ili na proizvod projekta
identifikacija rizika
    određivanje rizika u projektu ‘ identifikobvanje i zapisivanje potencijalnih rizika u svim oblastima
    dokumentovanje rizika sa značajnijim uticajem i određianje zadužene osobe
ocjenjivanje rizika
    vrednovanje vjerovatnoće pojave rizičnih događaja i uticaj rizičnih događaja na projekat (na bazi iskustava, primjenom metoda za kvantitativnu ocjenu kad je to moguće)
postupak sa ruzucima
    izrada planova reagovanja na rizike
upravljanje rizicima
    sprovođenje i ažuriranje planova rizika
    podsticati osoblje da predviđa i identifikuje rizike i izvještava o njima projektnu organizaciju
Notes: 7.7 Procesi koji se odnose na rizike
7.7.1 Opšte
Obično se smatra da "rizik" ima samo negativan aspekt. "Neizvesnost", koja je moderniji pojam, uvek obuhvata i negativne i pozitivne aspekte. Pozitivni aspekti se obično nazivaju "povoljne mogućnosti". Termin "rizik" u ovom međunarodnom standardu koristi se u istom smislu kao "neizvesnost", tj. smatra se da ima i negativne i pozitivne aspekte. Menadžment rizicima projekta bavi se neizvesnostima tokom celog projekta. To zahteva strukturni pristup, koji treba da bude dokumentovan u planu menadžmenta rizicima. Procesi koji se odnose na rizike imaju za cilj da smanje uticaj potencijalnih negativnih događaja i da iskoriste punu prednost povoljnih mogućnosti za poboljšavanje. Neizvesnosti se takođe odnose ili na procese projekta ili na proizvod projekta.Procesi koji se odnose na rizike (videti Prilog A) jesu:
— identifikacija rizika,
— ocenjivanje rizika,
— postupak sa rizicima i
— upravljanje rizicima.
7.7.2 Identifikacija rizika
Identifikaciju rizika treba obaviti na početku projekta, pri vrednovanju napredovanja i u drugim prilikama kada se donose značajne odluke. U ove svrhe treba koristiti iskustvo i istorijske podatke iz prethodnih projekata koje čuva matična organizacija (videti 8.3.1). Izlazni podaci iz ovog procesa treba da budu zapisani u planu menadžmenta rizicima, koji treba da bude inkorporiran ili da se na njega poziva u planu menadžmenta projektom.
Potencijalni rizici koji nastaju na granicama između projektne organizacije, matične organizacije i zainteresovanih strana, a odnose se na aktivnosti, procese i proizvod treba da budu identifikovani i zapisani. Pri identifikaciji rizika treba imati u vidu ne samo rizike u troškovima, vremenu i proizvodu nego i rizike u oblastima kao što su kvalitet proizvoda, bezbednost, sigurnost funkcionisanja, profesionalna odgovornost, informaciona tehnologija, sigurnost, zdravlje i životna sredina. Ta identifikacija treba da uzme u obzir sve trenutno primenljive i očekivane zahteve iz zakona i propisa. Međusobna delovanja između različitih rizika treba razmotriti. Rizici koji proizlaze iz novih tehnologija i razvoja takođe treba da budu identifikovani. Svaki identifikovani rizik sa značajnim uticajem treba da se dokumentuje i da se odredi osoba za vođenje tog rizika sa definisanom odgovornošću, ovlašćenjima i resursima.
7.7.3 Ocenjivanje rizika
Ocenjivanje rizika je proces analiziranja i vrednovanja identifikovanih rizika u procesima projekta i proizvodu projekta. Svi identifikovani rizici treba da budu ocenjeni. Pri tom treba uzeti u obzir iskustva i istorijske podatke iz prethodnih projekata. Kriterijumi i tehnike koji se koriste u ocenjivanju treba da budu vrednovani. Treba uraditi kvalitativnu analizu, a kvantitativna analiza treba da usledi kad god je to moguće.
NAPOMENA Postoje različite kvalitativne i kvantitativne metode za ocenjivanje rizika koje se mogu koristiti za takve analize. One se, po pravilu, zasnivaju na ocenjivanju verovatnoće pojave i uticaja identifikovanih rizika. Potrebno je identifikovati prihvatljive nivoe rizika u projektu i sredstva koja određuju kada se mogu prekoračiti dogovoreni nivoi rizika. Rezultati svih analiza i vrednovanja treba da budu zapisani i dostavljeni odgovarajućem osoblju.
7.7.4 Postupak sa rizicima
Rešenja kojima se eliminišu, ublažuju, prenose, dele ili prihvataju rizici i planovi u kojima se koriste prednosti povoljnih mogućnosti treba prvenstveno da se baziraju na poznatim tehnologijama ili podacima iz prethodnih iskustava. Svesno prihvaćeni rizici treba da budu identifikovani, a razlozi njihovih prihvatanja evidentirani. Kada se predloži rešenje za identifikovani rizik, potrebno je verifikovati da njegovim sprovođenjem neće doći do nepoželjnih posledica ili novih rizika i da će rezultujući preostali rizik biti razrešen. Kada se fondovi za nepredviđene slučajeve za upravljanje rizicima unesu u termin-plan ili budžet, oni treba da budu identifikovani i održavani posebno. Posebnu pažnju treba posvetiti pronalaženju rešenja za potencijalne rizike koji nastaju na granicama između projektne organizacije, matične organizacije i zainteresovanih strana, a odnose se na aktivnosti, procese i proizvod.
7.7.5 Upravljanje rizicima
Tokom realizacije projekta, rizike treba pratiti i njima upravljati pomoću ponovljivih procesa za identifikaciju rizika, ocenjivanje rizika i postupak sa rizicima. Projekte treba voditi tako da se uzme u obzir da rizici uvek postoje. Osoblje treba podsticati da predviđa i identifikuje rizike i da o njima obaveštava projektnu organizaciju. Planovi menadžmenta rizicima treba da se održavaju tako da budu spremni za upotrebu. Izveštaji o praćenju rizika projekta treba da budu deo vrednovanja napredovanja projekta.

## Slide 25: 7. REALIZACIJA PROIZVODA procesi upravljanja po oblastima 7.8. Procesi koji se odnose na nabavku
Procesi koji se odnose na nabavku bave se kupovinom proizvoda za projekat.
planiranje i upravljanje nabavkom
    identifikovanje i određivanje šta će se i kada kupovati
      interni proizvodi – nabavljaju se od matične organizacije’ mogu se pojednostaviti sistemi nabavke
      eksterni- od eksternih isporučilaca – putem ugovora
dokumentacija zahtjeva za nabavku
    prikupljanje komercijalnih uslova i tehničkih zahtjeva, ali i određivanje odgovornosti za nabavku, troškova, rokova, kontrole i sl.
    formulisanje tenderske dokumentacije za nabavku
vrednovanje isporučilaca
    vrednovanje i određivanje koji isporučioci i podugovarači treba da budu pozvani za isporuku proizvoda
    pogodno je održavati registar kvalifikovanih isporučilaca
ugovaranje sa isporučiocima (podugovaranje)
    dostava poziva za ponude, vrednovanje ponuda, poslovno pregovaranje, pripreme za potpisivanje ugovora
upravljanje ugovorom
    obezbjeđenje da će performanse podugovarača ispuniti zahtjeve ugovora
    prije zatvaranja ugovora treba verifikovati da su ispunjeni svi ugovoreni uslovi i pribaviti informacije za ažuriranje registra isporučilaca
Notes: 7.8 Procesi koji se odnose na nabavku
Procesi koji se odnose na nabavku bave se kupovinom proizvoda za projekat. NAPOMENA 1 Izrazi "nabavka", "akvizicija" ili "kupovina" često se koriste u ovom kontekstu.
7.8.2 Planiranje i upravljanje nabavkom -Plan nabavke treba da bude pripremljen i u njemu treba identifikovati i terminirati proizvode koji će se nabavljati, uzimajući pri tom u obzir zahteve za proizvode, uključujući specifikacije, vreme i troškove. Svi proizvodi koji predstavljaju ulazne podatke za projekat treba da podležu istim nivoima kontrole nabavke bez obzira na to da li se oni nabavljaju od eksternih isporučilaca ili od matične organizacije (tj. "interno"). Eksterni proizvodi se normalno kupuju preko ugovora. "Interni"proizvodi se mogu nabavljati koristeći interne procedure i kontrolu. Za "interne" proizvode neki od uslova za nabavke koji su niže opisani mogu biti pojednostavljeni. Nabavka treba da bude planirana tako da projektna organizacija može upravljati interfejsom i međuvezama sa isporučiocima. Za završetak aktivnosti u procesima koji se odnose na nabavku treba dodeliti adekvatno vreme. Prethodna iskustva o performansama isporučioca treba koristiti za planiranje potencijalnih problema, kao što su isporuka pozicija sa dugim vremenom isporuke. Da bi se obezbedilo adekvatno upravljanje nabavkama, projektna organizacija treba da obavlja redovna preispitivanja napredovanja nabavki, koja treba upoređivati sa planom nabavke i merama koje se preduzimaju kada je potrebno. Rezultati preispitivanja treba da budu ulazni podaci za vrednovanje napredovanja projekta.
7.8.3 Dokumentacija zahteva za nabavku -Dokumenta za nabavku treba da identifikuju proizvod, njegove karakteristike, odgovarajuće zahteve sistema menadžmenta kvalitetom i prateću dokumentaciju. Ona takođe treba da obuhvate odgovornost za nabavku, troškove i rokove isporuke proizvoda, zahteve za proveravanje (kada je potrebno) i pravo pristupa poslovnim prostorijama isporučioca. Potrebno je obezbediti da se u dokumentima za nabavku uzmu u obzir zahtevi korisnika.
Tenderska dokumentacija (npr. "zahtevi za ponude") treba da bude strukturirana tako da omogući poređenje i kompletne odgovore od potencijalnih isporučilaca. Dokumenta za nabavku treba da se preispitaju pre distribucije radi verifikacije da su svi zahtevi koji se odnose na proizvod i drugi aspekti (kao što je odgovornost za nabavku) potpuno specificirani.
NAPOMENA Za dalje informacije videti ISO 9004:2000, 7.4.1.
7.8.4 Vrednovanje isporučilaca -Isporučioce u projektu treba vrednovati. Vrednovanje treba da uzme u obzir sve aspekte isporučioca kojimogu uticati na projekat, kao što su tehničko iskustvo, kapacitet proizvodnje, rokovi isporuke, sistem menadžmenta kvalitetom i finansijska stabilnost. Projektna organizacija treba da održava registar kvalifikovanih isporučilaca. Registar se takođe može održavati i u matičnoj organizaciji i može da se dostavi projektnoj organizaciji kada je to primenljivo.
NAPOMENA Za dalja uputstva o vrednovanju isporučilaca, videti ISO 9004:2000, 7.4.2 i 8.4.
7.8.5 Ugovaranje ‘U projektnoj organizaciji treba da za potrebe projekta postoji proces za sklapanje ugovora sa isporučiocima.On treba da obuhvati komuniciranje sa isporučiocem u pogledu zahteva sistema menadžmenta kvalitetom projekta i, gde je to izvodljivo, politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta. Pri vrednovanju na tenderu, sva odstupanja od specifikacija u ponudi isporučioca treba da budu identifikovana i uzeta u obzir pri vrednovanju. Odstupanja od specifikacija i preporuke za poboljšavanje treba da odobre iste funkcije koje su obavile prvobitno preispitivanje i odobrile specifikacije. Vrednovanje troškova prilikom tendera ne treba da se zasniva samo na cenama isporučilaca, nego i na drugim pratećim troškovima kao što su troškovi proizvodnje, održavanja, troškovi dozvola, transporta, osiguranja, carina, varijacije deviznog kursa, kontrolisanje, provere i rešenja odstupanja. Ugovorna dokumenta treba preispitati da bi se obezbedilo da ona obuhvataju rezultate svih pregovora sa isporučiocem pre sklapanja ugovora. Pre ugovaranja isporuke proizvoda treba vrednovati sistem menadžmenta kvalitetom isporučioca.
7.8.6 Upravljanje ugovorom
Upravljanje ugovorom počinje lansiranjem ugovora ili u vreme principijelnog dogovora o dodeli ugovora,kao što je pismo o nameri. Sistem treba primeniti da bi se obezbedilo da se ugovorni uslovi ispune, uključujući rokove i zapise. Upravljanje ugovorom treba da obuhvati uspostavljanje odgovarajućih ugovornih odnosa i integrisanje izlaznih podataka iz tih odnosa u ukupno upravljanje ugovorom. Performanse isporučioca treba pratiti da bi se obezbedilo da on ispuni ugovorne uslove. Rezultati praćenja treba da budu povratne informacije za isporučioca i sve dogovorene mere. Pre zatvaranja ugovora potrebno je verifikovati da su ispunjeni svi ugovoreni uslovi i da su povratne informacije o performansama isporučioca pribavljene radi ažuriranja registra odobrenih isporučilaca.

## Slide 26: 8. Mjerenje, analize i poboljšavanja
Matična organizacija i projektna organizacija treba da uče iz projekata i primjenjuju metode za sprječavanje gubitaka da bi se omogućila stalna poboljšavanja u sadašnjim i budućim projektima (preduzimanjem korektivnih i preventivnih mjera i sprečavanjem gubitaka)
  mjerenja i analize
    matična organizacija treba da obezbijedi efektivno i efikasno merenje, prikupljanje i validaciju podataka
    rukovodstvo projektne organizacije treba da obezbijedi da se analiziraju zapisi o neusaglašenostima i rješavanje neusaglašenosti u procesima i proizvodu projekta
    projektna organizacija, zajedno sa korisnikom, treba da odluči koje neusaglašenosti treba evidentirati, a kojim korektivnim mjerama treba upravljati
  stalna poboljšavanja
    matična organizacija
      treba da uspostavi sistem za identifikaciju, prikupljanje, čuvanje, ažuriranje i pronalaženje informacija iz projekata
      treba da održava spisak značajnih rizika identifikovanih u njenim projektima
      treba da obezbijedi da se značajne informacije verifikuju i koriste u projektima koje ona pokreće
      treba da obavi dokumentovano preispitivanje performansi projekta neposredno prije zatvaranja projekta
    projektna organizacija
      treba da osmisli sistem upravljanja informacijama projekta radi primjene zahtjeva specificiranih za učenje iz projekata od strane matične organizacije
      treba da obezbijedi da su informacije koje ona dostavlja matičnoj organizaciji tačne i potpune
      treba da sprovodi poboljšavanja koristeći odgovarajuće informacije iz projekta koje su dobijene iz prethodno navedenog sistema, koji je uspostavila matična organizacija.
Notes: 8 Merenje, analize i poboljšavanja
8.1 Procesi koji se odnose na poboljšavanja
U ovoj tački daje se uputstvo o tome na koji način matična organizacija i projektna organizacija treba da uče iz projekata. Obe organizacije treba da koriste rezultate merenja i analiza podataka iz procesa projekta i primenjuju korektivne mere, preventivne mere i metode za sprečavanje gubitaka (videti ISO 9004:2000, 8.5) da bi se omogućila stalna poboljšavanja u sadašnjim i budućim projektima. Procesi koji se odnose na poboljšavanja su:
— merenja i analize i
— korektivne mere, preventivne mere i sprečavanje gubitaka.
8.2 Merenja i analize
Da bi se poboljšale performanse organizacije i povećalo zadovoljstvo korisnika i drugih zainteresovanih strana, potrebno je da matična organizacija obezbedi efektivno i efikasno merenje, prikupljanje i validaciju podataka. Primeri merenja performansi obuhvataju:
— vrednovanje pojedinačnih aktivnosti i procesa,
— proveravanje,
— vrednovanja stvarno potrošenih resursa, zajedno za troškovima i vremenom, koji se upoređuju sa prvobitnim procenama,
— vrednovanje proizvoda,
— vrednovanje performansi isporučioca,
— dostizanje ciljeva projekta i
— zadovoljstvo korisnika i drugih zainteresovanih strana.
Rukovodstvo projektne organizacije treba da obezbedi da se analiziraju zapisi o neusaglašenostima i rešavanje neusaglašenosti u procesima i proizvodu projekta da bi se iskoristili za učenje i obezbeđivanje podataka za poboljšavanja. Projektna organizacija, zajedno sa korisnikom, treba da odluči koje neusaglašenosti treba evidentirati, a kojim korektivnim merama treba upravljati.
8.3 Stalna poboljšavanja
8.3.1 Stalna poboljšavanja koja sprovodi matična organizacija
Matična organizacija treba da definiše informacije koje su joj potrebne radi učenja iz projekata i treba da uspostavi sistem za identifikaciju, prikupljanje, čuvanje, ažuriranje i pronalaženje informacija iz projekata. Matična organizacija treba da obezbedi da je sistem upravljanja informacijama za te projekte tako koncipiran da identifikuje i prikuplja odgovarajuće informacije iz projekata da bi se poboljšali procesi upravljanja projektom. Matična organizacija treba da održava spisak značajnih rizika identifikovanih u njenim projektima. Matična organizacija treba da obezbedi da se značajne informacije koriste u projektima koje ona pokreće. Odgovarajuće informacije potrebne za učenje iz projekata dobijaju se iz informacija sadržanih u samom projektu, uključujući povratne informacije od korisnika i drugih zainteresovanih strana. Informacije se takođe dobijaju iz drugih izvora, kao što su dnevnici projekta, odgovarajući izveštaji o zatvaranju, potraživanja, rezultati provera, analize podataka, korektivne i preventivne mere i preispitivanje projekta. Pre korišćenja informacija potrebno je da matična organizacija verifikuje njihovu valjanost. Neposredno pre zatvaranja projekta matična organizacija treba da obavi dokumentovano preispitivanje performansi projekta, jasno ističući iskustva iz projekta koja se mogu koristiti u drugim projektima. Plan menadžmenta projektom treba da se koristi kao okvir za sprovođenje preispitivanja. Ako je moguće, tapreispitivanja treba da obuhvate kupce i druge odgovarajuće strane. NAPOMENA Za dugoročne projekte treba razmotriti preispitivanja koja bi se u međuvremenu obavljala radi efektivnijeg prikupljanja informacija i dozvoljavanja blagovremenih poboljšavanja.
8.3.2 Stalna poboljšavanja koja sprovodi projektna organizacija
Projektna organizacija treba da osmisli sistem upravljanja informacijama projekta radi primene zahteva specificiranih za učenje iz projekata od strane matične organizacije. Projektna organizacija treba da obezbedi da su informacije koje ona dostavlja matičnoj organizaciji tačne i potpune. Projektna organizacija treba da sprovodi poboljšavanja koristeći odgovarajuće informacije iz projekta koje su dobijene iz prethodno navedenog sistema, koji je uspostavila matična organizacija.