## pregled normalnih i usiljenih
Aktivnost | Prethodne aktivnosti | normalno |  |  | usiljeno |  | mogucnost skracena | razlika usiljenih i normalnih troskova | Prirast troskova po jedinici skacenja | Redosled prirasta troskova
|  | Trajanje aktivnosti | Promjenljivi troskovi | kritican put | Trajanje aktivnosti | Promjenljivi troskovi
| PA | TAn | Cpr(n) |  | TAu | Cpr(u) | TAn-TAu | Cpr(u)-Cpr(n) | Cpr(u)-Cpr(n)/TAn-TAu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6 | 9 | 10 | 11
A | / | 5 | 250 | * | 3 | 350 | 2 | 100 | 50 | 4
D | / | 2 | 420 |  | 2 | 480 | 0 | 60 | 0 | /
G | / | 6 | 580 |  | 6 | 600 | 0 | 20 | 0 | /
B | A | 3 | 830 |  | 3 | 950 | 0 | 120 | 0 | /
E | A,D | 6 | 550 | * | 4 | 620 | 2 | 70 | 35 | 3
H | B,E | 9 | 710 |  | 8 | 800 | 1 | 90 | 90 | 5
F | E | 4 | 610 |  | 2 | 650 | 2 | 40 | 20 | 1.2
C | D,G | 8 | 790 | * | 6 | 830 | 2 | 40 | 20 | 1.2
|  | TP=19 | 4740 |  | TP*=14 | 5280 | 5 | 540 | 11.39%
* Konstruise se novi mrezni plan prema usiljenom vremenu i utvrdi se trajanje projekta
NORMALNO VRIJEME | [6 empty] | USILJENO VRIJEME

## gRAY-KIDD-OV POSTUPAK NIVELACIJ
GRAY-KIDD-OV POSTUPAK NIVELACIJE
Aktivnost | Trajanje aktivnosti | Broj radnika | Broj radnika dana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
A | 4 | 2 | 8
UR=0, SR=0
|  |  |  | 2/6 | 2/4 | 2/2 | 2/0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
B | 3 | 4 | 12
UR=0, SR=0
|  |  |  | 4/8 | 4/4 | 4/0
|  |  |  | 1 | 1 | 1
C | 2 | 3 | 6
UR=2, SR=0
|  |  |  | 3/3 | 3/0
|  |  |  | 2 | 2
D | 6 | 6 | 36
UR=0, SR=0
[7 empty] | 6/30 | 6/24 | 6/18 | 6/12 | 6/6 | 6/0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E | 5 | 2 | 10
UR=0, SR=0
[8 empty] | 2/8 | 2/6 | 2/4 | 2/2 | 2/0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F | 2 | 2 | 4
UR=3, SR=0
[6 empty] | 2/2 | 2/0
[6 empty] | 2 | 2
G | 3 | 2 | 6
UR=2, SR=0
[6 empty] | 2/4 | 2/2 | 2/0
[6 empty] | 2 | 2 | 2
H | 4 | 6 | 24
UR=0, SR=0 | bar: 10 to 13
[13 empty] | 6/18 | 6/12 | 6/6 | 6/0
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
I | 5 | 1 | 5
UR=4, SR=4 | bar: 5 to 13
[13 empty] | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 2/0
[13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
J | 6 | 5 | 30
|  |  | 141 | [13 empty] | UR=2, SR=2 | bar: 6 to 13
[9 empty] | 5/25 | 5/20 | 5/15 | 5/10 | 5/5 | 5/0
[9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | I raspored | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | II raspored | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | III raspored | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 2
|  |  | ukupno | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 7 | 8
KORACI U OPTIMIZACIJI
1 | nacrta se gantogram sa oznacenim brojem radnika, ukupnom i slobodnom rezervom
2 | procijeni se (ili je vec zadat) broj radnika koji se moze angazovati u toku dana
2.1 | ako se procijenjuje onda se maksimalan broj radnika dobija
Rmax=(1,10 do 1,30) x (potreban broj radnika dana/ trajanje projekta)
za ovaj primjer je Rmax=1,2 x 141/13=13
3 | raspolozivi broj radnika, odnosno potrebni broj radnika se dodijeli najprije kriticnim aktivnostima (I raspored)
4 | preostali broj radnika dodijeljuje se najprije aktivnostima koje nemaju slobodnu rezervu
5 | na kraju se dodijele potrebni radnici i aktivnostima koje imaju slobodnu reyervu
6 | pri vrsenju koraka 4 i 5 ove nekriticne aktivnosti se mogu i produziti, kako bi se smanji broj radnika

## optimizacija troskova
POSTUPAK OPTIMIZACIJE- SKRACENJE TRAJANJA PROJEKTA UZ MINIMALNO POVECANJE TROSKOVA | [19 empty] | UTVRDJIVANJE REDOSLEDA KORAKA SKRACIVANJA KROZ ANALIZU POJAVLJIVANJA NOVIH KRITICNIH PUTEVA
Aktivnost | dogadjaj |  | normalno |  |  | mogucnost skracena | Prirast troskova po jedinici skacenja | Redosled prirasta troskova | I korak |  |  | II korak |  |  | III korak |  |  | UKUPNO |  | Oznaka puta | aktivnost | trajanje | duzina puta | skracenje po aktivnostima |  | mogucnost skracenja puta |  | duzina puta posljie skracenja | I korak |  |  | II korak |  |  | III korak |  |  | IV korak
|  |  | Trajanje aktivnosti | Promjenljivi troskovi |  |  |  |  | Skracenje |  | povecanje troskova | Skracenje |  | povecanje troskova | Skracenje |  | povecanje troskova | Skracenje | povecanje troskova | [9 empty] | skracenje |  | duzina novog kriticnog puta | skracenje |  | duzina novog kriticnog puta | skracenje |  | duzina novog kriticnog puta | skracenje |  | duzina novog kriticnog puta
| i | j | TAn | Cpr(n) | oznaka kriticnih aktivnosti | TAn-TAu | Cpr(u)-Cpr(n)/ TAn-TAu |  | dana | ostalo za skracenje |  | dana | ostalo za skracenje |  | dana | ostalo za skracenje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13
A |  |  | 5 | 250 | * | 2 | 50 | 4 | [6 empty] | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | A | 5 | 16 | A | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 13
D |  |  | 2 | 420 |  | 0 | 0 | / | [9 empty] | 0 | 0 |  | B | 3 |  | B | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
G |  |  | 6 | 580 |  | 0 | 0 | / | [9 empty] | 0 | 0 |  | C | 8 |  | C | 8 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
B |  |  | 3 | 830 |  | 0 | 0 | / | [9 empty] | 0 | 0 | 2 | A | 5 | 19 | A | 5 | 2 | 6 | 13 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 14
E |  |  | 6 | 550 | * | 2 | 35 | 3 |  |  |  | 2 | 0 | 70 |  |  |  | 2 | 70 |  | E | 6 |  | E | 6 | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
H |  |  | 9 | 710 |  | 1 | 90 | 5 | [6 empty] | 1 | 0 | 90 | 1 | 90 |  | C | 8 |  | C | 8 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
F |  |  | 4 | 610 |  | 2 | 20 | 1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 3 | A | 5 | 15 | A | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 12
C |  |  | 8 | 790 | * | 2 | 20 | 1.2 | 2 | 0 | 40 | [6 empty] | 2 | 40 |  | E | 6 |  | E | 6 | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
UKUPNO |  | TP= | 19 | 4740 |  | 5 |  |  | 2 |  | 40 | 2 |  | 70 | 1 |  | 140 | 5 | 250 |  | F | 4 |  | F | 4 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
POSTUPAK OBRACUNA | [8 empty] | (4-9) |  | (5+10) | (9-11) |  | (10+12) | (11-13) |  | (12+14) |  |  | 4 | D | 2 | 16 | D | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
NAKON KOREKCIJE | [8 empty] | 17 |  | 4780 | 15 |  | 4850 | 14 |  | 4990 | 14 | 4990 |  | E | 6 |  | E | 6 | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
REZULTAT % | [8 empty] | 10.53% |  | 0.8439% | 21.05% |  | 2.321% | 26.32% |  | 5.274% | 26.32% | 5.274% |  | C | 8 |  | C | 8 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 5 | D | 2 | 12 | D | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
[21 empty] | E | 6 |  | E | 6 | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
[21 empty] | F | 4 |  | F | 4 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[20 empty] | 6 | D | 2 | 11 | D | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[21 empty] | H | 9 |  | H | 9 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
[20 empty] | 7 | G | 6 | 15 | G | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14
[21 empty] | H | 9 |  | H | 9 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
[28 empty] | AKTIVNOST | C |  |  | E |  |  | H |  |  | A
[28 empty] | SKRACENJE | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
[28 empty] | OSTAJE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1