OPERATIVNI MENADŽMENT

DOMAĆI ZADATAK

- U tabeli  je prikazan redosled aktivnosti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N i O sa vremenom trajanja svake aktivnosti.

| Aktivnosti | Zavisi od | Vrijeme trajanja |
| --- | --- | --- |
| A | - | 3 |
| B | - | 1 |
| C | A | 8 |
| D | A | 9 |
| E | B | 2 |
| F | B | 5 |
| G | B | 7 |
| H | C, E | 4 |
| I | C, E | 7 |
| J | D, H | 5 |
| K | J, I, F | 2 |
| L | J, F | 9 |
| M | G,K | 8 |
| N | D, H | 10 |
| O | M, L | 6 |

- Nacrtati i numerisati mrežni dijagram.

- Izvršiti analizu vremena, odrediti kritične i nekritične aktivnosti.

- Izračunati vremensku rezervu za svaku aktivnost i događaj, a zatim odrediti kritičan put u mrežnom dijagramu.