## Slide 1: POSEBNE UZANSE O GRAĐENJU
Notes: <number>
Donijete su 1977. godine sa ciljem da se što bolje i pravednije definišu odnosi između učesnika u izgradnji objekata. ranije se smatralo da su Investitor i izvođač u obavezi da ih primjenjuju, ukoliko se u ugovoru izričito ne odreknu ovog prava, ali je to iskljuceno novim Zakonom o obligacionim odnosima, pa one vaze samo ukoliko se u Ugovoru direktno napise da ove vaze.
Uzanse propisuju ono što je uobičajeno da se radi u praksi.

## Slide 2: Sadržaj
OPŠTE ODREDBE
SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA
PROUČAVANJE I IZMJENA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
ODSTUPANJE OD PREDMETA UGOVORA
CIJENE
ROKOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA
UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO
USTUPANJE RADOVA TREĆEM LICU
UGOVORNA KAZNA
PLAĆANJE
PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE IZVOĐENJA RADOVA
KVALITET RADOVA I MATERIJALA
GARANCIJA ZA KVALITET IZVEDENIH RADOVA
Notes: <number>

## Slide 3: Sadržaj
MATERIJAL I OPREMA KOJE NABAVLJA NARUČILAC
OSIGURANJE
SNOŠENJE RIZIKA
STRUČNI NADZOR NARUČIOCA
ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA STABILNOST I SIGURNOST OBJEKTA
MJERE SIGURNOSTI
OBEZBJEĐENJE I ČUVANJE GRADILIŠTA
PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA
KONAČAN OBRAČUN
POSLEDICE RASKIDANJA UGOVORA
UREĐENJE GRADILIŠTA
ZAVRŠNA ODREDBA
Notes: <number>

## Slide 4: OPŠTE ODREDBE
Primjenjivost uzansi :
  odnosi između naručioca i izvođača radova u izvođenju radova na građevinskim objektima
  samo ukoliko je ugovoru izričito naglašeno da se primjenjuju
  osim u dijelovima ugovora koji na drugačiji način reguliše materiju obrađenu u Uzansama
Načelo poštenja i savjesnosti – bitno za potrebe tumačenja ugovora i ponašanja učesnika ugovora
Ispunjenje obaveza
  s pažnjom dobrog privrednika
  zavisnost uzajamnih obaveza
  saradnja u ostvarivanju ciljeva ugovora
  posledice neizvršenja obaveza treba svesti na najmaju moguću mjeru i samo se u tom slučaju može trađiti nadoknada štete
  u ugovorenom ili naknadnom primjerenom roku
Notes: <number>
Naručilac može biti investitor, koji sklapa ugovor sa izvođačem, ali naručilac može biti i izvođač prema svojim podizvođačima. Uzanse se primjenjuju u svim ovim odnosima. Ne primjenju se na one djelove ugovora koji se ne odnose na građenje- izvođenje radova- Na primjer: u slučaju da se ugovorom ustupa i izrada tehničke dokumentacije i građenje, onda se uzanse ne primjenjuj na dio ugovora koji se odnosi na izradu rehničkje dokumentacije.
Uzanse daju okvir za regulisanje ugovornih odnosa naručioca i izvođača, ali to ne znači da se ovi odnosi ne mogu i drugačije regulisati u samom Ugovoru.
Pažnja dobrog privrednika - način postupanja u realizaciji obaveza koji se zahtijeva i od naručioca i izvođača (da postupaju po pravilima struke, odnosno stručno i kvalitetno)
Ne može se zahtijevati ispunjenje obaveza od jedne strane (npr. izvođenje radova), a da se pri tome ne izvršavaju sopstvene obaveze (npr. redovno plaćanje).
Pri neizvršavanju obaveza od jedne strana, druga strana treba da učini sve da štetu koja zbog toga može nastati smanjina najmanju moguću mjeru: Primjer: ukoliko izvođač ne raspolaže sa odgovarajućom tehničkom dokumentacijom zbog propusta investitora, treba da otpočne izvođenje nekih drugih radova za koje ima tehničku dokumentaciju
Ugovorne strane treba svoje obaveze de realizuju u ugovorenim rokovima, a u slučaju kašnjenja ispunjenja obaveze, saglasno načelu poštenja i savjesnosti treba strani koja je u kašnjenju ostaviti primjeren rok za ispunjenje obaveze ‘ osim kad ona izrišito saopšti da tu obavez neće ili ne može izvršiti.

## Slide 5: OPŠTE ODREDBE
Obavještavanje:
  blagovremeno o činjenicama koje su od uticaja na ispunjenje ugovora
  u pismenoj formi ili upisom u građevinski dnevnik
Određivanje pojmova (definicije)
  naručilac-lice koje je ugovorom zaključenim sa izvođačem naručilo izvođenje radova koji su predmet ugovora
  izvođač- lice koje je ugovorom zaključenim sa naručiocem prihvatilo obavezu da izvede radove koji su predmet ugovora
  radovi na građevinskim objektima
  građevinski objekti
  viškovi radova- količne izvedenih radova koje prelaze ugovorene količine
  manjkovi radov- negativna odstupanja izvedenih radova u odnosu na ugovorene količine
  nepredviđeni radovi- oni koji ugovorom nijesu obuhvaćeni a moraju se izvesti da bi objekt imao normalnu funkciju ili sigurnost objekta i-ili susjednih objekata i sl
  naknadni radovi- ugovorom nijesu obuhvaćeni i nijesu nužni za ispunjenje ugovora, ali njihovu realizaciju zahtjeva naručilac
  gradilište- zemljište na kojem se izvode radovi i zemljište koje izvođač koristi radi izvođenja radova
  primjereni rok
Računanje rokova određenih u danima – kalendarski dani
Notes: <number>
Određivanje pojmova (definicije), koje se u ugovoru može i drugaćije definisati
  naručilac – lice koje je ugovorom zaključenim sa izvođačem naručilo izvođenje radova koji su predmet ugovora
  izvođač – lice koje je ugovorom zaključenim sa naručiocem prihvatilo obavezu da izvede radove koji su predmet ugovora
  radovi na građevinskim objektima – izvođenje građevinskih, montažnih, instalaterskih i završnih radova, kao i ugrađivanje uređaja, postrojenja i opreme na novim ili postojećim objektima ili njihovim djelovima
  građevinski objekti: zgrade, brane mostovi, tuneli, vodovodi kanalizacije, putevi, željezničke pruge, bunari i ostale građevine koje predstavljaju zaokruženu funkcionalnu cjelinu
  viškovi radova- količne izvedenih radova koje prelaze ugovorene količine
  manjkovi radova- negativna odstupanja izvedenih radova u odnosu na ugovorene količine.
  nepredviđeni radovi – oni koji ugovorom nijesu obuhvaćeni a moraju se izvesti da bi objekt imao normalnu funkciju ili sigurnost objekta i-ili susjednih objekata i sl.
  naknadni radovi – ugovorom nijesu obuhvaćeni i nijesu nužni za ispunjenje ugovora, ali njihovu realizaciju zahtjeva naručilac
  gradilište - zemljište na kojem se izvode radovi i zemljište koje izvođač koristi radi izvođenja radova
  primjereni rok – rok u kojem se po redovnom toku stvari može izvršiti obaveza koja je u pitanju

## Slide 6: SASTAVNI DJELOVI UGOVORA
Sastavni djelovi ugovora (koje naručilac treba da preda izvođaču prije početka izvođenja radova) su:
  tehnička dokumentacija
  posebni i drugi uslovi naručioca koji su određeni ugovorom
  dinamički plan radova ako su tako odredili ugovarači
Notes: <number>
Iz ovoga slijedi da je nezavisno od želje ugovrnih strana tehnička dokumentacija ibavezan sastavni dio ugovora, jer se prema njoj radovi i izvode, tako da je bez nje skoro nemoguće opisati predmet ugovora. Izuzetak je kada Naučilac istim ugovorom ustupa i izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova.
Za razliku od tehničke dokumentacije, ostala dokumentacija (npr. ponuda izvođača) je sastavni dio ugovora, samo ako se tako navede u ugovoru.
Dinamički pan radova je od posebnog zančaja ako radove izvodi više izvođača i kada su u pitanju složenij objekti.

## Slide 7: PROUČAVANJE I IZMJENA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
Proučavanje tehničke dokumentacije:
  obaveze izvođača
    blagovremeno i detaljno proučavanje tehn. dok.
    blagoovremeno traženje razjašnjenja od naručioca
  obaveze naručioca -davanje razjašnjenja (blagovremeno i u pismenoj formi)
Izmjena tehničke dokumentacije u nadleđnosti naručioca
Troškovi izmjene tehničke dokumentacije
  snosi ih naručilac,osim:
  ako je izmjena u cilju otklanjanja nedostataka tehn. dokumentacije koju je obezbijedio izvođač
Projekat izvedenih radova – projekat izvedenog objekta prema Zakonu o izgradnji objekata
  crteži i proračuni izvršenih izmjena i dopuna tehničke dokumenatcije i stvarno izvedenih radova po osnovu tih izmjena i dopuna,
  predaje izvođač naručiocu nakon završetka radova
Notes: <number>
Dužnost izvođača u proučavnju tehničke dokumentacije
  blagovremeno i detaljno proučavanje tehn. dok.
  blagoovremeno traženje razjašnjenja od naručioca
Dužnost naručioca u slučaju da on obezbjeđuje tehničku dokumentaciju:
  davanje razjašnjenja (blagovremeno i u pismenoj formi)
Izmjena tehničke dokumentacije
  prava izvođača
    izvođač nema pravo da je mijenja
    izvođač je dužan da o uočenim nedostacima blagovremeno obavijesti naručioca, kako i o potrebi njene izmjene zbog poboljšanja ili drugih razloga
    prekid radova u slučaju da nedostaci ugrožavaju sigurnost objekta, život i zdravlje ljudi, susjedne objekta i sl.
  prava naručioca
    naručilac ima pravo izmjene tehn. dokumentacije
    na odgovarjući način se mijenjaju elementi ugovora (rok, cijene i sl.)
    bitne izmjene daju pravo izvođaču na izmjenu ili raskid ugovora
Razlozi zbog kojih izvođač nema pravo da mijenja tehničku dokumentaciju, pa čak i kad je on sam izradio:
  sastavni je dio ugovorai prema njoj se izvode radovi,
  objekat se radi za investitora, a on se već opredijelio da se objekat radi prema tehničkoj dokumentaciji
  zakonska obaveza izvođača da se pridržava tehničke dokumentacije na osnovu koje je dobijena građevinska dozvola

## Slide 8: ODSTUPANJE OD PREDMETA UGOVORA
Obaveze izvođača:
  dužan je da ugovorene radove (uključujući i viškove radova) izvede na način i u rokovima koji su određeni ugovorom, propisima i pravilima struke.
  dužan je da na osnovu pismenog naloga naručioca izvede i nepredviđene radove (a bez obavještenja hitne nepredviđene radove za obezbjeđenje stabilnosti objekta, sprećavanja nastanka štete, normalnog korišćenja izgrađenog objekta...)
  dužan je da o preduzetim hitnim nepredviđenim radovima odmah obavijesti naručioca
Obaveze naručioca:
  dužan je da izvođenje nepredviđenih radova ustupi izvođaču, a trećem licu ako ovaj ne može ili odbije da ih završi
  dužan je da izvođenje naknadnih radova ponudi izvođaču
Notes: <number>
  Nepredviđene i naknadne radove najprije treba ponuditi na izvođenje izvođaču, a ukoliko on ne može da ih izvrši na vrijeme ili uopšte, onda se mogu ustupiti trećem licu.

## Slide 9: CIJENE
Određivanje:
  način određivanja cijena može biti propisan u uslovima za podnošenje ponuda:
    jedinične cijene (za jedinicu mjere ugovorenih radova, faza radova ili jedinicu mjere objekta)
    ukupan iznos za vrijednost cijelog objekta
Izmjene cijene:
  zbog promijenjenih okolnosti (vanrednih događaja)
    mjere utvrđene aktima nadležnih organa
    promjene cijena materijala i usluga trećih lica na tržištu (više od graničnih procenata)
    promjene troškova života (za više od 5%) šestomjesečni obračun
    uslovi za izvođenje radova u zemlji ili vodi koji nijesu predviđeni tehničkom dokumentacijom
Notes: <number>
Određivanje cijene kao jedinićne cijene je povoljnije zbog toga što se na taj način naručilac obezbjeđuje da ne plati više nego što je izvedeno, ali se obezbjeđuje i izvođač da ne pretrpi štetu.
Jedinične cijene važe i za viškove, odnosno manjkove radova, ukoliko one ne prelaze 10% od ugovorenih količina.
Vanrednim događajima zbog kojih se pruža mogućnost izmjena cijena (a mogućnost izmjene cijene daje se bilo kojem od ugovarača) smatraju se:
  mjere utvrđene aktima nadležnih organa
  promjena cijena materijala i usluga trećih lica na tržištui
  Promjene troškova života
  uslovi za ozvođenje radova u tlu (zemlji) ili vodi

## Slide 10: CIJENE
procenat izmjene cijene usled ispunjenih uslova za izmjenu cijene (iznad graničnih procenata+1/2 iznosa izad tih procenata)
uticaj docnje-kašnjenja na izmjenu cijene- samo ako do promijenjenih okolnosti dođe u roku određenog za ispunjenje ugovora, ili ako je za docnju kriva druga strana
uticaj klauzule o nepromjenjivosti cijena (dozvoljena promjena iznad graničnog procenta od 10%)
uticaj primjenog avansa na ugovorenu cijenu (ako je avans namjenski dat za materijal, ne može se tražiti povećanje cijene zbog povećanja cijene materijala)
uticaj kvaliteta na ugovorenu cijenu (za losiji kvalitet srazmjerno smanjenje cijene, a za bolji povećanje samo ako je prethodno naručilac to odobrio)
uticaj viškova i manjkova radova i nepredviđenih radova na cijenu određenu u ukupnom iznosu (manjkovi i viškovi radova ne utiču na cijenu, a nepredviđeni radovi se naknadno utvrđuju, osim ako je za njih mogao ili morao znati u vrijeme zaključenja ugovora)
odredba “Ključ u ruke” (cijenom obuhvaćeni viškovi i manjkovi radova i nepredviđeni radovi, ali se ima pravoo na izmjenu cijene usled promjene okolnosti)
cijena naknadnih radova (uvijek se naknadno ugovara, bez obzira na oblik ugovora)
Notes: <number>
Nestabilnost tržišta je razlog za izmjenu cijena ugovorenih radova. Ovaj uslov postojao je i u Zakonu o obligacionim odnosima, ali su granice promjene cijena ovdje drugačije definisane, odnosno:
  ako se cijene pojedinih materijala, odnosno usluga promijene za > od 5%,
  ako ukupna promjena cijena svih materijala i usluga iznosi više od > od 3%,
  ako ukupna promjena cijena materijala i usluga mijenja ugovorenu vrijednost radova za > od 2%,
  Porast troškova života je takođe razlog za korekciju cijena. Rast troškova života se utvrđuje na osnovu statističkih podataka nadležnog organa za poslove statistike. Obračun ove razlike u cijeni radi se na osnovu podataka o % učešća ličnih dohodaka i terenskih dodataka u ukupnom prihodu iz prethodne godine za odgovarajuću granu iz oblasti građevinarstva, a ne za konkretnog izvoćača radova. Ovaj procenat učešća ličnih dohodaka i terenskih dodataka se uzima za proračun tročkova LD i TD u ugovoru (pomnoži se ukupna vrijednost ugovora sa ovim procentom). Na tako dobijen iznos bruto LD i TD primjenjuje se procenat porasta odnosno smanjenja troškova života. Kada tokom realizacije ugovora bude postignut uslov za povećanje porasta troškova života za više od 5 % ima se pravo obračuna razlike u cijeni po ovom osnovu. Sljedeći obračun razlike u cijeni po ovom osnovu radi se nakon 6 mjeseci (bez obzira koliki je rast troškova života u tom periodu). KOnačni obračun razlike u cijeni radi se na kraju u konačnom obračunu.
Na osnovu ispunjenosti bilo kog uslova za izmjenu cijene po prethodno rečenom treba odrediti i koji se to procenat izmjene cijena priznaje. Uzansama je određeno da je to:
Xdz= Xst- Xgr + 0,5 Xgr
neka je Xgr – granični iznos u % (procenti koji su definisani kao granične vrijednosti u posebnim uzansama)
X st – stvarni iznos u % (stvarni % promjene nekih od uslova koji iniciraju izmjenu cijene)
X dz – dozvoljeni iznos u % (dozvoljeni % izmjene cijene)
Prema ZOO je Xdz=Xst-Xgr
Slično ZOO ugovarač ne može zahtijevati izmjenu cijene zbog promijenjenih okolnosti koje su nastale po isteku roka odreženog za ispunjenje njegove obaveze, osim ako je za docnju kriva druga strana. Ovdje se međutim pravi izuzetak u smislu priznavanja prava na izmjenu cijene i u slučaju ako su promijenjene okolnosti koje bi nastupile i da je ugovorna obaveza ispunjena u predviđenom roku. (ovakav slučaj postoji kod neočekivanih uslova fundiranja ili sl.)
Ugovarači se mogu saglasiti da se cijena neće mijenjati kad nastupe promijenjene okolnosti. Međutim, prema Uzansama (u smislu pravičnosti i poštenja) je predviđeno da i pored te klauzule može se zahtijevati izmjena cijena, ukoliko ona iznosi više od 10%. Pri tome se ima pravo na rzliku u cijeni koja prelazi 10%. (NPR: stvarna promjena cijena bi bila 13%, može se zahtijevati izmjena cijena, pri čemu bi cijena bila izmijenjena za 13%-10%=3%.
Izvođač nema pravo izmjene cijene zbog izmjene cijene materijala (u procentu većem od Xgr), ukoliko je primio avans za nabavku materijala, jer se smatra da je na taj način mogao izbjeći uticaj promjene cijene materijala. S obzirom da avansom izvođač slobodno raspolađe (ukoliko ugovorom nije drugačije rečeno), ovaj uticaj avansa važi samo ukoliko je u ugovoru izričito navedeno da se avans daje za nabavku materijala.
Ako izvođač bez prethodne saglasnosti naručioca upotrijebi materijal boljeg kvaliteta od ugovorenog, cijena radova se po tom osnovu može izmijeniti uz pristanak naručioca.
Osim ovoga predviđeno je i pravo naručioca na srazmjerno samnjenje cijena ukoliko je kvalitet izvedenih radova ili upotrijebljenog materijala ispod ugovorenog, zatim zbog neestetskog izgleda objekta (što je posledica odstupanja od tehničke dokumentacije bez saglasnosti naručioca). Ovaj iznos se utvrđuje sporazumno između naručioca i izvođača.
Ako cijena nije ugovorena kao jedinična cijena nego u ukupnom iznosu (dakle za sve radove ukupno), onda se ona ne mijenja zbog viškova i manjkova radova. Takođe Cijena u ukupnom iznosu obuhvata i vrijednost nepredviđenih radova za radove za koje je izvođač u vrijeme zaključenja ugovora znao ili je morao znati da se moraju izvesti, dok se za ostale nepredbiđene radove cijena naknadno utvršuje ugovorom.
Odredba “ključ u ruke” ili slično, znači da ugovorena cijena obuhvata vrijednost svih nepredviđenih i viškova radova, a isključuje uticaj manjkova radova. Pa i pored toga, može se zahtijevati izmjena cijene zbog promijenjenih okolnosti koje su ranije navedene i plaćanja naknadnih radova.
Ugovorena cijena ne obuhvata naknadne radove- oni se posebno ugovaraju.

## Slide 11: ROKOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA
rokovi za izvođenje radova mogu biti i rokovi definisani u dinamičkim planu
rok teče od datuma uvođenja izvođača u posao, ako nije drugačije ugovoreno
primjereno produženje roka za otpočinjanje radova
mjere za ubrzanje radova ‘ na zahtjev naručioca, po procjeni da se radovi neće realizovati u ugovorenom roku
koordiniranje radova – obaveza naručioca u slučaju ustupanja radova dvojici ili većem broju izvođača
Notes: <number>
Rok ne može teći prije dana uvođenja izvođača u posao, ali može kasnije. Ako nije definisan rok , izvođač je dužan da sa radovima otpočne odmah po uvođenju u posao i o tome obavijesti naručioca.
Ako radovi ne započnu u ugovorenom roku, naručilac može dati primjeren naknadni rok za započinjanje posla, a ako ni u tom roku izvođač ne započne, naručilac ima pravo raskida ugovoar i nadoknade štete.

## Slide 12: ROKOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA
produženje rokova – pravo izvođača da zahtijeva u određenim slučajevima
  zbog promijenjenih okolnosti
    prirodni događaji (poplave, požari, zemljotresi...)
    mjere predviđene aktima nadležnih organa
    neočekivani uslovi za izvođenje radova u tlu ili vodi
    nepredviđeni radovi (ali ne svi)
    viškovi radova (preko10%)od ugovorenih količina radova)
  zbog neispunjavanja obaveza naručioca
    kašnjenje uvođenja u posao
    kašnjenje u isporuci opreme od strane naručioca
    neotklanjanje nedistataka u teh. dok.
    kašnjennje isplate avansa
    kašnjenje plaćanja privremenih situacija
docnja izvođača – isključuje pravo na produženje roka, osim u posebnom slučaju
podnošenje zahtjeva za produženje roka – čim izvođač sazna za razlog zbog kojeg se rok može produžiti
Notes: <number>
Produženje roka može da zahtijeva izvođač u slučaju da je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza naručioca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka se određuje u zavisnosti od trajanja smetnje, ali uključuje u vrijeme potrebno da za ponovno otpočinjanje radova u nepovoljnije godišnje doba. Ovo se odnosi posebno na:
prirodne događaje (požar, poplave, zemljotrese izutetnoo neuobičajeno loše vrijeme)
mjere predviđene aktima nadležnih organa
uslovi za izvođenje radova u zemlji ili vodi
zakašnjenje uvođenja izvođača u posao
postupci naručioca(kapnjenje u isplati abansa ili situacija, neotklanjanje nedostataka u tehničkoj dokumentaciji)
zakašnjenja u isporuci opreme (ako je nabavlja naručilac)
nepredviđeni radovi
viškovi radova preko 10%
Ako su promijenjenen okolnosti nastupile nakon docnje izvožača, on nema pravo da traži produženje roka osim u slučaju ako su promijenjene okolnosti takve prirode da bi nastupie i da su radovi izvedeni u predviženom roku . Ova je odredba kao kod izmjene cijene i docnje izvođača.
Ukoliko izvođač ne podnese zahtjev čim je saznao za razloge zbog kojih se rok može produžiti, on ima i dalje pravo da traži produženje roka, ali ako njegovo nepodnošenje zahrjeva izazove štetne posledice njemu ili naručiocu, izvođač će biti dužan da ih snosi.

## Slide 13: UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO
ispunjenje obaveza naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započninjanje radova nije faktički moguće, ili pravno nije dozvoljeno
  predaja gradilišta
    obezbjeđenje i predaja izvošaču parcele ili dijela parcele na kojoj će se izvoditi radovi, s obilježenim linijama osovinama i visinskim tačkama
    obezbjeđenje izvošaču prava pristupa na gradilište
  predaja tehničke dokumentacije
  predaja građevinske dozvole
  obezbjeđenje sredstava za finansiranje izgradnje objekta i sredstava za plaćanje po zaključenom ugovoru i ptuđanje dokaza o tome
sastavlja se zapisnik i konstatuje u građevinskom dnevniku
rok za uvođenje u posao- definiše se ugovorom
naknadni rok za uvođenje u posao, ako se ne ispoštuje, izvođač može raskinuti ugovor
produženje roka za uvođenje u posao zbog dejstva više sile za onoliko vremena koliko traje viša sila i koliko je trebalo za otklanjanje njenih posljedica
Notes: <number>
Ovo su uobičajeni uslovi koje treba da obezbijedi naručilac, mećutim, ukoliko tehničku dokumentaciju daje izvođač, onda otpada obaveza naručioca da preda izvošaču tehničku dokumentaciju
Rok za uvođenje u posao se definiše u ugovoru, a ukoliko ga naručilac ne ispoštuje, i ili ne ispoštuje i naknadno određeni rok, izvođač može raskinuti ugovor

## Slide 14: USTUPANJE RADOVA TREĆEM LICU
izvođač može da izvođenje pojedinih radova ustupi trećem licu
izvođač vrši izbor lica kojima ustupa izvođenje radova
ustupanje radova trećem licu nema uticaja na pravne odnose i međusobna prava i obaveze naručioca i izvođača
Notes: <number>

## Slide 15: UGOVORNA KAZNA
može biti predviđena ugovorom- smatra se da je ugovorena za slučaj neurednog ispunjenja ugovornih obaveza
visina ugovorne kazne 1 promil od ukupne ugovorene cijene za svaki dan kašnjenja, ali ne više od 5% od ukupne cijene radova
osnovica za obračun – ukupno ugovoreni radovi umanjeni za vrijednost radova, ako je predat dio objekta koji se može koristiti kao funkcionalno tehnička cjelina
rok do koga se obračunava ugovona kazna – do primopredaje objekta, odnosno do početka korišćenja objekta od strane naručioca
zahtjev za ostvarivanje prava na ugovonu kaznu – najkasnije do završetka konačnog obračuna
odnos ugovorne kazne (UK) i naknade štete (Š);
  Š>UK, povjerilac može naplatiti UK i tražiti naknadu štete za razliku Š-UK uz dokazivanje štete
  Š<UK, povjerilac može naplatiti UK bez dokazivanja štete
oslobađanje dužnika od plaćanja ugovorne kazne – u slučaju da nije kriv za neispunjenje ugovora
Notes: <number>
Ako ugovorom nije poredviđeno u kojim se slučajevima plaća ugovorna kazna onda se smatra da je ugovorena za slučaj neurednog ispunjenja ugovornih obaveza.
Visina ugovorne kazne je stvar ugovora izvođača i naručioca, Uzanse predvićaju da ona iznosi 1%o od ukupne ugvorene cijene radova za svaki dan zakašnjenja, s tim što ne može preći 5% od ukupne cijene radova.
Osnovicu za obračun čini vrijednost svih ugovorenih radova, a ne samo radova koji nijesu izvedeni u ugovorenom roku. Ukoliko je izvođač ranije završio i predao dio objekta koji se samostalno može koristiti, onda se njegova vrijednost izuzima iz osnovice z a obračun ugovorne kazne. Ovo takođe znači, da ako je izvođač sve radove završio na vrijem, osim onih koji se odnose na posebnu funkcionalnu i tehničku cjelinu koja se posebno može koristiti, onda se ugovorna kazna plaća smo za te radove na posebnoj cjelini.
Ako je ugovarač pretrpio štetu onda može zahtijevati:
ugovornu kaznu i razliku i iznosu štete i ugovorne kazne u slučaju da je iznos štete veći od ugovorne kazne,
ugovornu kaznu u slučaju da je iznos štete manji od ugovorne kazne
naknadu štete i ugovornu kaznu, samo ako je tako ugovoren, a bez obzira na međusoban odnos kazne i štete.
Ovdje se podrazumijeva da duđnik može dokazivati da nije kriv za neuredno ispunjenje obaveza i u tom slučaju se može oslobađa plaćanja ugovorne kazne.

## Slide 16: PLAĆANJE
na osnovu privremenih i okončane situacije
isplata po osnovu situacije – nesporni dio u roku od 8 (za privremenu situaciju) odnosno 15 dana (za okončanu)
pravo naručioca da ospori situaciju ili njen dio u pogledu:
  cijene
  količine
  vrste izvedenih radova
obaveza naručioca da o osporenom iznosu i razlozima obavijesti izvođača
ovjeravanje situacije od strane naručioca nije uslov za plaćanje na osnovu situacije
avans:
  vrijeme plaćanja avansa – ako je ugovoren, ali ne i rok plaćanja, onda se plaća prije početka radova
  obračun avansa
    počinje da se vraća kada se privremenim sitaucijama dostigne 50% ugovorene cijene
    vraća se srazmjerno primljenom avansu i vrijednosti ugovorenih a neizvršenih radova
Notes: <number>
Uobičajeno radovi traju duži vremenski period, pa je neophodno redovno vršiti plaćanje (sukcesivnoo kako se radovi odvijaju) da ne bi izvođača doveli u situaciju da ne mogu da izvode radove. Privremena situacija je zaista privremena, pa se u sljedećoj može korigovati neki iznos koji je u prethodnoj bio odobren i čak plaćen.
Naručilac može da ospori količnu, vrstu ili cijenu radova u situaciji i da o tome u roku obavijesti izvođača. Iz ovoga slijedi da se ne može u privremenim situacijama osporavati kvalitet radova, već se on vrednuje u okončanoj situaciji. Takođe se kaže da ovjeravanje situacije nije uslov za plaćanje na osnovu situacije.
Ukoliko rok za plaćanje avansa nije ugovoren, onda se on mora platiti prije izvođenja radove, a to znači da zapravo rok početka radova počinje teći nakon isplate avansa.
Vraćanje avansa počinje nakon što vrijednost privremenih situacija dostigne 50% od ugovorene cijene (odnosno kad je realizovano 50% ugovorene vrijednosti radova).
Avans se vraća sukcesivno srazmjerno primljenom avansu i vrijednosti ugovorenih a neizvršenih radova.

## Slide 17: PLAĆANJE
ispostavljanje situacija
  na osnovu izvedenih kolićina ugovorenih radova i ugovorenih cijena
  prikazuju se radovi na način i po specifikaciji u skladu sa tehničkom dokumentacijom
  privremene situacije su za period od mjesec dana
  okončana se dostavlja po izvršenoj primopredaji izvedenih radova
  obje sadrže:
    količine izvedenih radova
    cijene izvedenih radova
    ukupna vrijednost izvedenih radova
    ranije isplaćeni iznos
    iznos za plaćanje po situaciji
Notes: <number>
Privremene situacije obuhvataju i viškove i nepredviđene radove.

## Slide 18: PLAĆANJE
zadržavanje dijela cijene
    pravo naručioca da zadrži srazmjerni dio cijene za otklanjanje nedostataka utvrđenih tokom primopredaje radova, čak i kad ovo pravo nije utvrđeno ugovorom
    ako je ugovorom definisano pravo naručioca da zadrži dio cijene za otklanjanje nedostataka, smatra se da se taj iznos služi za otklanjanje nedostataka utvrđenih tokom primopredaje
    zadržani iznos može se koristiti za otklanjanje nedostataka, ako izvođač na pismeni poziv ne izvrši otklanjanje nedostataka
    zadržani iznos, odnosno njegov nepotrošeni dio isplaćuje se izvođaču u roku od 8 dana od primopredaje odnosno odmah po otklanjanju nedostataka
Notes: <number>
Zadržani iznos se isplaćuje kad prestane svrha njihovog zadržavanja.

## Slide 19: PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE IZVOĐENJA RADOVA
slučajevi u kojima izvođač može obustaviti radove- neispunjenje ili neuredno ispunjenje obaveza naručioca:
  otklanjanje nedostataka u tehn. dokumentaciji
  isplata avansa
  isplata privremene situacije
obustava nakon isteka primjerenog roka za ispunjenje obaveze naručioca
nastavljanje obustavljenih radova, po prestanku smetnje
zaštita obustavljenih radova od propadanja preduzimanjem nužnih i najjeftinijih mjera , jer troškove snosi naručilac
pravo na naknadu štete i izgubljenu dobit ima onaj koji nije odgovoran za obustavljanje radova
izvođač je dužan da odmah obavijesti naručioca o uzrocima obustavljanja radova, preduzetim mjerama i o nastavku radova
Notes: <number>
Izvođač može obustaviti radove tek po isteku primjerenog roka koji je ostavio naručiocu za ispunjenje obaveza. Po prestanku smetnje zbog kojih su radovi obustavljeni dužan je nastaviti radove.
U slučaju privremenog obustavljanja radova izvođač treba da zaštiti radove, i to na ekonomičan način, jer te troškove snosi naručilac, osim u slučaju da je za obustavljanje odgovoran izvođač.
onaj koji je odgovoran za obustavljanje radova dužan je da nadoknadi štetu drugom ugovaraču, a to uključuje i izgubljenu dobit.
O svim stvarima u vezi sa privremenim obustavljanjem radova potrebno je pismeno obavijestiti naručioca (to proističe i iz uzanse br.8 koja se odnosi na

## Slide 20: KVALITET RADOVA I MATERIJALA
izvođač je dužan da upozori naručioca:
  na nepravilnost tehničkih rješenja u tehn. dokumentaciji
  na uočene ili utvrđene nedostatke materijala i opreme koji su predviđeni tehn. dokument.
  na uočene ili utvrđene nedostatke materijala i opreme koju je naručilac nabavio ili izabrao
materijal i opremu sa nedostacima može ugrađivati samo ako su ispunjena oba uslova:
  i pored upozorenja naručilac insistira da se ugrade i
  ako njihovo ugrađivanje ne ugrožava stabilnost objekta, živote, susjedne objekte saobraćaj i okolinu
izvođač odgovara naručiocu za vidljive i skrivene mane materijale ako on ne odgovara ugovorenom ili propisanom kvalitetu (osim u prethodno navedenom slučaju)
Notes: <number>
Već je ranije bilo govora o obavezi izvođača da ispita pravilnost tehničke dokumentacije i da naručioca upozori na greške (pri čemu se ovdje ne podrazumijevaju skrivene mane).
Izvođač je dužan da u objekat ugrađuje materijal i opremu koji odgovaraju propisanom ili ugovorenom kvalitetu. Ako je potrebno izvođač je dužan da izvrši ispitivanje materijala (na način određen tehničkom dokumentacijom ili propisima) i da snosni troškove ispitivanja. To znači da se može ugraditi samomaterijal za koji postoji atest (potvrda o kvalitetu koju je izdala stručna organizacija registrovana za djelatnost ispitivanja materijala).
O nedostacima materijala i opreme koja je predviđena tehn. dokumentacijom, ili ih je nabavio investitor, izvođač mora izvijestiti investitora, a takav materijal ili opremu ugraditi samo ako i dalje investitor na tome insistira, a nema opasnosti po stabilnost objekta, zdravlje i živote ljudi, susjedne objekte, saobraćaj i okolinu.
U svim ostalim slučajevima izvođač je odgovoran za upotrebu materijala ili opreme koji ne odgovaraju propisanom, ili ugovorenom.

## Slide 21: KVALITET RADOVA I MATERIJALA
kvalitet materijala utvrđen ugovorom
  izvođač vrši ispitivanje materijala po potrebi
  izvođač određuje metode ispitivanja ako nijesu odrežene tehn. dokumentacijom
  izvođač snosni troškove ispitivanja
kontrola kvaliteta
  izvođač pruža dokaze o kvalitetu materijala, opreme i radova
  izvođač omogućava naručiocu da vrši kontrolu (u okviru stručnog nadzora i van njega)
  naručilac snosi troškove kontrole kvaliteta (izuzev ako ga je izvođač spriječio u pogledu vršenja kontrole na vrijeme)
  upis u građevinski dnevnik o nalazima kontrole izvođača i kontrole naručioca
  u slučaju nesaglasnih rezultata radi se zajednička naknadna kontrola čije troškove snosi onaj čiji nalaz nije potvrđen
Notes: <number>
Posledice nekvalitetnog rada i materijala zbog postupanja izvođača, koji ne izvodi radove po: tehn. dokumentaciji, tehn. propisima, standardima , rezultatima sopstvenog ispitivanja i pravilima struke, treba da otkloni izvođač na zahtjev naručioca koji može da traži:
  obustavljanje radova
  promjenu materijala
  upotrebu materijala i opreme odgovarajućeg kvaliteta
  rušenje i ponovno izviđenjeradova (koji su doveli u pitanje sigusrnost objekta, života ljudi i susjednih objekata
Konačna ocjena kvaliteta vrši se prilikom primopredaje izvedenih radova.
Svi nalazi kontrole upisuju se u dnevnik, Ukoliko rezultati kontrole izvođača nijesu saglasni sa rezultatima nalaza naručioca, radi se zajednička naknadna kontrola, a njeni troškovi padaju na teret onoga čiji nalazi nijesu potrvđeni tokm zajedničkom kontrolom.
Neotklanjanje nedostataka od strane izvođača daje pravo naručiocu da raskine ugovor i tražiti nadoknadu štete koja je nastala zbog nekvalitetno izvedenih radova i raskida ugvora.
Ako se radi o neotklanjanju nedostatka koji su uočeni u tehničkom pregledu i primopredaji radova, onda naručilac ima pravo da na teret izvođača angažuje treće lice za njihovo otklanjanje.

## Slide 22: KVALITET RADOVA I MATERIJALA
neizvođenje radova po tehn. dokumentaciji, odnosno ugrađivanjee nekvalitetnog rada i materijala daju pravo naručiocu da zahtijeva:
  obustavljanje daljeg izvođenja radova
  promjenu materijala i opreme odgovarajućeg kvaliteta
  da izvođač poruši radove i ponovo ih io svom trošku zvede kako je ugovoreno (ukoliko je dovedena u pitanje sigurnost objekta, života ljudi i susjednih objekata)
neotklanjanje nedostataka od strane izvođača:
  naručilac može raskinuti ugovor i traćiti naknadu štete zbog nekvalitetnih radova i raskida ugovora
  ako se radi o nedostacima koji su utvrđeni tokom tehničkog pregleda i primopredaje, naručilac može to ustupiti trećem licu (na teret izvođača)
Notes: <number>
Posledice nekvalitetnog rada i materijala zbog postupanja izvođača, koji ne izvodi radove po: tehn. dokumentaciji, tehn. propisima, standardima , rezultatima sopstvenog ispitivanja i pravilima struke, treba da otkloni izvođač na zahtjev naručioca koji može da traži:
  obustavljanje radova
  promjenu materijala
  upotrebu materijala i opreme odgovarajućeg kvaliteta
  rušenje i ponovno izviđenjeradova (koji su doveli u pitanje sigusrnost objekta, života ljudi i susjednih objekata
Konačna ocjena kvaliteta vrši se prilikom primopredaje izvedenih radova.
Svi nalazi kontrole upisuju se u dnevnik, Ukoliko rezultati kontrole izvođača nijesu saglasni sa rezultatima nalaza naručioca, radi se zajednička naknadna kontrola, a njeni troškovi padaju na teret onoga čiji nalazi nijesu potrvđeni tokm zajedničkom kontrolom.
Neotklanjanje nedostataka od strane izvođača daje pravo naručiocu da raskine ugovor i tražiti nadoknadu štete koja je nastala zbog nekvalitetno izvedenih radova i raskida ugvora.
Ako se radi o neotklanjanju nedostatka koji su uočeni u tehničkom pregledu i primopredaji radova, onda naručilac ima pravo da na teret izvođača angažuje treće lice za njihovo otklanjanje.

## Slide 23: GARANCIJA ZA KVALITET IZVEDENIH RADOVA
sadržina garancije -izvođač garantuje da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje:
  izvedni u skladu sa ugovorom, propisima i pravilima struke
  nemaju mana koje onemogućavaju njihovo korišćenje, umanjuju vrijednost ili podobnost za upotrebu u odnosu na ono utvrđeno ugovorom
obavještenje o nedostacima bez odlaganja
garantni rok za radove– 2 godine ako propisima ilii ugovorom nije drugačije rečeno, počinje teći od primopredaje, odnosno početka korišćenja objekta
garancija za opremu važi garancija proizvođača opreme (izvođač svu dokumentaciju sa uputstvima predaje naručiocu)
prava docnijih korisnika prelaze sa naručioca i važe do kraja garantnog roka
otklanjanje nedostatka u garantnom roku:
  obaveza izvođača samo ako su nedostaci posledica slabog kvaliteta radova i materijala, a ne nestručnog rukovanja i upotrebe i nenamjenskog korišćenja
  izvođač otklanja neodstatke u primjerenom roku nakon obavještenja
  naručilac može otkloniti nedostatake na račun izvođača ukoliko se on ogluši o zahtjev
  naručilac ima pravo na naknadu štete (uključujući i izgubljenu dobit) zbog ovoga
Notes: <number>
Izvođač garantuje da su radovi u vrijeme primopredaje izvedeni :
  u skladu sa:
    ugovorom
    propisima
    pravilima struke
  da nemaju mana koje onemogućavaju ili umanjuju vrijednost ili podobnost za redovnu upotrebu
Dužina garantnog roka predviđena ovom uzansom je u skladu sa obligacionim pravom i odgovarajućim ugovorom o građenju.Zakonom o izgradnji objekata bilo je predviđeno propisivanje minimalnih garažntnih rokova. što do danas nije urađeno, a garantni rokovi mogu biti ugovoreni i duži od ovih predviđenih Zakonom o obligacionim odnosima i Posebnim uzansama o građenju. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta ili dijela objketa, odnosno od dana korišćenja objekta iako nije izvršena primopredaja.
U pogledu garancije za opremu koju ugrađuje izvođač važi garancija proizvođača opreme, s tim što svu dokumentaciju u vezi sa garnacijom i uputstva za upotrebu treba da dostavi naručiocu.
Prava u garantnom roku važe za naručioca i sve dalje korisnike objekta (kupce, zakupce).
Otklanjanje nedostataka u garantnom roku je na trošak izvođača, a treba ih obaviti u naknadnom primjerenom roku za otklanjanje nedostataka. Narušilac ima i pravo naplate štete po ovoj uzansi.
U okviru ove uzanse ponavlja se pravo naručioca da u sljučaju neotklanjanja nedostataka od strane izvođača, naručilac može da otklonini nedostatke na račun izvođača.
Izvođač nema obavezu da otkloni nedsotatke koji su polsjedica nestručnog rukovanja, odnosno nenamjenskog korišćenja objekta ili njegovog dijela.

## Slide 24: MATERIJAL I OPREMA KOJU NABAVLJA NARUČILAC
izvođač je dužan da materijal i opremu koju primi od naručioca čuva i skladišti do upotrebe
rok predaje materijala i opreme utvrđen u skladu sa dinamikom radova
mjesto utvrđeno ugovorom, a ako nije određeno onda je to gradilište
troškovi skladištenja, čuvanja i održavanja primljenog materijala snosi izvođač, osim ako ih je predao prije ugovorenog roka
OSIGURANJE
izvođač osigurava radove, materijal i opremu do njihove pune vrijednosti od uobičajenih rizika (požar, poplava, lom, krađa...)
izvođač plaća premiju osiguranja
propust izvođača da izvrši osiguranje –pravo naručioca da to on uradi o trošku izvođača
Notes: <number>
Rok i mjesto predaje materijala i opreme utvrđeni su u ugovoru, a ako nijesu onda se rok utvrđuje u skladu sa dinamikom radova.
Troškove skladištenja, čuvanja i održavanja primljenog materijala snosi izvođač, osim ako su materijal i oprema predati izvođaču prije ugovorenog roka.
Mnogi izvođači kasno se sjete da su obavezni da plaćaju premiju osiguranja. U slučaju da je izvođač računao sa plaćanjem premije osiguranja, on je taj trošak zaračunao naručiocu još u ponudi, a ukoliko je to propustio da uradi, onda zbog toga nema pravo na izmjenu cijene.
Ukoliko izvođač ne izvrši osiguranje, onda ga može izvršiti naručilac na trošak izvođača.

## Slide 25: SNOŠENJE RIZIKA
pravo vršenja stručnog nadzora od strane naručioca:
  u pogledu vrsta, količina i kvaliteta radova, materijala i opreme i rokova
  na gradilištu radionicama, pogonima i mjestima skladištenja materijala
  putem imenovanog lica (nadzornog inženjera prema Zakonu o uređ. prost. i izgradnji objekata
izvođač omogućuje vršenja stručnog nadzora
saopštavanje i upisivanje primjedaba u pismenoj formi ili upisom u građevinski dnevni
postupanje po osnovanim zahtjevima naručioca
posebna ovlašćenja stručnog nadzora (daju mu pravo mijenjanja tehn. dokumentacije, ugovora, cijene i drugih odredbi ugovora)
STRUČNI NADZOR NARUČIOCA
rizik izvođača do primopredaje izvedenih radova
rizik naručioca nakon primopredaje objekta
Notes: <number>
Do primopredaje radova rizik slučajne propasti i oštećenja radova., materijala i opreme snosi
Naručilac ima pravo da vrši strulni nadzor nad radovima izvođača.
Primjedbe u vezi sa načinom izvođenja radova, upotrijebljenim materijalom ili tokom izvođenja radova, naručilac bez odlaganja treba da sopšti izvođaču pismeno ili upisom u građevinski dnevnik.
Izvođač se oslobađa odgovornosti u slučaju da su nedostaci posledica grešaka u projektu.

## Slide 26: ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA STABILNOST I SIGURNOST OBJEKTA
period odgovornosti je 10 godina, osim ako su nedostaci posledica grešaka u projektu naručioca, i ako greške nije mogao uočiti
odgovornost izvođača i prema drugima korisnicima objekta
naručilac i drugi korisnici o ovim nedostacima obavještavanju izvođača bez odlaganja
MJERE SIGURNOSTI
obaveza i trošak izvođača radi obezbjeđanja sigurnosti objekta, radova, opreme, uređaja, instalacija radnika prolaznika saobraćaja, susjednih objekata i okoline
obuhvataj i nepredviđene radove u funkciji obezbjeđanja susjednih objekata i druge mjere sigurnosti
OBEZBJEĐENJE I ČUVANJE GRADILIŠTA
od početka radova do primopredaje je to obaveza izvođača
izvođač snosi troškove obezbjeđenja i čuvanja gradilišta, odnosno radova, opreme, materijala od uništenja, oštećenja, krađe i propadanja
Notes: <number>
Naručilac ima pravo da vrši strulni nadzor nad radovima izvođača.
Primjedbe u vezi sa načinom izvođenja radova, upotrijebljenim materijalom ili tokom izvođenja radova, naručilac bez odlaganja treba da sopšti izvođaču pismeno ili upisom u građevinski dnevnik.
Izvođač se oslobađa odgovornosti u slučaju da su nedostaci posledica grešaka u projektu.
Obaveza je izvođača da na gradilištu o svom trošku preduzima sve mjere radi obezbjeđenja sigurnosti objekata i radova, opreme, uređaja i instalacija,, radnika, prolaznika, saobraćaja, susjednih objekata i okoline.
Ako na gradilištu radi više izvođača onda svaki od njih obezbjeđuje i čuva svoje radove.< opremu i materijal.

## Slide 27: PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA
izvođač obavještava naručioca da su radovi završeni
pristupa se primopredaji bez odlaganja (nakon tehničkog pregleda i dobijene upotrebne dozvole)
smatra se da je primopredaja izvršena, ako naručilac koristi objekat prije formalne primopredaje
zapisnik o primopredaji (uz učešće ovlašćenih predstavnika ugovornih strana ili samo jedne strane, ako druga odbije učešće) obuhvata podatke:
  da li su radovi izvedeni po ugovoru, propisima i pravilima struke
  da li kvalitet odgovara ugrađenom kvalitetu i nalozi izvođaču u vezi sa tim
  o koijm tehničkim pitanjima nije postignuta saglasnost između ovlašćenih predstavnika ugovarača,
  konstatacije o predaji garantnih listova i uzansi
  datum završetka radova i datum izvršene primopredaje
Ako se u zapisniku konstatuje da treba neke radove doraditi, popraviti ili ponovno izvesti, izvođač mora odmah da pristupi izvođenju tih radova
ove nedostatke može otkloniti naručilac tako što o trošku izvođača angažuje drugo lice
Notes: <number>
Obaveza je izvođača da odmah po završetku radova ovbavijesti naručioca da su radovi završeni. Ovako stoji i u zakonu o izgradnji objekata.
Ukoliko se radovi ili objekat koriste prije primopredaje smatra se da je primopredaja izvršena danom početka korišćenja.
Primopredaju obavljaju ovlašćeni predstavnici naručioca i izvođača.
U zapisnik se mogu unositi i drugi podaci, a potpisuju ga predstavnici naručioca i izvođača radova. Ako se u zapisniku obostrano konstatuje da izvođač treba da o svom trošku popravi, doradi ili ponovo izvede neke radove, dužan je da tome odmah pristupi.
Zapisnik može saćiniti i samo jedan ugovarač, ukoliko se drugi ne odazove i odbije učešće

## Slide 28: KONAČAN OBRAČUN
definitivno utvrđivanje izvršenja prava i obaveza ugovarača
počinje po primopredaji radova
završava se u roku od 60 dana od dana primopredaje
obuhvata sve radove (ugovorene, naknadne, nepredviđene) bez obzira da li su bili obuhvaćeni privremenim situacijama
sadržaj konačnog obračuna (uz učešće ovlašćenih predstavnika narućioca i izvođača, ili samo jedne strane):
  vrijednost izvedenih radova prema ugovorenimm cijenama
  iznos razlika u cijeni
  iznos isplaćen po osnovu situacija
  konaćan iznos koji izvođač treba da primi ili vrati po nespornom dijelu obračuna
  iznos cijene koji naručilac zadržava za otklanjanje nedostataka
  podatak o eventualnom prekoračenju roka
  podatak o tom ekoji ugovarač, po kom osnovu i u kom iznosu traži naplatu ugovorne kazne i naknade štete i njihove osporene i neosporene iznose
  ukupni iznos cijene izvedenih radova
  podakte o drugim spornim činjenicama
Notes: <number>
Ovdje je dat orijentacioni sadržaj konačnog obračuna.
Konačni obračun se vrši na osnovu dokumenata koji sadrže podatke o činjenicama koje se ovdje pominju. Ta dokumenta su narošito: ugovor (uključujući i tehničku dokumentaciju), građevinski dnevnik, građevinska knjiga,
zapisnik o primopredaji radova, drugi zapisnici, dopisi i sl. KOnačni obračun vrše ovlašćeni predstavnici naručioca i izvođača u pismenoj formi i oni ga i potpisuju sa datumom završetka.
Kao i kod primopredaje i ovdje postoji pravo ugovarača da sm izvrši konačni obraču ukoliko druga strana bez opravdanog razloga odbije da učestvuje ili odugovlači.

## Slide 29: POSLEDICE RASKIDANJA UGOVORA
obaveza naručioca da plati izvedene radove izvođaču, bez obzira ko je odgovoran za raskidanje ugovora
u slučaju odgovornosti naručioca, njegova je obaveza da plati i pripremljen materijal i oremu za ugrađivanje, koji su ostali neugrađeni i da mu nadoknadii amortizovanu vrijednost pripremnih radova i izdatke za uređenje gradilišta
obaveza ugovarača koji je odgovoran za raskidanje ugovora da drugom naknadi štetu koja je zbog toga nastala, pa i izgubljenu dobit
zaštita radova u slučaju raskida je obaveza izvođača, ali na teret naručioca, osim ako je za raskid odgovoran izvođač
  nužne, što jeftinije mjere zaštite
Notes: <number>
Sve što naručilac plati ostaje u njegovom vlasništviu. Pitanje je da li sav materijal mora da “otkupi” od izvođača, s obzirom da ga izvođač može iskoristiti na nekom drugom gradilištu.

## Slide 30: UREĐENJE GRADILIŠTA
obaveza izvođača da po okončanju (ili raskidu ugovora) sa gradilišta:
  povuče svoje radnike
  ukloni preostali materijal, opremu ili sredstva za rad,
  ukloni privremene objekte koje je sagradio
  očisti objekat i gradilište
troškove snosi izvođač odnosno strana odgovorna za raskid ugovora
Notes: <number>