## Slide 1: Pregled softvera za upravljanje projektima

## Slide 2: Uloga softvera u upravljanju projektima
Upravljanje projektom ima za cilj smanjenje broja nepredviđenih situacija tokom realizacije projekta, kako bi projekte završili u roku, ostajući unutar granica budžeta, a uz postizanje planiranog kvaliteta
zadaci u upravljanju projektima:
  identifikacija cilja i obima projekta
  planiranje rasporeda aktivnosti
  planiranje resursa
  planiranje budžeta
  praćenje realizacije (izvještavanje o projektu, ažuriranje i revizija)
Primjena softvera u upravljanju projektima:
  veći broj samostalnih, međusobno nepovezanih softvera za pojedine zadatke (korišćenje CAD softverskih paketa, MS Office aplikacija, samostalni alati za proračune količina, trajanje, komunikaciju)
  djelimično integrisani softveri za primjenu u više zadataka upravljanja (NormaBase, Faraon)
  integrisani programski paketi (GALA construction software)

## Slide 3: Primjena softvera za pojedine zadatke u upravljanju projektima
identifikacija cilja i obima projekta
  izrada predmjera i predračuna radova
    Ms Word, MS Excel
    Norma Base, Faraon
  dokaznice radova
    CAD, MS Excel
    Norma Base
planiranje rasporeda aktivnosti
  izrada analiza cijena
    Ms Word, MS Excel
    Norma Base, Faraon
  proračun trajanja aktivnosti (sastav radnih brigada)
    Ms Word, MS Excel
  dinamički planovi aktivnosti
    Faraon (planirana je mogućnost da iz predmjera radova generisemo listu aktivnosti i resursa u Primaveri, Ms Projectu i sl.)
    Ms Project, Sure Track, Primavera

## Slide 4: Primjena nezavisnih (samostalnih) softvera za pojedine djelove
planiranje resursa
  statički planovi materijala
    Ms Word, MS Excel
    Norma Base, Faraon
  dinamicki planovi resursa (izrada i prikaz)
    Ms Word, MS Excel
    Ms Project, Primavera, Sure track
planiranje budžeta
  dinamicki planovi finansija (izrada i prikaz)
    Ms Word, MS Excel
    Ms Project, Primavera, Sure track

## Slide 5: Primjena nezavisnih (samostalnih) softvera za pojedine djelove
praćenje realizacije (izvještavanje o projektu, ažuriranje i revizija)
  vodjenje gradjevinske knjige i/ili gradjevinskog dnevnika
    Ms Word, MS Excel
    Norma Base (samo građ. knjiga), Faraon
  izrada privremenih situacija
    Ms Word, MS Excel
    Norma Base, Faraon
  razni izvještaji
    Ms Word, MS Excel

## Slide 6: NORMA BASE Radimpex software, Srbija

## Slide 7: NORMA BASE 1 Radimpex software, Srbija
namijenjen: projektntima, izvođačima, inženjering firmama i investitorima.
Osnovne funkcionalnosti:
  izrada predmjera, predračuna, tendera,
  izrada kalkulacija i analiza cijena
  izrada situacija, vođenje građevinske knjige
Najnovija verzija; NormaBase 4Pro
Trenutna cijena 1000 €
postoji demo varijanta (http://www.radimpex.rs/download.php?lang=sr&id=3)

## Slide 8: NORMA BASE 2 Radimpex software, Srbija
Osnovne informacije o programu:
  uz program se isporučuje aktuelna baza normativa i resursa koja sadrži preko 20 hiljada normi, sa jednostavnom i efikasnom pretragom (pretraga po šifri, delu šifre, delu naziva, sadržaju opisa)
  Program, osim toga, sadrži bazu pozicija, pri čemu sve tri baze predstavljaju jednu cjelinu i međusobno su povezane. Pored ovoga, korisniku je ostavljena i mogućnost da sam kreira svoje baze podataka prema svojim specifičnim potrebama.
  svi djelovi baze podataka se mogu lako mijenjati i prilagođavati potrebama korisnika
  tri tipa resursa: materijal, mehanizacija, radna snaga (klasifikacija radne snage prema kvalifikaciji i prema zanimanju radnika)
  jednostavnost izrade izvještaja (predmjera, predračuna, analiza cijena, ponuda, situacija itd) i raznovrsnost dizajna izvještaja
  podržan uvoz podataka iz Excel-a

## Slide 9: NORMA BASE 3 Radimpex software, Srbija
  omogućena je dvosmjerna veza sa drugim korisnicima ovog programa (razmjena normativa, tipskih pozicija, izvještaja, cijena resursa i kompletne baze)
  uz izradu predmjera mogućnost izrade analiza cijena (čak i za predmjere izrađene u Excel-u)
  formiranje proizvoljnog broja cjenovnika u različitim valutama i na nivou baze pozicija i na nivou izvještaja, razmjena cijena između različitih cjenovnika, kao i njihova linearna i procentualna promjena i konverzija
  mogućnost obračuna režijskih troškova množenjem koeficijenata koji mogu biti na nivou pozicija, vrsta radova i cijelog izveštaja
  formiranje dokaznica uz pomoć funkcionalnog kalkulatora ali i uz pomoć posebnog dodatka za AutoCAD i BricsCAD za dobijanje mjera iz DWG crteža AutoCAD-a i BricsCAD-a
  praćenje realizacije projekta preko izrade situacija i građevinske knjige kojima se vodi evidencija i ažurira stanje izvedenih radova i kalkuliše novčana suma za naplatu.

## Slide 10: Resursi i cjenovnici

## Slide 11: Baza normativa

## Slide 12: Analiza cijena

## Slide 13: Otvaranje novih projekata

## Slide 14: Kreiranje izvještaja
univerzalan izveštaj, koji može predstavljati:
  i predmjer i predračun i elaborat analize cena
  izrada analize cijena za tender, odnosno predmjer, dobijen od investitora.
postupak formiranja izveštaja:
  u bazi gotovih pozicija pronađe se odgovarajuća (ili kreira nova) i prebaci u izvještaj
  ako je to potrebno mogu se mijenjati i svi ostali podaci koji čine prebačenu poziciju
  zada se količina ako je u pitanju analiza cijena, odnosno količina i jedinična cijena ako se kreira predmjer i predračun

## Slide 15: Kreiranje izvještaja
baza pozicija
izvještaj

## Slide 16: Dodavanje dokaznica mjera

## Slide 17: Štampanje izvještaja

## Slide 18: Formiranje situacija

## Slide 19: Formiranje građevinske knjige

## Slide 20: FARAON DNA, Srbija

## Slide 21: FARAON
namijenjen: projektantima, izvođačima, inženjering firmama i investitorima.
Osnovne funkcionalnosti:
  izrada predmjera, predračuna, tendera,
  izrada kalkulacija i analiza cijena
  izrada situacija, vođenje građevinske knjige
  izrada izveštaja vezanih za pripremu dinamike izvođenja radova (katalog resursa, lista resursa po aktivnostima, lista aktivnosti sa učešćem pozicija)
Najnovija verzija: Faraon 3.09
Trenutna cijena (svih modula) 1490
postoji demo varijanta (http://www.faraon.co.rs/download.asp)
Naziv modula | Cena bez popusta
1. Predugovaranje | 500
2. Situacije | 150
3. Dizajner izveštaja | gratis
4. Podugovaranje | 120
5. Robni fond | 150
6. Cenovnici | 150
7. Finansije | 200
8. Priprema predmera | 120
9. Blagajna | 100
10. Knjiga ulaznih faktura | gratis

## Slide 22: FARAON
Osnovne informacije o programu:
  uz program se isporučuje i jedna od baza normativa i resursa
    VI dopunjeno i izmenjeno izdanje "Građevinske knjige" štampane 1995. godine (zelene knjige): preko 10600 normi, propratna baza od preko 2700 materijala i preko 70 tipova radnika
    izdanje "Građevinske knjige" štampane 2000/2001. godine (narandžaste knjige): preko 16000 normi, propratna baza od skoro 3300 materijala i 33 tipa radnika.
  mogućnost kreiranja sopstvenih baza normativa mehanizacije
  modularna organizacija programa:
    Predugovaranje (osnovni modul)
    Situacije
    Podugovaranje
    Dizajner izveštaja (nezavisni modul za uređivanje izvještaja iz drugih modula i pripremu za štampu)
    Cenovnici
    Priprema predmjera (baza podataka koja služi za uspostavljanje standarda prilikom pisanja opisa pozicija u predmjerima-pokušaj standardizacije pozicija predmjera)
    Robni fond
    Finansije (uz modul Blagajna i Knjiga ulaznih faktura)

## Slide 23: FARAON -modul PREDUGOVARANJE
namijenjen za kalkulacije ponuda, izradu predračuna, rekapitulacija, specifikacija, analiza cena i ostalih izveštaja:
  Predmjer radova (projektantski) sa ili bez dokaznica.
  Predračuni (za ponudu, vrstu rada ili grupu rada, a svaki od ovih može se podijeliti još i na podkategorije samo materijal, samo rad ili samo mehanizacija).
  Rekapitulacije (kompletno zbirno, kompletno sa odvojenim kategorijama, samo materijal, samo rad i samo mehanizacija) .
  Tenderi (za ponudu, vrstu rada ili grupu rada).
  Listovi građevinske knjige sa ili bez dokaznica.
  Analize cijena pozicija.
  Ostali izveštaji (norme za ponudu, norma časovi po pozicijama, norma časovi po kategorijama radnika zbirno i detaljno).
  Osnovni šifarnici (materijala, radnika i mehanizacije).
  Izveštaji vezani za pripremu dinamike izvođenja radova (katalog resursa, lista resursa po aktivnostima, lista aktivnosti sa učešćem pozicija) .

## Slide 24: FARAON (modul SITUACIJE)
namijenjen za praćenje realizacije izvršenja radova i naplate kod ugovorenih poslova i izrada situacija
  Situacije sa ili bez pozicija sa iznosom 0.00
  Rekapitulacije sa ili bez grupa radova sa iznosom 0.00.
  Štampa poslednje strane (sa pregledom do sada ispostavljenih situacija za ponudu)
  Štampa zbirne rekapitulacije za investitora (sva dugovanja bez obzira na objekat ili ponudu)
  Viškovi radova i štampa viškova i manjkova zbirno
  Specifikacije utrošaka (materijala, radne snage i mehanizacije) i to kompletno za svaku situaciju

## Slide 25: FARAON modul PODUGOVARANJE
za formiranje tendera za podizvođače (na osnovu ponuda formiranih u modulu Predugovaranje)
Osnovne mogućnosti:
  Evidencija kooperanata u skladu sa delatnosti koju obavlja
  Evidencija ugovora sa kooperantima za objekat-ponuda
  Formiranje tendera za slanje kooperantima
  Evidencija o poslatim, odnosno vraćenim tenderima kooperantima i datumima slanja
  Analiza tendera i kreiranje najnižih, srednjih i najviših cena sa grafičkim prikazima

## Slide 26: FARAON modul CENOVNICI
za formiranje analiza cijena za mehanizaciju (cijena koštanja časa mehanizacije) po metodologiji preuzetoj od Republičke direkcije za puteve Srbije
Osnovne mogućnosti:
  Evidencija mehanizacionih jedinica
  Evidencija cijena goriva, radnika i guma - gusenica
  Formiranje više cjenovnika
  Ažuriranje obrađenih cijena mehanizacije sa osnovnim cjenovnikom mehanizacije u modulu Predugovaranje.
  Obračun cijena radnika na osnovu formula poznatih državnih investitora

## Slide 27: FARAON modul ROBNI FOND
mogućnost povezivanja sistema za obradu ponuda sa poslovnim sistemom građevinske firme, naročito u dijelu raspoloživih materijalnih resursa
Osnovne mogućnosti:
  Veza sa modulom Predugovaranje (specifikacije materijala su dopunjene sadržajem magacina - skladišta)
  Mogućnost rada sa lokalnim - centralnim magacinima (gradilištima)
  Obrada se vrši knjigovodstveno regularno i može služiti i kao zvanično materijalno knjigovodstvo (otvaranje - zatvaranje godine, nalozi...)
  Mogućnost evidentiranja stanja za više preduzeća, skladišta, magacina
  Mogućnost povezivanja sa postojećim softverima za poslovne sisteme

## Slide 28: FARAON modul FINANSIJE (i knjiga ulaznih faktura i blagajna)
mogućnost povezivanja modula Robni fond sa zvaničnim finansijskim knjigovodstvom
blagajna- evidentiranje protoka keša kao i evidentiranje čekova građana
knjiga ulaznih faktura -evidencija ulaznih faktura i plaćanja
Osnovne mogućnosti:
  Veza sa modulom Robni fond (import naloga)
  Obrada se vrši knjigovodstveno regularno i može služiti kao zvanično finansijsko knjigovodstvo građevinske firme (otvaranje - zatvaranje godine, nalozi, kartice...)
  Priprema bruto bilansa, bilansa aktive i pasive kao i bilansa uspeha
  Mogućnost povezivanja stavki
  Mogućnost evidentiranja knjigovodstva za više preduzeća

## Slide 29: FARAON modul PRIPREMA PREDMERA
baza podataka koja služi za uspostavljanje standarda prilikom pisanja opisa pozicija u predmjerima (pokušaj standardizacije pozicija predmjera)
Ovaj modul se može koristiti i u projektantskim biroima kao baza koja će biti od koristi da se prilikom izrade opisa pozicija obuhvati sve što tehnologija zahteva. Baza je tabelarnog tipa i izbor opisa je izuzetno jednostavan a sastoji se od izbora ponuđenih djelova opisa. Izabrani opis se direktno dopunjava dopunskim informacijama koje se mogu definisati kao:
- Potrebni podaci, - Način merenja, - Definicije, - Pozicija obuhvata, i - Dopunske informacije.

## Slide 31: GALA

## Slide 32: GALA
namijenjen: izvođačima, podizvođačima, inženjering firmama i investitorima.
Osnovne funkcionalnosti:
  izrada kalkulacija i analiza cijena
  izrada planova
  kontrola troškova
  obračun izvedenih radova (izrada situacija i građevinske knjige)
Najnovija verzija: GALA 2017
Trenutna cijena (svih modula) oko 1500 €
postoji demo varijanta (http://gala-construction-software.com/hr/pomoc-i-podrska/preuzimanje-dokumenata?task=viewcategory&catid=1)

## Slide 33: GALA osnovne informacije o programu
modularna organizacija programa:
  Organizator : Projekti, Microsoft Outlook email, dnevnik, zadaci, kalendar, bilješke, dokumenti
  Troškovnici : Brza, precizna i pregledna izrada troškovnika (predmjera i predračuna), potrebni resursi, planirana zarada, normiranje
  Planiranje : WBS, organizacija aktivnosti, gant (PDM metoda), S krive (kumulativni finansijski dinamički planovi), histogrami
  Realizacija : Radni nalozi, građevinski dnevnik, kontrola planiranih i utrošenih resursa
  Skladište : Primke, izdatnice, međuskladišnice, narudžbe, stanje skladišta, kontrola utrošenog materijala
  Financije : Građevinska situacija, građevinska knjiga, računi, praćenje plaćanja
Kompatibilnost : MS Office programi, knjigovodstveni programi (ERP), 2D (AutoCAD,ProgeCAD), 3D (Autodesk Revit, Nemetschek, Arcon, ArchiCAD), BIM (Building information management)
Tehnologija : (MS SQL) omogućava rad direktno sa gradilišta i tako ubrzava protok informacija.
Prilagodljivost: Nenametljiv postupak rada - korištenje na način kako korisniku odgovara.
Višejezičnost: Program je u potpunosti preveden na Engleski jezik - broj jezika na koji se može prevesti nije ograničen

## Slide 34: GALA - modul ORGANIZATOR
Projekt –pregled, izbor-filtriranje, azuriranje, editovanje unos i opis projekata sa pregledom podataka o troškovima, planovima i stuacijama. Mogu se bilježiti i podaci o ugovoru, gradilištu, rješenja i primopredaja, ispitivanja, garancija, reklamacije
Microsoft Outlook email – integrisan u program- omogucava komunikaciju među učesnicima
Dnevnik, -evidentiranje telefonskih poziva, sastanaka, obavjestenja...
Zadaci – Kalendar – dodjeljivanje zadataka izvršiocima; zadaci različitih kategorija (važno, napomena, putovanje....). Izvršioci imaju uvid u sve dodjeljene zadatke
Bilješke – alat za podsjecanje na sopstvene obaveze
Gradilišna dokumentacija i izvještaji – standardizacija rešenja o imenovanju, garancija, reklamacija... Izvještaji o resursima na nivou preduzeća – numerički, grafički...

## Slide 35: GALA - modul TROŠKOVNICI (predračuni)
Izrada predmjera i predračuna i ponuda (export i import iz Ms Excela, Worda i sl)
  Za svaku unesenu poziciju moguće je vidjeti analizu cijena, planiranu zaradu, kao i utroške rada, materijala i mehanizacije
  Promjenom cjenovnika ili primjenom faktora moguće je donositi brze promjene cijena, ali i kroz izvještaje uvijek kontrolisati efekte tih promjena
Izbor ponude podizvođača (na osnovu poređenja njihovih ponuda)

## Slide 36: GALA - modul PLANIRANJE
Određivanje radnih aktivnosti i odabir tehnologije – utvrđivanje međuzavisnosti aktivnosti
određivanje WBS strukture, - automatski prema predmjeru i predračunu (svaka pozicija jedna aktivnost) ili manuelno, pri čemu se više pozicija može spajati u jednu ili se jedna pozicija može razdvajati na više aktivnosti. Trajanje aktivnosti se određuje na osnovu utvrđene norme radnika, količine posla i utvrđenog kalendara ili se može zadati. Moguće je za svaku aktivnost dodijeliti podizvođača i njegovu cijenu
gantogram – proračun trajanja projekta pomoću PDM metode (ne prikazuje se mrežni plan nego se zavisnosti aktivnosti unose u gantogram), bilježenje realizacije – rekalkulacija plana,
S-krive – sa najranijim datumima, najkasnijim datumima i stavrnim datumima realizacije i utrošcima resursa
izvještaji: numerički ili grafički -Planirano – Utrošeno – Trebalo utrošiti (po resursima)– finansijski rezultat projekta u intervalima

## Slide 37: GALA - modul REALIZACIJA- RADNI NALOZI
Unos realizacije moguć je kroz radne naloge (dnevni ili sedmični) ili s gantograma. Unose se podaci o gotovosti aktivnosti, utrošenim radnim satima materijalu, satima rada mašina. Pri tome program preračunava trajanja aktivnosti na osnovu izvedene količine i pokazuje "trend".
Izlazni podaci: utrošak radnih sati, materijala i mašina prema planiranom, realizacija aktivnosti za dinamički plan, građevinski dnevnik, radni nalog, otpremnica za skladišno poslovanje, rezultat gradilišta.

## Slide 38: GALA - modul SKLADIŠTE
Skladište materijala -Vođenje skladišne evidencije, definisanje proizvoljnog broja skladišta i evidentiranje ulaza i izlaza materijala
Skladište alata i sitnog inventara Evidencija alata i sitnog inventara: primanje, otpis, reversi radnicima, povrat reversa. Evidencija koja omogućava brzi uvid u to gdje se alat nalazi ili koji i koliko alata duži pojedini radnik.

## Slide 39: GALA - modul FINANCIJE (finansije)
Građevinska situacija – automatizovana na osnovu podataka iz predračuna (troškovnika), podataka o prethodnim situacijama, avansima, ovjerenim količinama iz građevinske knjige
građevinska knjiga- Izrada građevinske knjige s dokaznicama i slikama, generisanje izvještaja o planiranim i stvarnim utrošcima materijala po svakoj situaciji, podaci o skladišnom poslovanju.
izrada računa koji nisu vezani uz troškovnike, ili izrada računa za avans.
U financijskim pregledima moguće je bilježiti plaćanja i dobiti preglede o nepodmirenim dugovanjima kupaca kao i o danima kašnjenja.

## Slide 40: ORACLE PRIMAVERA
Ovaj materijal je uglavnom preuzet sa adrese: http://www.pegazet.ag.rs/arhiva/prilozi/download/softverski_paketi_za_upravljanje_projektima.pdf

## Slide 41: Oracle Primavera Project Portfolio Menagement
Oracle Primavera je svetski lider u isporuci softverskih rešenja za pružanje podrške projektu , procenjeno je da su pomoću Primavera proizvoda uspešno vode projekti u ukupnom iznosu većem od 6 milijardi dolara.
rješenja za projektno orijentisana preduzeća: upravljanje portfoliom cjelokupnog životnog ciklusa projekata
ORACLE PRIMAVERA REŠENJA (ZA GRAĐEVINARSTVO):
  Oracle's Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management-
  Oracle's Primavera P6 Professional Project Management
  Oracle's Primavera P6 Analytics
  Oracle's Primavera Contract Management
  Oracle's Primavera Risk Analysis
  Oracle's Primavera Contractor

## Slide 42: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
Planiranje, raspoređivanje i kontrola velikih projekata ali i pojedinačnih projekata
  Kompletno rješenje zasnovano na „cloud“ tehnologijama- potpuno web orjentisano rješenje radi kao klijent dok je program instaliran negdje na web-u
  Bilans kapaciteta resursa
  Dodjela resursa i praćenje potrošnje
  Praćenje i vizuelizacija performansi projekta u odnosu na plan
  Timski rad
  Integrisanje sa finansijskim upravljanjem i sistemima upravljanja ljudskim resursima
Procedura izrade plana:
  utvrđivanje EP strukture (Enterprise Project Structure)
  utvrđivanje WB strukture (Work Breakdown Structure)
  utvrđivanje OBS strukture (Organization Breakdown Structure)
  povezivanje aktivnosti
  unos resursa
  unos troškova
  praćenje realizacije (uglavnom kao kod MS Project-a)

## Slide 43: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 1
Pri pokretanju Primavere neophodno je smjestiti projekat u odgovarajuće EPS čvorište, definisati šifru projekta, ime projekta, planirani start, završetak i odgovornog menadžera (direktora projekta).
EPS (Enterprise Project Structure) – Projektna struktura preduzeća je hijerarhijsko ustrojstvo projekata u bazi podataka.
  EPS je sastavljen od korena i čvorišta- Svaki koren u EPS-u može biti raščlanjen na mnogo čvorišta.
  Čvorišta su različiti nivoi unutar EPS-a. - cvorišta mogu predstavljati organizacione celine u preduzeću, faze projekta ili pojedina gradilišta.
  Svaki projekat mora biti uključen u neko od čvorišta - Svakom čvorištu se može dodati neograničen broj projekata.

## Slide 44: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 2
Primavera grupiše aktivnosti, vodi troškove i prati proračun mreže vodeći se WBS-om.
  formiranje WBS-a. (radna struktura projekta) -tehnološko, hijerarhijsko ustrojstvo proizvoda i usluga koje nastaju tokom realizacije projekta. To je način da se projekat podeli na smislene i logične celine.
  Sam projekat predstavlja najviši nivo WBS – a, dok su pojedinačne aktivnosti, potrebne da bi se kreirao proizvod ili usluga, najniži nivo.
  Svaki složen sistem (projekat) se sastoji iz više podsistema.
  Unutar podsistema (određenih nivoa WBS – a) javlja se niz aktivnosti koje sadrže resurse i troškove i koje su međusobno funkcionalno i tehnološki povezane.
  Podsistemi (podprojekti) su takođe funkcionalno i tehnološki povezani i mogu biti sastavljeni od velikog broja podsistema (nivoi WBS – a)

## Slide 45: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 3
OBS (organizaciona struktura projekta) je organizaciono ustrojstvo projekta, odnosno globalna hijerarhija, koja predstavlja odgovorne menadžere projekata i delova projekata u preduzeću.
OBS daje potpuno jasan odgovor na pitanje ko šta radi u projektu ili delovima projekta, odnosno pojedinim fazama projekta.
Svrha OBS – a je da se utvrdi:
  Ko je ovlašćeno lice koje će obaviti posao
  Koje odgovornosti i ovlašćenja ima to lice
  Kakav je odnos njegovih odgovornosti i ovlašćenja prema drugima u organizaciji i prema rukovodstvu.
Prije početka definisanja OBS – a potrebno je imati WBS i spisak pojedinaca ili organizacionih jedinica koje mogu izvršiti zadatke prikazane WBS ­– om.
Nakon formiranja OBS – a poznate su sve faze projekta, tehnološka struktura, svi učesnici u projektu, konkretne odgovornosti i ovlašćenja.
Primavera podržava OBS strukturu, za razliku od Project – a kod koga ova opcija ne postoji.

## Slide 47: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 4
U mrežnom dijagramu aktivnosti, pored međusobnih veza, imaju trajanja, resurse i cijenu, odnosno troškove
Veze između aktivnosti koje program podržava su:
    Finish-to-Start (FS)
    Start-to-Start (SS)
    Finish-to-Finish (FF)
    Start-to-Finish (SF)
Sva četiri tipa veza mogu se iskazati sa ili bez vremenskog zaostajanja, koje je suštinski važno za proces upravljanja projektom
Primavera podržava duple veze između aktivnosti, za razliku od Projecta
automatski proračuna mrežnog plan,a a na osnovu njega i ostalih dinamičkih parametara, primenom metode kritičnog puta – CPM (Critical Path Method)
Primavera nema opciju PERT proračuna

## Slide 48: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

## Slide 49: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 5
unos resursa:
  prvo se formira baza resursa - bazu resursa je moguće hijerarhijski formirati
  nakon definisanja određenih parametara dodaju se resursi aktivnostima
veza između duration (trajanja), units (ukupne resursne jedinice – broj sati za cijelu aktivnost) i resource units/time (pojedinačne resursne jedinice – broj sati na dan) iskazuje sljedećom formulom:
Duration = Units/(Resource units/time)
postoje četiri tipa proračunavanja aktivnosti - tipovi trajanja (duration type):
  Fixed units/time fixed units
  Fixed units fixed duration
  Fixed duration & units
  Fixed duration & units/time

## Slide 50: Proračunavanje i promjena parametara za izabrani tip aktivnosti u Primaveri
Tip trajanja aktivnosti | Kada se promijeni Units, mijenja se | Kada se promijeni Duration, mijenja se: | Kada se promijeni Units/time, mijenja se: | Kada se doda ili oduzme resurs, mijenja se:
Fixed units/time | Duration | Units | Duration | Duration
Fixed units | Duration | Units/time | Duration | Duration
Fixed duration & units | Units/time | Units/time | Units | Units/time
Fixed duration & units/time | Units/time | Units | Units | Units

## Slide 51: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 6
finansijama na projektu se upravlja preko opcije Expenses
moguće je uspostaviti veoma razgranatu troškovnu hijerarhijsku strukturu
PRACENJE REALIZACIJE PLANA
(slicno kao u Ms Project-u)