## Slide 1: Upravljanje projektima pomoću MS Projecta
Namijenjen za planiranje, praćenje i kontrolu realizacije manjih i srednjih projekta
MS Project pomaže da se postigne sljedeće:
  Praćenje svih informacija o projektu: trajanju i resursima
  Vizualizacija i prezentovanje plana projekta u standardnim, i jasnim formatima
  Efikasno raspoređivanje zadataka i resursa
  Razmjena informacija o projektu
  Komunikacija sa resursima i drugim odgovornim za realizaciju projekta
potrebne informacije za unos u Ms Project:
  za izradu planova izvršenja radova -informacije o aktivnostima: (obrađeno u prethodnom predavanju)
    nazivi aktivnosti;
    trajanje aktivnosti;
    međuzavisnosti aktivnosti;
  za izradu dinamičkih planova resursa - informacije o resursima: (tema ovog predavanja)
    lista resursa sa troškovima resursa;
    pridruživanje resursa pojedinim aktivnostima (angažovanje);
    fiksni troškovi aktivnosti (za potrebe dinamičkih finansijskih planova);
  za praćenje realizacije projekta, potrebne su informacije o:
    napredovanju- izvršavanju aktivnosti;
    promjeni trajanja ili zavisnosti;
    promjeni resursa i angažovanja;
    promjeni u troškovima

## Slide 2: Resursi u MS Projectu
Svaki resurs u planu projekta treba da ima troškove. Ako je neki resurs raspoloživ u neograničenim količinama i ne košta ništa, ne treba ga uzimati u obzir pri formiranju plana projekta
Tipovi resursa
  radni resursi (work resources)- resursi čija se potrošnja (angažovanje) iskazuje u satima- pridruživanje ovih resursa aktivnostima podrazumijeva zadavanje vremena (h)koje resursi moraju da provedu na aktivnosti
    radni resursi (ljudi pojedinačno ili timovi ljudi),
    resursi tipa oprema (radne mašine, prostorije...)
  materijalni resursi (material resources)- resursi (potrošni materijal koji se koristi) čija se potrošnja iskazuje u pojedinačno definisanim jedinicama mjere (kg, t, m3, kom....)-pridruživanjem ovih resursa aktivnostima, zadaje se količina materijala koja će biti iskorišćena (u odgovarajućim jedinicama)
  troškovni resursi (cost resource) (putovanja i slično što nije direkno vezano za rad projektu ali predstavljaju trošak).- postoji u novijim verzijama projekta (Ms Project 2007 i više)
  .

## Slide 3: Rad sa resursima u MS Projectu
Planiranje – izrada dinamičkih planova resursa
  Definisanje resursa – kreiranje liste raspoloživih resursa
  Dodjela (raspoređivanje) resursa aktivnostima – povezivanje aktivnosti sa potrebnim resursima
Optimizacija resursa
  Nivelisanje (preraspodjela) resursa – optimizacija rasporeda resursa
Upravljanje resursima tokom realizacije projekta
  Prebacivanje resursa sa jednih (nekritičnih) na druge (kritične) aktivnosti
  Dodavanje resursa da bi se aktivnost brže ili na vrijeme završila
  Mijenjanje količine rada potrebnog da se aktivnost uspješno završi

## Slide 4: Planiranje resursa u Ms Project-u - izrada dinamičkih planova resursa
Definisanje resursa –kreiranje liste raspoloživih resursa (za svaki projekat pojedinačno ili jedinstvena lista za sve projekte) -AKO SU UPISANI U LISTU TO NE ZNAČI DA SE TROŠE U AKTIVNOSTIMA, NEGO DA SE MOGU DODIJELITI AKTIVNOSTIMA!!!!
  Podaci koji se unose za resurse (neki se automatski dodjeljuju, a mogu se mijenjati):
    obavezni:
      ime (naziv) - za osobu se može unijeti ime ili opis posla (npr. Armirac 1 ili Petar Petrovic)
      tip - iz padajuće liste se može odabrati radni ili materijalni tip resursa
      kalendar resursa – samo za radne resurse; koristi se pri raspoređivanju resursa (u njemu su zadati radni i neradni dani i radno i neradno vrijeme)- može biti drugačiji od kalendara za aktivnost i kalendara za projekat!
      način na koji MS Project opterećuje troškovima resurse po aktivnosti i može biti:
        Start – Project računa trošak aktivnosti čim aktivnost otpočne
        End – Project računa trošak aktivnosti kada se aktivnost završi
        Prorated– Project nagomilava trošak aktivnosti pošto se posao završi

## Slide 5: Planiranje resursa u Ms Project-u - izrada dinamičkih planova resursa
    neobavezni podaci
      jedinica mjere - samo za materijalne resurse
      inicijali resursa
      ime grupe kojoj se resurs pridružuje zbog toga što ima neke zajedničke karakteristike sa ostalim članovima grupe;
      maksimalna količina, odnosno broj resursa koji nam je na raspolaganju – može se zadati samo za radne resurse; važan je za proces nivelisanja resursa
      jedinična cijena - važna je za izradu finansijskih planova:
        za regularno korišćenje (rad) resursa;
        za prekovremeni rad resursa – samo za radne resurse
        troškovi plaćeni za svako korišćenje resursa
      kod – polje za pridruživanje nekih informacija resursu; obično se pridružuju neke skraćenice koje mogu da se koriste kod sortiranja ili filtriranja
    dodatni podaci:
      o resursu: e-mail adresa, radna grupa, tip rezervisanja resursa, kreiranje generičkih resursa...:
      o periodima u kojima će resurs biti na raspolaganju (važno za proračun mreže i nivelisanje resursa)
      definisanje i uređivanje posebnog kalendara za svaki resurs
      definisanje posebnih cjenovnika za svaki resurs- može se definisati do 5 cjenovnika koji se mogu primijeniti u istom projektu na različitim aktivnostima

## Slide 6: Tabele za unos podataka o resursima

## Slide 7: Planiranje resursa u Ms Project-u - izrada dinamičkih planova resursa
Dodjela (raspoređivanje) resursa aktivnostima - povezivanje aktivnosti sa potrebnim resursima
  Sve dok resursi nisu dodeljeni, nikakva količina rada (Work) nije povezana sa aktivnostima, samo je zadato procijenjeno vrijeme izvršavanja aktivnosti (Duration).
  moguće je zadati:
    jedan po jedan resurs za svaku aktivnost pojedinačno
    više resursa istovremeno za jednu aktivnost
    više resursa istovremeno za više aktivnosti
  dodjela radnih resursa
    može se upisati broj resursa (Units) koji se koristi po danu trajanja aktivnosti – u zavisnosti od tipa aktivnosti (npr. upis broja radnika koji smo utvrdili u proracunu sastava radnih brigada)
    može se upisati ukupan broj radnih sati (Work) koji konkretan radni resurs treba da potroši na obavljanju konkretne aktivnosti (npr. upis potrebnog broja radnih sati rada mašina na konkretnoj aktivnosti)
  dodjela materijalnih resursa
    upisati ukupno potrebnu količinu materijala za konkretnu aktivnost, ili
    upisati potrošnju materijalnog resursa po jedinici vremena trajanja aktivnosti

## Slide 8: Optimizacija odnosa vrijeme resursi
Ciljevi optimizacije = što ravnomjerniji raspored resursa u vremenu trajanja projekta, pod uslovima:
  trajanje projekta ograničeno, a raspoloživi broj resursa neograničen ili
  resursi ograničeni, a trajanje projekta se može promijeniti
Metode:
  grafička metoda (ujednačavanje korišćenja resursa, bez produžena trajanja projekta)
    nacrtaju se dijagrami resursa (radne snage npr.) u ranom početku i posebno u kasnom početku
    preklope se ova dva dijagrama i pokušavamo da pomjerimo, ili produžimo trajanja nekritičnih aktivnosti koje se ne nalaze u zajedničkoj površini oba dijagrama
    najjednostavnije je pomjerati ili produžavati aktivnosti koje imaju nezavisnu ili slobodnu rezervu, jer se to neće odraziti na ostale aktivnosti
  postupak Gray-Kidd (ograničene resurse rasporediti tokom trajanja projekta) -iterativni- tabelarni postupak sa sljedećim koracima:
    nacrta se gantogram sa označenim potrebnim brojem radnika, ukupnom i slobodnom rezervom
    od raspolozivog broja radnika, se najprije kritičnim aktivnostima dodjeljuje potreban broj radnika (I raspored)
    preostali broj raspoloživih radnika dodijeljuje se najprije aktivnostima koje nemaju slobodnu rezervu
    na kraju se dodijele potrebni radnici i aktivnostima koje imaju slobodnu rezervu
    pri vršenju koraka 4 i 5 ove nekritične aktivnosti se mogu i produžiti, kako bi se smanjio broj radnika, tako da ukupan broj radnika po danu ne pređe utvrđeni raspoloživi (max) broj radnika.

## Slide 9: NIVELISANJE RESURSA u Ms Projectu Optimizacija rasporeda resursa
Ciljevi nivelisanja= da se izbjegne prebukiranost pojedinih ili svih resursa (primjenjivo samo na radne resurse (Work Resources type), kod kojih je zadato maksimalna količina, odnosno broj resursa koji nam je na raspolaganju
Opcije koje se mogu izabrati za pravila nivelisanja:
  U odnosu na periode u kojima se vrši nivelisanje:
    nivelisanje za čitav period trajanja projekta
    nivelisanje u određenim terminima
  U odnosu na mogućnost produžetka roka projekta:
    nivelisanje unutar rezervi (bez produženja roka projekta)
    nivelisanje bez obzira na rezerve (mogućnost produženja roka projekta)
  U odnosu na uticaj na aktivnosti, tako da aktivnosti budu sa ili bez mogućnosti da:
    se međusobno preraspodjeli broj različitih resursa dodijeljen jednoj aktivnosti
    se prekine aktivnost
  U odnosu na resurse koji se nivelišu:
    nivelisanje samo po jednom resursu
    nivelisanje po više resursa istovremeno
    nivelisanje po svim resursima