## Slide 1: NORMIRANJE ANALIZE CIJENA STATIČKI PLANOVI PRORAČUN TRAJANJA AKTIVNOSTI

## Slide 2: NORMIRANJE
vrste normi
  elementarne – odnose se na izvršavanje jedne (elementarne) radne operacije u okviru radnog procesa
  kompleksne – odnose se na izvršavanje više elementarnih radnih operacija, čak i na više radnih operacija iz više tehnoloških procesa
Radno vrijeme obuhvata
  normu, odnosno GNV:
    vrijeme produktivnog rada
      koristan rad (pripremno završni rad, osnovni rad, pomoćni rad)
      odmor
      neizbježni prekid
  gubici – neproduktivan rad
    slučajni ili suvišni rad
    zastoj,
    narušavanje radne discipline
Notes: Primjer elementarne norme: spravljanje betona.
Primjer kompleksne norme: Spravljanje, transport, obrada betona
Primjer kompleksne norme: spravljanje, transport, obrada betona, izrada i montađa oplate, izrada i montaža armature
problemi u primjeni normativa
  brz razvoj tehnologije, upotreba novih materijala i postupaka, veća upotreba mehanizovanog rada nije praćen adekvatnim promjenama u normama
  potreba za primjenom sopstvenih normi

## Slide 3: NORMIRANJE
Svrha normiranja je omogućavanje proračuna potrebnih resursa (materijala, radne snage, mehanizacije, opreme i sl.) i trajanja, a na osnovu takvih proračuna se zatim mogu utvrditi i planirati i troškovi
Elementi normiranja:
  Građevinske norme vremena (GNV) =potrebno (normirano) vrijeme za izvršenje određenog rada [h/m3, ili h/m2...]
  Građevinske norme učinka (GNU) = količina rada koji može da obavi radnik određenog zanimanja i kvalifikacije za jedan sat [m3/h, ili m2/h....]
  Građevinske norme utroška materijala = potrebna (normirana) količina materijala za obavljanje jedne jedinice mjere posla (kg betonskog čelika /kg gotove armature, kg cementa /m3 betona...
  GNV x GNU=1
Notes: Elementi koji predstavljaju normiranje rada su dati u Prosječnim normama u građevinarstvu (aktuelno je 11. izdanje). U ovim Prosječnim normama dati su sljedeći elementi
GNV = građevinska norma vremena
građevinska norma utroška materijala
Prosječni normativi su organizovani po vrstama radova u građevinarstvu i podijeljeni su u više knjiga: postoje knjige za visokogradnju (odnosno za radove karakteristične za visokogradnju), knjige za niskogradnju, knjige za instalaterske radove i sl.
Svaka knjiga obuhvata veći dio sličnih radova (na primjer, knjiga za visokogradnju obuhvata: zemljane radove, betosnke radove, armiračke, tesarske, zidarske i sl...)
U okviru svake vrste rada obuhvaćen je veći broj radova (“pozicija”) iste vrste; na primjer u okviru armiračkih radova postoje sljedeće pozicije:
mašinsko siječenje, savijanje i vezivanje glatke armature
maišnsko siječenje savijanje i vezivanje rebraste armature
Za svaku od pozicija radova u Prosječnim normativima data je tabela (jedna lili više njih) i obavezno je navedeno sljedeće:
oznaka normativa GN xxx-xxx-xx
tačan opis pozicije koji obuhvata način vršenja rada (ručno ili mašinski), način ili mašine za obavljanje transporta,prenosa ili dizanja materijala (prenos skip dizalicom, kranom ručno...), neke bliže odrednice od važnosti za obavljanje rada (širina rova koji se kopa, dimenzije betonskog elementa koji se betonira...)
jedinica mjere u kojoj se izražava količina obvljenog posla
napomena u vezi načina obračuna
U svakoj od pozicija radova mogu se uočiti još detaljniji opisi radova (“podpozicije”), koje zapravo imaju zajednički osnovni opis, ali se po nečemu međusobno razlikuju; na primjer: podpozicija - mašinsko siječenje, savijanje i vezivanje glatke armature prečnika >=14 mm
U svakoj tabeli (“normativu”) dati su sljedeći elementi:
spisak materijala koji se troši za obavljanje određenog rada
jedinica mjere potrošnje materijala (za cement je to kg, za betonski čelik takođe kg, za člunak m3 i sl.)
zanimanja (struka) radnika koje treba angažovati na realizaciji rada (zidar Z, betonirac B, armirač A, radnik R, montažer M isl.)
kvalifikacija radnika (označena rimskim brojem uz zanimanje), pri čemu je: I i II (nekvalifikovani radnici), III (priučeni radnici), IV(polukvalifikovani radnici), V i VI (kvalifikovani radnici), VII i VIII (visokokvalifikovani radnici), IX specijaliste.
mašina koja se koristi za obavljanje rada (ponekad se daje)
Elementarni zapis u tabeli odnosi se na konretnu radnu operaciju unutar podpozicije, na primjer: mašinsko siječenje glatke armature prečnika >=14 mm.
Za radnu snagu u tabeli je definisana GNV = građevinska norma vremena= potrošnja radnih sati radnika (ili mašine) da bi se obavila jedna jedinica posla; na primjer 0,0042 h/kg armature.
Za materijal je u tabeli definisana građevinska norma utroška materijala= potrebna količina materijala da bi se obavila jedna jedinica posla (na primjer: 1,04 kg betonskog čelika/kg armature), pri čemu je u ovu količinu uračunat i neophodan rastur materijala (normirani gubici) pri obavljanju posla u skladu sa odabranim tehnološkim procesom).

## Slide 4: REZULTAT NORMIRANJA=NORMATIVI

## Slide 5: REZULTAT NORMIRANJA=NORMATIVI

## Slide 6: REZULTAT NORMIRANJA=NORMATIVI

## Slide 7: PRIMJENA NORMATIVA=ANALIZE CIJENA
Analiza cijena (AC) je obračun potreba u resursima i koštanja jedne pozicije rada po jedinici mjere AC (najčešće pozicije iz predmjera radova) koji se radi u koracima:
definisanje potpunog opisa pozicije rada
  jednostavna AC = sadrži samo jednu poziciju rada sa jednom ili više operacija
  kompleksna AC =sadrži više pozicija rada
definisanje jedinice mjere u kojoj se iskazuje AC (naročito važno u slučaju kompleksnih AC)
izbor normativa na osnovu detaljnog opisa AC iz koraka 1.
prepisivanje podataka (o vrstama resursa, potrošnji po jed. mere normativa) iz odabranih normativa
usklađivanje odabranih normativa sa konkretnim opisima i uslovima koji važe za poziciju opisanu AC
upisivanje jediničnih cijena resursa
obračun cijena koštanja potrebnih resursa za izvršenje jedne jedinice mjere AC

## Slide 8: REZULTAT PRIMJENE NORMATIVA= ANALIZA CIJENA

## Slide 9: REZULTAT PRIMJENE NORMATIVA= ANALIZA CIJENA

## Slide 10: REZULTAT PRIMJENE NORMATIVA= ANALIZA CIJENA

## Slide 11: PODJELA PLANOVA
prema uključivanju vremenske dimenzije:
  statički planovi
  dinamički planovi
prema sadržaju:
  planovi izvršenja radova
  planovi radne snage
  planovi materijala
  planovi mehanizacije
prema metodama i načinima prikazivanja:
  numerički,
  grafički,
    gantogrami
    ortogonalni
    ciklogrami
  metode mrežnog planiranja
prema nivou planiranja:
  okvirni (ili osnovni)
  operativni

## Slide 12: STATIČKI PLANOVI
služe za sagledavanje ukupnih potreba za resursima, bez obzira u kom vremenskom roku su ti resursi potrebni.
rade se koa numerički planovi čiji se podaci najčešće prikazuju u tabelama
  statički planovi materijala
  statički planovi mehanizacije
  statički planovi radne snage
  statički planovi finansijskih sredstava
  statički planovi energije.-........
Notes: Statički planovi služe za sagledavanje ukupnih potreba za resursima, bez obzira u kom vremenskom roku su ti resursi potrebni.

## Slide 13: TEHNIKA RADA KOD PLANIRANJA
KORACI
  izrada statičkih planova (materijala, radne snage, mehanizacije...) na osnovu prethodno urađenih analiza cijena
  proračun trajanja radova
  utvrđivanje redosleda izvršenja radova
  izrada dinamičkih planova (izvršenja radova , radne snage, materijala, mehanizacije...)
Notes: Različite metode planiranja imaju najčešće različite načine realizacije pomenutih koraka, što se posebno odnosi na utvrđivanje redosleda izvršenja radova. Kod klasičnih metoda planiranja, izuzev kod mrežnog planiranja nijesu razvijeni posebni algoritmi utvrđivanja međuzavisnosti aktivnosti. Očigledno je da postoji tehnološka zavisnost između obavljanja pojedinih aktivnosti, Da bi se ova tehnološka zavisnost dobro uočila i na odgovarajući način preslikala u dinamičke planove, onaj ko izrađuje planove mora dobro da poznaje tehnologiju građenja, bez obzira o kojoj se metodi planiranja radilo. Problem može da nastane u trenutku kada se radovi ne odvijaju po planu, pa se predviđa neka revizija ili korekcija plana. Samo kod mrežnog planiranja moguće je na jednostavan način zadržati usvojene zavisnosti aktivnosti i u tim slučajevima,

## Slide 14: STATIČKI PLAN MATERIJALA
Notes: Stati~ki plan materijala radi se na osnovu zavr{enih postavki analiza cijena i prora~unatih koli~ina radova.
Radi se u tabeli, tako da se za svaki materijal upisuje podatak o njegovom utro{ku za jedinicu mjere odre|enog rada koji se ~ita iz odgovaraju}e analize cijena. Ukupna koli~ina potrebnog materijala za predvi|enu koli~inu odre|enog rada dobija se mno`enjem prethodno navedenog podatka (utro{ak po jedinici mjere) sa ukupnom koli~inom rada.
Na kraju se sra~unava ukupna potreba za pojedinim materijalima za sve vrste radova.

## Slide 15: STATIČKI PLAN RADNE SNAGE
Notes: Na sličan način rade se i statički planovi mehanizacije, finansijskih sredstava i sl.
Stati~ki plan radne snage je bilans potrebnih radnih sati rada radnika (po zanimanjima, a mo`e biti i po kvalifikacijama) za zavr{etak planiranih radova.
Stati~ki plan radne snage radi se na osnovu zavr{enih postavki analiza cijena i prora~unatih koli~ina radova.
Radi se u tabeli, tako da se za svako zanimanje radnika upisuje podatak o potrebnom broju sati rada za jedinicu mjere odre|enog rada koji se ~ita iz odgovaraju}e analize cijena (odjeljak C u analizi cijena). Ukupna koli~ina potrebnog broja radnih sati za predvi|enu koli~inu odre|enog rada dobija se mno`enjem prethodno navedenog podatka (utro{ak po jedinici mjere) sa ukupnom koli~inom rada.
Na kraju se sra~unava ukupna potreba za radnim satima pojedinih zanimanja radnika za sve vrste radova.
Korisno je napraviti:
· u poslednjoj koloni tabele sumu potrebnog broja radnih sati svih radnika (po jedinici mjere i ukupno),
· a tako|e je potrebno napraviti i sli~nu kolonu potrebnog broja radnih sati svih gra|evinskih radnika.

## Slide 16: PRORAČUN TRAJANJA RADOVA
efektivno vrijeme rada:
neproduktivno vrijeme: prekidi u radu zbog neredovnog snabdijevanja resursima, zbog neplaniranog odsustvovanja sa posla, zbog godišnjih odmora, plaćenih odsustvovanja i sl. (18-35%)
GNV se dobija iz analiza cijena
Notes: Prekidi u radu zbog praznika, nedelja, elementarnih nepogoda i drugih lokalnih uslova ovdje se ne uzimaju u obzir već kod prevođenja terminskih jedinica vremena na kalendarske.
Efekti prebačaja normi i uigravanja radnika takođe treba da budu uzeti u obzir kod proračuna trajanja rada T, pa se može pretpostaviti da rezerva od 20% sublimira efekte neproduktivnog vremena i efekte povećanja produktivnosti.
Iz formule se vidi da postoji sprega između trajanja radova i izbora broja radnika i mašina, odnosno između trajanja radova i sastava radne brigade.

## Slide 17: PRORAČUN TRAJANJA RADOVA 1
Notes: Određivanje broja radnika zavisi od izabrane tehnologije i mogućeg fronta rada.

## Slide 18: PRORAČUN TRAJANJA RADOVA 2
Notes: Određivanje broja radnika zavisi od izabrane tehnologije i mogućeg fronta rada.