## Slide 1: DINAMIČKI PLANOVI, MREŽNO PLANIRANJE

## Slide 2: TEHNIKA RADA KOD PLANIRANJA
KORACI
  izrada statičkih planova (materijala, radne snage, mehanizacije...) na osnovu prethodno urađenih analiza cijena
  proračun trajanja radova
  utvrđivanje redosleda izvršenja radova
  izrada dinamičkih planova (izvršenja radova , radne snage, materijala, mehanizacije...)
Notes: Različite metode planiranja imaju najčešće različite načine realizacije pomenutih koraka, što se posebno odnosi na utvrđivanje redosleda izvršenja radova. Kod klasičnih metoda planiranja, izuzev kod mrežnog planiranja nijesu razvijeni posebni algoritmi utvrđivanja međuzavisnosti aktivnosti. Očigledno je da postoji tehnološka zavisnost između obavljanja pojedinih aktivnosti, Da bi se ova tehnološka zavisnost dobro uočila i na odgovarajući način preslikala u dinamičke planove, onaj ko izrađuje planove mora dobro da poznaje tehnologiju građenja, bez obzira o kojoj se metodi planiranja radilo. Problem može da nastane u trenutku kada se radovi ne odvijaju po planu, pa se predviđa neka revizija ili korekcija plana. Samo kod mrežnog planiranja moguće je na jednostavan način zadržati usvojene zavisnosti aktivnosti i u tim slučajevima,

## Slide 3: DINAMIČKI PLANOVI
Kod izbora metode za prikaz dinamičkih planova treba imati u vidu:
  vrstu i veličinu objekta
  tehnologiju građenja
  kadrovske i tehničke mogućnosti preduzeća (za primjenu odabrane metode i sl.)
  metode obrade podataka u preduzeću
Mogu se raditi kao
  numerički
  grafički,
    gantogrami
    ortogonalni
    ciklogrami
  mrežni dijagrami (planovi)
Notes: Ukupne potrebe za resursima stavljaju se u vremenski okvir, odnosno definišu se potrebne količine resursa u definisanim periodima koji mogu biti dan,nedjelja, dekada, mjesec ili veći vremenski period u zavisnosti od nivoa detaljnosti plana i u zavisnosti od toga kome su ti planovi namijenjeni.
Kod izbora metode za prikaz dinamičkih planova treba imati u vidu:
  vrstu i veličinu objekta
  tehnologiju građenja
  kadrovske i tehničke mogućnosti preduzeća (za primjenu odabrane metode i sl.)
  metode obrade podataka u preduzeću

## Slide 4: PARALELNI PLANOVI - GANTOGRAMI
Notes: Ime dobili po Gantt-u koji ih je prvi primjenio. Spadaju u grafičke metode .
Zasnovani su na prikazivanju izvršenja radova putem paralelnih linija čija dužina predstavlja trajanje radova, pri čemu se intezitet rada može prikazati debljinom linije.
Praćenje je jednostavno, jer se realizovani radovi mogu prikazati takođe linijama (najčešće u drugoj boji).
Pogodni za objekte kod kojih nema cikličnog ponavljanja istih radova na različitim fazama objekta.

## Slide 5: OSNOVNI POJMOVI MREŽNOG PLANIRANJA
mrežni plan – dinamički plan urađen primjenom tehnike mrežnog planiranja
graf – grafički prikaz tačaka (aktivnosti, događaja i stanja) i orijentisanih strelica (veze i zavisnosti između aktivnosti, događaja i stanja), koje čine mrežu- mrežni plan
zasniva se na utvrđivanju tehnologije, a zatim se utvrđuju vremenski parametri
uvođenje od 1975. godine, sada razvijeno oko 30-ak varijanti
osnovna podjela:
  mrežni dijagram orijentisan aktivnostima (i-j tehnika)
  mrežni dijagram orijentisan događajima (“precedence” metoda)

## Slide 6
i- j metoda
presidens metoda

## Slide 7: OSNOVNE KARAKTERISTIKE MREŽNOG PLANIRANJA
prikazivanje tehnoloških procesa i svih radova putem mreže
uspostavljanje optimalnog redosleda radova i međuzavisnosti
operativnost i objektivnost
mogućnost razdvajanja glavnih od sporednih aktivnosti- racionalnost
mogućnost iznalaženja optimalnog roka završetka projekta
jednostavnost ažuiranja i izmjena tokom realizacije,
mogućnnost praćenja napredovanja radova,
mogućnost korišćenja računara

## Slide 8: OSNOVNI ELEMENTI MREŽNOG DIJAGRAMA
PROJEKAT – zadatak , poduhvat koji treba realizovati
AKTIVNOST- dio zadatka, cjelina, odrežena vrsta i količina posla za čije se izvršenje troše resursi
DOGAĐAJ – vremenski trenutak početka ili završetka neke aktivnosti, ali i projekta
PUT- neprekinuta tehnološki redosled obavljanja aktivnosti na putu (u smjeru strelica); pun put – od početka do kraja projekta; kritičan put –najduži put na mreži kojim se stiže od početka do kraja projekta i koji odrežuje trajanje projekta.

## Slide 9: FAZE RADA
ANALIZA STRUKTURE
  određivanje aktivnosti u okviru projekta – inicijalna lista aktivnosti
  određivanje tehnološkog redosleda aktivnosti i međuzavisnosti
  crtanje mrežnog dijagrama i kontrola
ANALIZA VREMENA
  proračun trajanja aktivnosti
  proračun vremena (početaka i završetaka) aktivnosti
  utvrđivanje kritičnih puteva
  proračun vremenskih rezervi
ANALIZA SREDSTAVA
  optimizacija odnosa vrijeme – troškovi
  optimizacija odnosa vrijeme resursi

## Slide 10: PRESIDENS METODA MREŽNOG PLANIRANJA
svaka aktivnost je jednoznačno određena događajem, odnosno stanjem aktivnosti (izbetonirani temelji, postavljena oplata temeljnih zidova i sl.)
pogodniji za više nivoe planiranja
TA
KZ
RZ
OZNAKA AKTIVNOSTI
KZ
RZ
TA
OZNAKA AKTIVNOSTI
OPIS AKTIVNOSTI

## Slide 11: 1. ANALIZA STRUKTURE (PD metoda)
određivanje aktivnosti u okviru projekta – inicijalna lista aktivnosti (kao kod i-j metode, ali bez kolone za događaje)
određivanje tehnološkog redosleda aktivnosti i međuzavisnosti
  u tabeli
  pomoću 1/1 šeme
  pomoću 1/ 2 šeme

## Slide 12: 1. ANALIZA STRUKTURE (PD metoda)
crtanje mrežnog dijagrama i kontrola
  kontrola (da li je ispoštovana tehnologija radova; pravila konstrukcije i preglednost...)
primjer za iste zavisnosti kao i-j metoda
Aktivnost
Posmatrana
Prethodna
Naredna
A
/
B, E
D
/
E, H
G
/
H
B
A
C
E
A,D
C,F
C
B,E
/
F
E
/
H
D,G
/

## Slide 13: Različiti tipovi veza između aktivnosti (u PD metodi)
FS(tz) Finish to Start
Aktivnost B moze da počne nakon tz dana poslije završetka aktivnosti A
Primjer:
  A (betoniranje)
  B (demontaža oplate)
Proračun RP, KP, RZ, KZ?
SS(tz) Start to Start
Aktivnost B moze da počne nakon tz dana poslije početka aktivnosti A
Primjer:
  A (postavljanje oplate ploče)
  B (postavljanje armature ploče)
Proračun RP, KP, RZ, KZ?

## Slide 14: Različiti tipovi veza između aktivnosti (u PD metodi)
FF(tz) Finish to Finish
Aktivnost B moze da se završi nakon tz dana poslije završetka aktivnosti A
Primjer:
  A (armatura zida)
  B (oplata zida)
Proračun RP, KP, RZ, KZ?
SF(tz) Start to Finish
Aktivnost B moze da se završi nakon tz dana poslije početka aktivnosti A
Proračun RP, KP, RZ, KZ?

## Slide 15: 2. ANALIZA VREMENA (PD metoda)
način proračuna vremena
  postupak naprijed – nazad (na konstruisanoj mreži)
  matrični - Fondalov postupak (komplikovana primjena)
postupak naprijed
postupak nazad

## Slide 16: VREMENSKE REZERVE
VRSTE REZERVI
  UKUPNA REZERVA UR
  SLOBODNA REZERVA SR
  NEZAVISNA REZERVA NR
  USLOVNA REZERVA RU

## Slide 17: UKUPNA REZERVA UR
  UR = TR - TA
  UR = KZ – RZ ≥ 0
PRETHODNE AKTIVNOSTI
U RANOM POČETKU
NAREDNE AKTIVNOSTI
U KASNOM ZAVRŠETKU
POSMATRANA AKTIVNOST
RP
RZ
KP
KZ
UR
TA
TR

## Slide 18: SLOBODNA REZERVA SR
  SR = RRP(NA) – RZ ≥ 0
  UR ≥ SR
postoji samo ako u događaj j ulaze dvije ili više aktivnosti
PRETHODNE AKTIVNOSTI
U RANOM POČETKU
NAREDNE AKTIVNOSTI
U RANOM POČETKU
POSMATRANA AKTIVNOST
RP
RZ
KP
KZ
UR
TA
TR
SR

## Slide 19: NEZAVISNA REZERVA NR
NR = RRP(NA) – KKZ(PA) -TA
  UR ≥ NR
može se pojaviti na nekritičnoj aktivnnosti samo ako je slobodna rezerva >0
PRETHODNE AKTIVNOSTI
U KASNOM ZAVRŠETKU
NAREDNE AKTIVNOSTI
U RANOM POČETKU
POSMATRANA AKTIVNOST
RP
RZ
KP
KZ
UR
TA
TR
SR
NR

## Slide 20: USLOVNA REZERVA RU
RU = KT – RT
rezerva vezana za početni (RUP) i završni (RUZ) događaj projekta
SR = UR – RUZ
NR = SR -RUP
PRETHODNE AKTIVNOSTI
U KASNOM ZAVRŠETKU
NAREDNE AKTIVNOSTI
U RANOM POČETKU
POSMATRANA AKTIVNOST
RP
RZ
KP
KZ
UR
TA
TR
SR
NR

## Slide 21: ODNOS VREMENSKIH REZERVI