## Slide 1: PERT METODA Project Evaluation and Rewiev Technique
primjenjuje se kod objekata koji predstavljaju novinu, ili kad se izvođenje radova obavlja u uslovima neizvjesnosti
  1958 god. stručnjak američke mornarice Willard Frazer razvio je metodu u cilju skraćenja trajanja projekta Polaris, projekta za razvoj nuklearnih projektila za podmornice. Primjenom ove metode izvršeno je skraćenje od gotovo dve godine
omogućava proračun vjerovatnoće završetka projekta u zadatom vremenu

## Slide 2: KARAKTERISTIKE
Stohastička metoda
Bazirana na procjeni trajanja aktivnosti - preciznost procjene zavisi od pretpostavljenih trajanja aktivnosti
Vrijeme trajanja aktivnosti predstavlja slučajnu promjenljivu koja se ponaša po zakonima b raspodele (simetrične ili asimetrične)
Trajanje aktivnosti se procjenjuje preko tri parametra
Faze izrade = kao kod svakog mrežnog plana
  analiza strukture
  analiza vremena
  analiza resursa-optimizacija

## Slide 3: ANALIZA STRUKTURE
Aktivnost
Posmatr.
Prethod,
Nared.
A
/
B, E
D
/
E, H
G
/
H
B
A
C
E
A,D
C,F
C
B,E
/
F
E
/
H
D,G
/
ista kao kod i-j, odnosno PD metode
  određivanje aktivnosti u okviru projekta – inicijalna lista aktivnosti
  određivanje tehnološkog redosleda aktivnosti i međuzavisnosti
  crtanje mrežnog dijagrama (aktivnosti se mogu predstavljati kao kod i-j metode ili kao kod presidens metode, samo ne kruzicima nego pravougaonicima u koje se upisuju dodatni podaci) i kontrola

## Slide 4: ANALIZA VREMENA
vrijeme trajanja aktivnosti, za razliku od PD metode, predstavlja slučajnu promjenljivu, odnosno vrijednost ove promjenljive može biti proizvoljna iz nekog skupa
za svaku proizvoljnu vrijednost postoji odgovarajuća vjerovatnoća
zakon (funkcija) raspodjele vjerovatnoće F(x)– pravilo po kome svakoj vrijednosti slučajne promjenljive pridružujemo odgovarajuću vjerovatnoću
gustina raspodjele vjerovatnoća f(x) – može se definisati na osnovu zakona raspodjele vjerovatnoće samo za neprekidne promjenljive

## Slide 5: ANALIZA VREMENA 1. Proračun trajanja aktivnosti
sračunava se očekivano trajanje (ili izračunato trajanje - IT) aktivnosti prema β raspodjeli na osnovu procjene vremena od strane tri grupe eksperata:
  OT (a) – optimističko vrijeme – optimistic duration- vjerovatnoća završetka aktivnosti za to ili kraće vrijeme je  5%
  PT (b) – pesimističko vrijeme – pessimistic duration - vjerovatnoća završetka aktivnosti za to ili kraće vrijeme je  95%
  VT (m) – najvjerovatnije vrijeme – most likely duration- vjerovatnoća završetka aktivnosti za to ili kraće vreme je 50%
  po formuli za matematičko očekivanje po ovoj raspodjeli sračunava se IT – očekivano vrijeme trajanja aktivnosti (Očekivano vrijeme dijeli dijagram b raspodele na dva jednaka dijela=vjerovatnoća je 50% da će aktivnost trajati kraće i duže od vrednosti te.
sračunava se varijansa (disperzija) za svaku aktivnost za izračunato vrijeme (IT) po formuli (ponekad se označava i sa SD2)

## Slide 6: ANALIZA VREMENA 2. Proračun vremena na mreži
koristi se proračun naprijed nazad, pri čemu treba upisati i varijansu (disperziju) za puteve na mreži, a dobijaju se tako što se sabiraju sve varijanse aktivnosti na tom putu
vjerovatnoća zbira slučajnih veličina je jednaka zbiru matematičkih vjerovatnoća svih promjenljivih:
  E(Tn)=E(akt1+akt2+akt....)=IT1+IT2+IT...., i
  Ovo nam omogućava da rani završetak svake aktivnosti sračunavamo kao zbir svih očekivanih trajanja prethodnih aktivnosti na najdužem putu plus očekivano trajanje posmatrane aktivnosti
  na sličan način se radi i proračun očekivanog kasnog završetka svake aktivnosti
na taj način se upisuju u svaku od aktivnosti podaci o ranom položaju (očekivani rani završetak), kasnom položaju (očekivani kasni završetak) i varijanse (najbolje je koristiti mrežni blok dijagram, kako je prikazano)
OZNAKA AKTIVNOSTI
KZ
RZ
IT
σi2

## Slide 7: ANALIZA VREMENA 3. Proračun vjerovatnoće završetka projekta u unaprijed određenom vremenu
primjenjuje se centralna granična teorema, prema kojoj ukupno trajanje projekta ima normalnu (Gausovu) raspodjelu, bez obzira što trajanje svake pojedinačno aktivnosti ima β raspodjelu
  za niz slučajnih nezavisnih promjenljivih x1, x2, x3....xn i njihovih varijansi (disperzija) σ12, σ22, σ32......, koje imaju konačnu vrijednost, a njihov zbir raste sa njihovim brojem (n), tako da je
    onda se Zi (faktor vjerovatnoće slučajne promjenljive x) sračunava kao
  gdje je
  Zi- nova slučajna promjenljiva sa normalnom (Gausovom) raspodjelom u rasponu -3 do +3
    T – zadata vrijednost (rok građenja)
    E(Tn)- očekivano vrijeme završetka niza od n aktivnosti, pri čemu je
    E(Tn)=E(akt1+akt2+akt....)=IT1+IT2+IT....
    n – broj aktivnosti na kritičnom putu

## Slide 8: RASPODJELA TOTALNE VJEROVATNOĆE
OT
PT
VT

## Slide 9: OSOBINA NORMALNE RASPODJELE
U intervalu od ±1SD u odnosu na aritmetičku sredinu nalazi se 68,27% svih vrednosti. Dakle u ovom intervalu se nalazi:
  P( x -1SD<x> x +1SD)=0,6827=68,27%
U intervalu od ±2SD u odnosu na aritmetičku sredinu nalazi se 95,47% svih vrednosti. Dakle u ovom intervalu se nalazi:
  P( x -2SD<x> x +2SD)=0,9546=95,46%
U intervalu od ±3SD u odnosu na aritmetičku sredinu nalazi se 99,73% svih vrednosti. Dakle u ovom intervalu se nalazi:
  P( x -3SD<x> x +3SD)=0,9973=99,73%

## Slide 10: Proračun vjerovatnoće završetka projekta u unaprijed određenom vremenu
sračuna se slučajna promjenljiva Z (faktor vjerovatnoće), po formuli
    T – zadata vrijednost (rok građenja)
    E(Tn)- očekivano vrijeme završetka niza od n aktivnosti, pri čemu je
    E(Tn)=E(akt1+akt2+akt....)=IT1+IT2+IT....
    n – broj aktivnosti na kritičnom putu (ukoliko ima više kritičnih puteva onda im je trajanje isto, ali varijansa ne mora biti, pa treba sve te puteve provjeravati)
za sračunato Z, u tablicama faktora vjerovatnoće se pronalazi odgovarajuća totalna vjerovatnoća P(Z), odnosno vjerovatnoća da se projekat završi u zadatom roku T za T=E(Tn), Z=0, slijedi P(Z)=0,5
smatra se da je za P(Z)<0,6 mala vjerovatnoća da se projekat završi na vrijeme

## Slide 12: PRIMJER
5 ‚‚ 5
5
A
8 11
3
B
0 0
0
PP
19 19
8
C
2 5
2
D
11 11
6
E
15 19
4
F
6 10
6
G
15 19
9
H
19 19
0
ZP
19-0
19-0
19-0
19-8
19-8
11-3
11-6
11-6
19-4
19-9
19-9
5-5
5-2
10-6
 | OT | VT | PT | IT | VARIJANSA
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000
A | 2 | 5 | 8 | 5 | 1.0000
B | 4 | 2 | 6 | 3 | 0.1111
C | 6 | 8 | 10 | 8 | 0.4444
D | 2 | 1 | 6 | 2 | 0.4444
E | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.4444
F | 1 | 4 | 7 | 4 | 1.0000
G | 3 | 6 | 9 | 6 | 1.0000
H | 3 | 10 | 11 | 9 | 1.7778
ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000
1.000
0.1111
0.4444
0.4444
0.4444
1.000
1.000
1.7778
T=15, zadati rok,
E(Tn)=19, očekivani rok završetka
Σσ2=0+1+0.4444+0.4444+0= 1.8888
√Σσ2=√1.888=1.3743
Z=-2.9105
P(Z<0)=1-P(Z>0)=1-0.9982=0.0018=0.18%
0.000
0.000