## Slide 1: Upravljanje projektima pomoću MS Projecta
Namijenjen za planiranje, praćenje i kontrolu realizacije manjih i srednjih projekta
MS Project pomaže da se postigne sljedeće:
  Praćenje svih informacija o projektu: trajanju i resursima
  Vizualizacija i prezentovanje plana projekta u standardnim, i jasnim formatima
  Efikasno raspoređivanje zadataka i resursa
  Razmjena informacija o projektu
  Komunikacija sa resursima i drugim odgovornim za realizaciju projekta
potrebne informacije za unos u Ms Project:
  za izradu planova izvršenja radova -informacije o aktivnostima:
    nazivi aktivnosti;
    trajanje aktivnosti;
    međuzavisnosti aktivnosti;
  za izradu dinamičkih planova resursa - informacije o resursima:
    lista resursa sa troškovima resursa;
    pridruživanje resursa pojedinim aktivnostima (angažovanje);
    fiksni troškovi aktivnosti (za potrebe dinamičkih finansijskih planova);
  za praćenje realizacije projekta, potrebne su informacije o:
    napredovanju- izvršavanju aktivnosti;
    promjeni trajanja ili zavisnosti;
    promjeni resursa i angažovanja;
    promjeni u troškovima

## Slide 2: Faze rada kod mrežnog planiranja
bez podrške Ms Project-a | Uz podršku Ms Project-a | napomene u vezi sličnosti i razlika
 | DEFINISANJE I OTVARANJE PROJEKTA | na osnovu podataka o poznatom (zadatom) početku i završetku projekta
 | IZBOR I PRILAGOĐAVANJE KALENDARA PROJEKTA | Kalendar se podešava prije unosa aktivnosti, dok smo u slučaju rada bez računara kalendar uvodili na kraju kroz formu terminiranja mrežnog dijagrama (izradu gantograma)
ANALIZA STRUKTURE | ANALIZA STRUKTURE | u oba slučaja se radi na osnovu investiciono tehničke dokumentacije (prvenstveno na osnovu predmjera i predračuna iz raznih oblasti projekta)
određivanje aktivnosti u okviru projekta – inicijalna lista aktivnosti | određivanje aktivnosti u okviru projekta – inicijalna lista aktivnosti i unos u Ms Project | 
određivanje tehnološkog redosleda aktivnosti i međuzavisnosti | određivanje tehnološkog redosleda aktivnosti i međuzavisnosti | 
crtanje mrežnog dijagrama i kontrola | Unos međuzavisnosti i pregled generisanog mrežnog dijagrama i kontrola | 

## Slide 3: Faze rada kod mrežnog planiranja
bez podrške Ms Project-a | Uz podršku Ms Project-a | napomene u vezi sličnosti i razlika
ANALIZA VREMENA | ANALIZA VREMENA | u oba slučaja zasniva se na proizvodnim mogućnostima (izvođača koji treba da realizuje plan), konkretnim lokalnim uslovima, sistematizovanim stečenim iskustvima
proračun trajanja aktivnosti | proračun trajanja aktivnosti | u oba slučaja se radi u sastavu radnih brigada ili se procjenjuje, ako se radi o radovima koji se ne mogu normirati
proračun vremena (početaka i završetaka) aktivnosti terminiranje mrežnih planova (prevođenje terminskih jedinica u kalendarske, crtanjem gantograma) | Unos trajanja aktivnosti i proračun vremena DATUMA (početaka i završetaka) aktivnosti | Ukoliko su završeni prethodni koraci, nakon unosa trajanja aktivnosti racunar vrši proračun datuma početka i završetka aktivnosti (ova vremena se u slučaju proračuna uz pomoć računara iskazuju u formi konkretnih datuma, a ne radnih dana od početka realizacije projekta)
utvrđivanje kritičnih puteva | pregled kritičnih puteva | računar nakon proračuna identifikuje kritični put i može se podesiti način kako se taj put može obilježiti
proračun vremenskih rezervi | pregled vremenskih rezervi | 
ANALIZA SREDSTAVA | ANALIZA SREDSTAVA | 
optimizacija odnosa vrijeme – troškovi | optimizacija odnosa vrijeme – troškovi | nije podržano Ms Projectom, ali se mogu koristiti drugi računarski programi za optimizaciju, a zatim se ti podaci mogu vratiti u Ms Project
optimizacija odnosa vrijeme resursi | optimizacija odnosa vrijeme resursi | djelimično podržano Ms Project-om, kroz formu nivelisanja resursa

## Slide 4: Postupak izrade planova izvršenja radova u Ms Project-u
Definisanje i otvaranje projekta
  svaki projekat se vodi kao poseban dokument sa ekstenzijom .mpp. U postupku otvaranja novog projekta treba:
  zadati datum početka projekta - ako je poznato kad projekat treba da počne (pa će program nakon unosa potrebnih podataka sračunati datum završetka) ili
  zadati datum završetka projekta - ako se zna do kada treba projekat da se završi (pa će program nakon unosa potrebnih podataka sračunati datum kada treba započeti projekat)
  kasnije se mogu upisati i drugi podaci...
Izbor i prilagođavanje kalendara projekta
  Kalendarom projekta se definiše radno vrijeme na projektu, preciziraju se radni i neradni dani (kao kod terminiranja mrežnog plana).
  može se izabrati jedan od podrazumijevanih kalendara:
    standardni kalendar (petodnevna radna nedjelja sa osmočasovnim radnim vremenom),
    kalendar treće smjene (od 11 uveče do 8 ujutru, svim danima osim nedelje), i
    24-satni kalendar (radno vrijeme je 24 sata, svih sedam dana u nedelji) ili
  može se napraviti novi kalendar koji najbolje odgovara konkretnim uslovima rada
  osim kalendara projekta, radno vrijeme i neradni i radni dani mogu se definisati za svaku aktivnost posebno (kalendar aktivnosti), ili za svaki resurs posebno (kalendar resursa)

## Slide 5: Postupak izrade planova izvršenja radova u Ms Project-u
Unos aktivnosti
  AKTIVNOST- dio zadatka, cjelina, određena vrsta i količina posla za čije se izvršenje troše resursi
  Vrste aktivnosti prema Ms Project-u:
    (obične) aktivnosti – podesivo: trajanje, kalendar, ograničenja u smislu zadatih datuma (početka, završetka i sl.), angažovanje resursa za njihovo izvršenje, troškovi aktivnosti itd.
    Summary- sumarne (grupne) aktivnosti – one koje se dijele na podaktivnosti, a kojima se takođe mogu dodjeljivati resursi i troškovi
    milestone (ključni, prelomni događaj, prekretnica) –podrazumijevano trajanje je 0 dana
    Recurring Task- aktivnost koja se ponavlja u određenim vremenskim razmacima.
  Tipovi aktivnosti u odnosu na način obračuna trajanja aktivnosti u zavisnosti od količine rada (work)- uticaj ovih tipova aktivnosti dolazi do izražaja kad se mijenjaju već uneseni resursi ili njihov broj
    Fixed Units = aktivnosti sa fiksiranim brojem jedinica resursa
    Fixed Durations = aktivnosti sa fiksiranim trajanjem
    Fixed Work = aktivnosti sa fiksiranom količinom resursa
    Osim ovoga postoji i opcija Effort driven koja definiše zavisnost između trajanja aktivnosti i unijetih resursa (ako angazovanjem dodatnih resursa, na primjer radnika, možemo da skratimo trajanje aktivnosti, onda se takva aktivnost tretira kao effort driven aktivnost – aktivnost koja je upravljana resursima)
    Od kombinacije tipa i opcije aktivnosti zavisi i ponašanje aktivnosti prilikom preraspodjele (promjene resursa).

## Slide 6: Tipovi aktivnosti u odnosu na način obračuna trajanja aktivnosti u zavisnosti od količine rada (work)
Zavisnost između trajanja, (duration), količine rada resursa (work ) i jedinica resursa (units) u Projectu se može iskazati sledećom formulom:
Work= Units x Duration x Hours per day
Primjer:
  ako se na aktivnosti Izrada temelja koja traje (Duration) 10 dana, angažuje 1 radnik koji radi 8 sati dnevno, onda se može sračunati količina rada resursa Radnik:
Work= Units x Duration x Hours per day=1 x 10 x 8= 80 radnih sati (h) *
    *Ova količina rada resursa (work) treba da odgovara ukupnom br. radnih sati koji se dobija u proračunu trajanja radova i sastava radnih brigada ( kada se ukupna norma radnika iz analiza cijena pomnozi sa kolicinom radova za konkretnu aktivnost)
Ona promjenljiva koju izaberemo kao fiksnu u gornjoj formuli neće se preračunavati ako se naknadno aktivnostima dodjeljuju ili brišu neki resursii, ili mijenja njeno trajanje
Prije unošenja aktivnosti bitno je izabrati tip Fixed Duration, kako na trajanje aktivnosti ne bi uticalo dodavanje ili oduzimanje resursa.

## Slide 7: Proračunavanje i promjena parametara za izabrani tip aktivnosti u Projectu Work= Duration x Units
Tip aktivnosti i opcija | Kada se promijeni Units, mijenja se: | Kada se promijeni Duration, mijenja se: | Kada se promijeni Work, mijenja se: | Kada se doda ili oduzme resurs, mijenja se:
fixed units (effort driven) | Duration | Work | Duration | Duration
fixed units | Duration | Work | Duration | Work
fixed work (effort driven) | Duration | Units | Duration | Duration
fixed duration | Work | Work | Units | Work
fixed duration (effort driven) | Work | Units | Units | Units

## Slide 8: Proračunavanje i promjena parametara za izabrani tip aktivnosti u Projectu - primjer Work= Duration x Units x H.p.d.=10 dana x 1 radnik x 8 h/dan=80 h

## Slide 9: Postupak izrade planova izvršenja radova u Ms Project-u
Unos međuzavisnosti aktivnosti
  Tipovi zavisnosti:
    Finish-to-start (FS) -podrazumijevana veza;
    Start-to-start (SS)
    Finish-to-Finish (FF)
    Start-to-Finish (SF)
  Ako neke aktivnosti moraju započeti tačno na određen datum, treba im dati ograničenja (constraint).
    As Soon As Possible – sve aktivnosti su u najranjijem položaju
    As Late As Possible - sve aktivnosti su u najkasnijem položaju
    ostali tipovi ograničenja različito utiču na kritične i nekritične aktivnosti
      Start ili Finish No Earlier Than- Kritična aktivnost : promijeniće se kritični put; Nekritična aktivnost – iscrpiće se dio rezerve, položaj aktivnosti se pomiče
      Must Start ili Finish On - Kritična aktivnost – promijeniće se kritični put; Nekritična aktivnost – postaće kritična;
      Start ili Finish No Later Than - Kritična aktivnost – promijeniće se kritični put; Nekritična aktivnost – smanjiće se rezerva, aktivnost ostaje u početnom položaju

## Slide 10: Različiti tipovi veza između aktivnosti (u PD metodi)
FS(tz) Finish to Start
Aktivnost B moze da počne nakon tz dana poslije završetka aktivnosti A
Primjer:
  A (betoniranje)
  B (demontaža oplate)
Proračun RP, KP, RZ, KZ?
SS(tz) Start to Start
Aktivnost B moze da počne nakon tz dana poslije početka aktivnosti A
Primjer:
  A (postavljanje oplate ploče)
  B (postavljanje armature ploče)
Proračun RP, KP, RZ, KZ?

## Slide 11: Različiti tipovi veza između aktivnosti
FF(tz) Finish to Finish
Aktivnost B moze da se završi nakon tz dana poslije završetka aktivnosti A
Primjer:
  A (armatura zida)
  B (oplata zida)
Proračun RP, KP, RZ, KZ?
SF(tz) Start to Finish
Aktivnost B moze da se završi nakon tz dana poslije početka aktivnosti A
Proračun RP, KP, RZ, KZ?