## Slide 1: Praćenje realizacije projekta u Microsoft Project-u

## Slide 2: Projekat, upravljanje projektima i uloga softvera
Karakteristike projekta
  specifičan i mjerljiv cilj (obim posla, kvalitet)
  ograničeno trajanje (vrijeme, kvalitet)
  korišćenje resursa (cijena, kvalitet)
Upravljanje projektom ima za cilj smanjenje broja nepredviđenih situacija tokom realizacije projekta, kako bi projekte završili u roku, ostajući unutar granica budžeta, a uz postizanje planiranog kvaliteta
  identifikacija cilja i obima projekta
  planiranje rasporeda aktivnosti
  planiranje resursa
  planiranje budžeta
  praćenje realizacije (izvještavanje o projektu, ažuriranje i revizija)
  učenje iz sopstvenih grešaka

## Slide 3: Realizacija projekta
U fazi realizacije projekta
  aktiviraju se resursi projekta za izvršenje aktivnosti iz plana
  dolazi do promjene rokova, resursa, obima ili troškova
  neophodno je poređenje stvarnog i planiranog izvršenja, angažovanih resursa, budžeta i rokova
  komuniciranje treba da omogući razmjenu podataka između svih članova tima projekta uključujući izvršioce, klijente i ostale učesnike u projektu*
informacije o praćenju realizacije projekta (stanju aktivnosti, resursima i troškovima)
  napredovanje- izvršavanje aktivnosti
  promjene trajanja ili zavisnosti
  promjene resursa i angažovanja
  promjene u troškovima
*Team Assign, funkcija Projecta 2000 integrisana je sa Microsoft Outlookom i Exchange Serverom tako da omogućava laku dodjelu aktivnosti pojedincima ili grupama. Članovi tima mogu automatski saznati stanje aktivnosti tako što će u Outlooku ažurirati aktivnosti.

## Slide 4: Praćenje i nadzor rada na projektu
Prema PMI definiciji obuhvata
  upoređenje ostvarenog rada sa planiranim
  analizu ostvarenih rezultata da bi se vidjelo da li treba intervenisati
  analizu rizika
  vođenje baze informacija o napredovanju projekta
  vršenje procjena radi ažuriranja dinamičkog plana
  praćenje izvršenja odobrenih izmjena u projektu

## Slide 5: Koraci u praćenju realizacije projekta
snimiti prvobitni plan projekta (baseline)= fiksirana verzija plana projekta na koju ne utiču ažuriranja (mada se u slucaju potrebe i ovi planovi mogu posebno mijenjati)
na osnovu izvještaja o stanju radova na dan posmatranja (status date) unose se podaci o napredovanju radova (Tracking) (automatski* ili ručno)
poređenjem sa prvobitnim planom može se uočiti eventualna pojava problema
ako se promijeni obim posla projekta, ili viša sila uslovi izmjenu plana (vremenska nepogoda ili štrajk), može se tada izvršiti izmjena prvobitnog plana.
Ocjena napredovanja-Analiza finansijske realizacije mjeri ključne parametre izvršavanja projekta i poredi ih sa parametrima prvobitnog plana. Veličina odstupanja ili varijanse izmedu prvobitnog plana i stvarnog stanja pokazuje da li se projekat odvija po planu
  Varijansa cijene je razlika izmedu planirane cijene nekog posla i ostvarene cijene
  Varijansa plana je razlika izmedu stvarnog i planiranog napredovanja nekog posla
*kad se koristi Exchange server

## Slide 6: 1.Snimanje osnovnog plana
Po završetku unosa osnovnih informacija (zadataka, resursi i troškovi) možemo snimiti (Tools -> Tracking ->Save baseline) taj izvorni plan. Taj se plan zove „nit vodilja“ (eng. baseline) , osnovni plan i određuje – referentni smjer odvijanja projekta. Nakon prikupljanja informacija neophodno je pravovremeno ažurirati status projekta

## Slide 7: 2.Postavljanje osnovnih informacija o realizaciji projekta
Status Date – Datum na koji se odnosi utvrđivanje realizacije projekta, datum od kog se prati napredak projekta, porede planirane i ostvarene veličine, štampaju izveštaji i sl
  bira se u Project information,
  Ukoliko ostavite NA, MS Project će ga posmatrati kao tekući datum
Zavisno od nivoa kontrole nad projektom pratimo i bilježimo neke od podataka ili njihovu kombinaciju:
  napredak prema planu
  procenat završenosti pojedine aktivnosti
  stvarni početak, stvarni kraj, stvarni rad, stvarno i preostalo vrijeme za svaku aktivnost

## Slide 8: 3.Poređenje se prvobitnim planom
Kontrola dinamičkog (terminskog) plana
  određivanje trenutnog stanja dinamičkog plana- upoređivanjem plana sa aktuelnim realizacijama
  modifikacija u preostalom dijelu dinamičkog plana u skladu sa eventualnim odstupanjima
  detektovanje izmjena u dinamičkom planu
  kontrola nastalih izmjena
Kontrola trošenja sredstava:
  praćenje uticaja faktora koji prouzrokuju promjene u planu troškova,
  održavanje troškova (i/ili prekoračenja) u zahtijevanim granicama,
  praćenje troškova radi detekcije odstupanja od plana
  dokumentovanje i informisanje zainteresovanih strana o promjenama

## Slide 9: 4. Ažuriranje planova
Da bi se ostvarili ciljevi projekta i njegovog plana moguće je izvršiti ažuriranje plana:
  prebacivanjem resursa sa jednih (nekritičnih) na druge (kritične) aktivnosti
  dodavanjem resursa da bi se aktivnost brže ili na vrijeme završila
  mijenjanjem količine rada potrebnog da se aktivnost uspješno završi
  podešavanjem datuma početaka i/ili završetaka aktivnosti
Promjenom jedne od nabrojanih promenljivih, mijenjaju se ostale, a softverski paketi te promjene, odnosno njihove posledice, automatski proračunavaju
Sve promjene utiču na finansijsku realizaciju projekta

## Slide 10: 5. Ocjena napredovanja i Earned Value Method (EVM)
Cilj- realno sagledavanje stanja na projektu u određenom momentu (Status date)
prosto poređenje planiranog i ostvarenog ne mora uvijek da bude pouzdan pokazatelj performansi projekta -na primjer, sasvim je moguće da se realizacija projekta odvija u okviru planiranog vremena, ali da troškovi značajno nadmašuju planirani budžet.
Najbolja metoda za ocjenu napredovanja: metoda zarađene vrijednosti
  upoređuje planirane troškove izvršenog rada na projektu sa planiranim troškovima zadataka iz dinamičkog plana i sa stvarnim troškovima izvršenog rada
  integriše pokazatelje koji se tiču obima, vremena i troškova i proračunava ih kao međusobno zavisne veličine
  može se koristiti i za predviđanje budućih performansi projekta i prognozu vremena i troškova u trenutku završetka radova.
  kao rezultati analize, dobijaju se razni pokazatelji koji opisuju stanje projekta
  Integrisana je u softverska rešenja (Project,Primavera)

## Slide 11: Osnovni pokazatelji u EVM
PV– Planed Value – Planirana vrijednost za planiranu količinu posla
  BCWS - budgeted cost of work scheduled (planirani troškovi planiranog rada)- ovo je stariji akronim koji se koristi u Ms Projectu
  BCWS predstavlja trošak koji bi opteretio aktivnost od datuma njenog početka do datuma na koji se utvrđuje stanje projekta (status date), pod uslovom da se primjenjuju planirani troškovi. BCWS je u stvari budžet prvobitnog plana projekta
EV – Earned Value – Zarađena vrijednost za izvedenu količinu posla
  BCWP - budgeted cost of work performed (planirani troškovi izvršenog rada), ovo je stariji akronim koji se koristi u Ms Projectu
  BCWP predstavlja trošak koji je trebao da nastane od početka projekta do datuma na koji utvrđujete stanje projekta (status date), na bazi stvarno izvršenog rada. BCWP predstavlja proizvod stvarno izvršenog rada i cijene iz prvobitnog plana, a naziva se i finansijska realizacija projekta
AC – Actual Cost – Stvarni troškovi za izvedenu količinu posla
  ACWP - actual cost of work performed (stvarni troškovi izvršenog rada) ovo je stariji akronim koji se koristi u Ms Projectu
  ACWP predstavlja stvarni trošak koji je nastao na određenoj aktivnosti u periodu od početnog datuma projekta do datuma na koji utvrđujete stanje projekta (status date) .ACWP predstavlja stvarnu cijenu neke aktivnosti
Notes: izvor ; Ms Project 2000
Analiza izvršavanja projekta preko analize finansijske realizacije
U stvarnosti projekti ne idu tačno po vremenskom planu ili po planu budžeta. Kad se pojave aktivnosti koje počnu i završe se pre roka ili kasne a troškovi počnu da se kreću iznad ili ispod budžeta, teško je na prvi pogled oceniti da li su troškovi projekta ispod planiranih zato što projekat kasni ili zato što štedite na troškovima. Analiza finansijske realizacije je u stvari jedan komplet jednostavnih izračunavanja u kojima se odvaja realizacija budžeta od realizacije aktivnosti tako da bez obzira na promenljivost situacije možete da upravljate troškovima i radom i da na njih utičete.
U analizi finansijske realizacije, koriste se tri vrednosti troškova (zavisno od aktivnosti) da bi se izračunala odstupanja. U analizi projekta koristi se jednostavna matematika. Vrednosti koje su u vezi sa aktivnostima su:
BUDGETED COST OF WORK SCHEDULED BCWS predstavlja trošak koji bi opteretio aktivnost od datuma njenog početka do datuma na koji utvrđujete stanje projekta, pod uslovom da se primenjuju planirani troškovi. BCWS je u stvari budžet prvobitnog plana projekta.
BUDGETED COST OF WORK PERFORMED BCWP predstavlja trošak koji je trebao da nastane od početka projekta do datuma na koji utvrđujete stanje projekta, na bazi stvarno izvršenog rada. BCWP predstavlja proizvod stvarno izvršenog rada i cene iz prvobitnog plana, a naziva se i finansijska realizacija projekta.
ACTUAL COST OF WORK PERFORMED ACWP predstavlja stvarni trošak koji je nastao na određenoj aktivnosti u periodu od početnog datuma projekta do datuma na koji utvrđujete stanje projekta. ACWP predstavlja stvarnu cenu neke aktivnosti.
BCWS i BCWP se računaju od prvobitnog plana projekta, tako da prvo morate da snimite prvobitni plan da bi mogli da radite analizu finansijske realizacije. Postoji još jedan način da opišemo ove tri fundamentalne vrednosti.
• Budgeted Cost of Work Scheduled je cena satnice iz prvobitnog plana pomnožena sa radnim satima iz prvobitnog plana
(BCWS = prvobitno planirana cena * prvobitno planirani sati).
• Budgeted Cost of Work Performed je cena satnice iz prvobitnog plana pomnožena sa stvarno izvršenim radnim satima.
(BCWP = prvobitno planirana cena * stvarno utrošeni sati)
• Actual Cost of Work Performed je stvarna cena radnog sata pomnožena sa stvarno utrošenim satima.
(ACWP = stvarna cena radnog sata * stvarno utrošeni sati).
Primer: Uzmimo za primer aktivnost koja, po prvobitnom planu projekta, zahteva 80 sati rada u trajanju od 10 dana. Po prvobitnom planu projekta resurs raspoređen na tu aktivnost košta $12.50 po satu, tako da je planirano da svaki dan rada košta $100. Direktor projekta morao je da na taj posao rasporedi drugi resurs koji košta $16 po satu. Na kraju trećeg dana, samo 20 sati rada je izvršeno, umesto planiranih 24. Vrednosti BCWS, BCWP i ACWP za tu aktivnost na kraju trećeg dana su:
• BCWS: planirano je 24 sata po $12.50 na sat, tako da trošak za prva tri dana po prvobitnom planu projekta
iznosi $300 (24 * $12.50).
• BCWP: izvršeno je samo 20 radnih sati, tako da je planirani trošak stvarno izvedenog rada $250 (20 * $12.50).
• ACWP: stvarno je izvršeno 20 radnih sati po stvarnoj ceni od $16. po satu, tako da je stvarni trošak $320 (20 * $16.)
Pomenute tri vrednosti koriste se za izračunavanje dve vrste odstupanja i dve vrste odnosa, koji su važni:
Schedule variance (SV) — odstupanje od plana — upoređuje BCWS sa BCWP (trošak za planirani i stvarni rad) i prikazuje razliku u troškovima koja je nastala samo zbog razlike planiranog i stvarno izvršenog rada.
Cost variance (CV) — odstupanje troškova — upoređuje BCWP sa ACWP (planska i stvarna cena rada) i prikazuje razliku u troškovima koja je nastala samo zbog razlike u ceni rada resursa.
SV = BCWP — BCWS
CV = BCWP — ACWP
Odstupanja (varijanse) se izražavaju u dolarima. U prethodnom primjeru je odstupanje od plana (SV): minus pedeset dolara: -$50. Odstupanje cene (CV) je -$70.
BCWP - BCWS daje odstupanje od plana od -$50, a BCWP - ACWP daje odstupanje cene od -$70

## Slide 12: Grafički prikaz pokazatelja u EVM
BCWS =PV– Planed Value – Planirana vrijednost za planiranu količinu posla
BCWP =EV – Earned Value – Zarađena vrijednost za izvedenu količinu posla
ACWP= AC – Actual Cost – Stvarni troškovi za izvedenu količinu posla
EAC - Estimate at Completion – Procijenjeni budžet projekta kada se troškovima ostvarenim do trenutka izrade presjeka stanja doda budžetska procjena troškova svog preostalog rada
BAC – Budget at Completion – Planirani budžet projekta
ETC – Estimate to Complete – Procjena preostalih troškova
Ts-prognoza trajanja projekta
Tp ‐ planirano vrijeme trajanja projekta
CV =EV-AC
Varijansa troška
SV= EV-PV
Varijansa vremena
Notes: Izračunavanje procjene troškova
Softver (Project 2000) koristi ostvarene troškove i rad da bi procenio dalji razvoj Vašeg projekta u finansijskom pogledu.
Ove procene nisu analiza finansijske realizacije, ali one daju odgovor o budućnosti projekta:
• ESTIMATE AT COMPLETION (EAC) procena stanja na završetku — obuhvata fiksne troškove, stvarne
troškove i preostale troškove za neku aktivnost. Ova procena je tačna samo ako se ostatak aktivnosti završi kako je
budžetom planirano.
• BUDGET AT COMPLETION (BAC) budžet na završetku — predstavlja zbir fiksnih troškova i troškova resursa po
prvobitnom planu. BAC obuhvata prekovremeni rad po prekovremenoj satnici i standardni rad po standardnoj satnici.
• VARIANCE AT COMPLETION (VAC) odstupanje na završetku — predstavlja razliku izmedu BAC i EAC:
VAC = BAC — EAC
VAC indicira da li će se projekat završiti u okviru planiranog budžeta, ili će prekoračiti budžet. Ako je VAC pozitivan, projekat će se završiti u okviru budžeta. Negativna vrednost za VAC znači da će projekat prekoračiti budžet. Ako je budžet strogo ograničen, negativna vrednost za VAC je poziv na hitnu akciju ukoliko će projekat uopšte da se završi.

## Slide 13: Izvedeni pokazatelji
Odstupanje finansijske realizacije (nepovoljna negativna vrijednost pokazatelja
  Cost variance (CV=EV- AC, CV=BCWP-ACWP) — odstupanje troškova (Varijansa troškova) — upoređuje BCWP sa ACWP (planska i stvarna cijena stvarnog rada) i prikazuje razliku u troškovima koja je nastala samo zbog razlike u cijeni rada resursa- Iskazuje se u jedinicama cijene resursa
  Schedule variance (SV=EV-PV, SV=BCWP-BCWS) — odstupanje od plana (Varijansa vremena) — upoređuje BCWP sa BCWS (planirani trošak za stvarni i planirani rad) i prikazuje razliku u troškovima koja je nastala samo zbog razlike planiranog i stvarno izvršenog rada. – Iskazuje se u jedinicama cijene resursa
Indeksi finansijske realizacije (nepovoljna vijednost manja od 1)
  Cost Performance Index (CPI=EV/AC, CPI = BCWP/ACWP) — indeks ostvarenja troškova (troškovni indeks efikasnosti) je odnos planiranih troškova stvarnog rada i stvarnih troškova stvarnog rada koji su opteretili određenu aktivnost -bezdimenziona veličina
  Schedule Performance Index (SPI = EV/PV, SPI= BCWP/ BCWS)— indeks izvršavanja plana (Vremenski indeks efikasnosti) je odnos planiranih troškova stvarno izvršenog rada i planiranih troškova planiranog rada, - bezdimenziona veličina
Notes: Analiza odstupanja, indeksa i procena troškova
Tri osnovne vredosti (BCWP, BCWS i ACWP) ne koriste se u analizama direktno. Dva odstupanja — odstupanje od plana i odstupanje troškova, čija vrednost može biti pozitivna ili negativna — su najvažnije stavke. Što je veća razlika, veće je odstupanje između izvršenja i plana, ili između stvarnih troškova i prvobitno planiranih troškova. Kada su SV ili CV pozitivni, stvari izgledaju dobro. Pozitivno odstupanje od plana znači da aktivnosti idu ispred plana. Kada je odstupanje troškova pozitivno, troškovi projekta su manji od budžetom predvidenih.
Negativna odstupanja su loš znak. Kada je odstupanje od plana negativno, projekat kasni. Ako je pritom odstupanje troškova pozitivno, imate manevarskog prostora da angažujete dodatne resurse i rešite problem kašnjenja. Ako je odstupanje troškova negativno, projekat je prekoračio planirani budžet.
Vrednosti odstupanja (CV ili SV) odražavaju ukupne troškove neke aktivnosti i teško je porediti rezultate za jednu aktivnost sa rezultatima druge aktivnosti ako se njihove količine rada i satnice veoma razlikuju. Odstupanje u iznosu od $50 na polovini izvršenja jednodnevne aktivnosti možda će biti zapažena. Odstupanje u iznosu od $50 pri kraju aktivnosti koja traje jednu godinu je potpuno zanemarljiva, pa su zato bolji pokazatelji indeksi finansijske realizacije (CPI i SPI) koji omogućuju verodostojno međusobno poređenje dve aktivnosti, ili projekata u istom stepenu realizacije plana.
Indeksi finansijske realizacije su mali brojevi. Ako nema odstupanje od plana, onda je SPI jednak 1.0. Ako nema odstupanje troškova, onda CPI iznosi 1.0. Kao kod odstupanja, "negativni" brojevi (u slučaju indeksa to su brojevi manji od 1.0) znače da je projekat u zakašnjenju ili da je prekoračio planirani budžet. Indeksi iznad 1 su dobri. Ako je CPI preko 1.0, projekat troši manje nego je budžetom planirano. Ako je SPI iznad 1.0, projekat se realizuje brže nego je planirano.

## Slide 14: Varijansa troškova CV
Cost variance (CV) — odstupanje troškova — upoređuje BCWP sa ACWP (planska i stvarna cijena stvarnog rada) i prikazuje razliku u troškovima koja je nastala samo zbog razlike u cijeni rada resursa.

## Slide 15: Varijansa troškova (CV)
CV=EV- AC
CV=BCWP-ACWP
CV = 0 ‐onda su u trenutku izrade presjeka stanja ostvareni troškovi jednaki planiranim troškovima
CV < 0 ‐onda je u trenutku izrade presjeka stanja došlo do prekoračenja planiranih troškova
CV > 0 ‐ onda su u trenutku izrade presjeka stanja stvarni troškovi manji od planiranih
Da li se na osnovu ovoga može reći šta je sa aspekta projekta najbolje?
Notes: Primer: Uzmimo za primer aktivnost koja, po prvobitnom planu projekta, zahteva 80 sati rada u trajanju od 10 dana. Po prvobitnom planu projekta resurs raspoređen na tu aktivnost košta $12.50 po satu, tako da je planirano da svaki dan rada košta $100. Direktor projekta morao je da na taj posao rasporedi drugi resurs koji košta $16 po satu. Na kraju trećeg dana, samo 20 sati rada je izvršeno, umesto planiranih 24. Vrednosti BCWS, BCWP i ACWP za tu aktivnost na kraju trećeg dana su:
• BCWS: planirano je 24 sata po $12.50 na sat, tako da trošak za prva tri dana po prvobitnom planu projekta
iznosi $300 (24 * $12.50).
• BCWP: izvršeno je samo 20 radnih sati, tako da je planirani trošak stvarno izvedenog rada $250 (20 * $12.50).
• ACWP: stvarno je izvršeno 20 radnih sati po stvarnoj ceni od $16. po satu, tako da je stvarni trošak $320 (20 * $16.)
Odstupanja (varijanse) se izražavaju u dolarima. U prethodnom primjeru je odstupanje od plana (SV): minus pedeset dolara: -$50. Odstupanje cene (CV) je -$70.
BCWP - BCWS daje odstupanje od plana od -$50, a BCWP - ACWP daje odstupanje cene od -$70

## Slide 16: Troškovni indeks efikasnosti (CPI)
CPI-indeks ostvarenja troškova (troškovni indeks efikasnosti) je odnos planiranih troškova stvarnog rada i stvarnih troškova stvarnog rada koji su opteretili određenu aktivnost

## Slide 17: Troškovni indeks efikasnosti (CPI)
CPI=EV/AC
CPI=BCWP / ACWP
CPI ≥ 1 ‐ odlične perfomanse
CPI < 1 ‐ loše perfomanse; u trenutku izrade presjeka stanja došlo je do prekoračenja troškova

## Slide 18: Varijansa vremena (SV)
Schedule variance (SV) — odstupanje od plana (Varijansa vremena) — upoređuje BCWP sa BCWS (planirani trošak za stvarni i planirani rad) i prikazuje razliku u troškovima koja je nastala samo zbog razlike planiranog i stvarno izvršenog rada.

## Slide 19: Varijansa vremena (SV)
SV=EV-PV
SV=BCWP-BCWS
SV = 0 ‐ onda se u trenutku izrade presjeka stanja radovi odvijaju po planu
SV < 0 ‐ onda radovi kasne
SV > 0 ‐ onda se radovi odvijaju brže nego što je planirano

## Slide 20: Vremenski indeks efikasnosti (SPI)
Schedule Performance Index (SPI = EV/PV, SPI= BCWP/ BCWS)— indeks izvršavanja plana (Vremenski indeks efikasnosti) je odnos planiranih troškova stvarno izvršenog rada i planiranih troškova planiranog rada, - bezdimenziona veličina

## Slide 21: Vremenski indeks efikasnosti (SPI)
SPI=EV/PV
SPI=BCWP/BCWS
SPI ≥ 1 ‐ odlične perfomanse
SPI < 1 ‐ loše perfomanse, radovi kasne

## Slide 22: Primjer za EV metodu
Primjer: Uzmimo za primer aktivnost koja, po prvobitnom planu projekta, zahtijeva 80 sati rada u trajanju od 10 dana. Po prvobitnom planu projekta resurs raspoređen na tu aktivnost košta $12.50 po satu, tako da je planirano da svaki dan rada košta $100.
Direktor projekta morao je da na taj posao rasporedi drugi resurs koji košta $16 po satu. Na kraju trećeg dana, samo 20 sati rada je izvršeno, umjesto planiranih 24.
  BCWS (PV): planirano je 24 sata (3 dana po 8 sati) po $12.50 na sat, tako da trošak za prva tri dana po prvobitnom planu projekta iznosi $300 (24 * $12.50).
  BCWP (EV): izvršeno je samo 20 radnih sati, tako da je planirani trošak stvarno izvedenog rada $250 (20 * $12.50).
  ACWP (AC): stvarno je izvršeno 20 radnih sati po stvarnoj cijeni od $16. po satu, tako da je stvarni trošak $320 (20 * $16.)
  CV- varijansa troškova nakon 3 dana CV=EV-AC=250-320=-70
  SV – varijansa vremena nakon 3 dana SV=EV-PV=250-300=-50

## Slide 23: Izveštaji o projektu
dostavljanje informacije o stanju i napredovanju projekta članovima projektnog tima, učesnicima u projektu i ostalim zainteresovanim stranama.
sadržaj izvještaja prilagođen funkciji (osobe) kojoj se dostavlja
Izvještaj za rukovodioca projekta trebalo bi da sadrži sljedeće:
  Trenutni presjek izvršenja radova na projektu, sa odstupanjima i indeksima
  Glavne aktivnosti koje su završene ili rokovi koji su ispunjeni u periodu od pret. izveštaja
  Plan glavnih aktivnosti za period do sledećeg izveštaja
  Problemi ili povoljne prilike u periodu od prethodnog izveštaja
  Lična procjena postoječih rizika za kritične aktivnosti za period do sledećeg izveštaja