## Slide 1: OPERATIVNO PLANIRANJE

## Slide 2: PLANIRANJE PROIZVODNJE
Planiranje je:
  jedno od osnovnih načela organizacije rada: sagledavanje budućih događaja i priprema za preduzimanje potrebnih mjera da se ovi događaju savladaju
  jedna od integralnih funkcija upravljanja, kojom se povećava vjerovatnoća reačizacije nekog projekta, a smanjuju rizici
Plan:
  Je nezamjenjivi upravljački instrument tokom svih faza razvoja građevinskog projekta
  Zahtijeva osim tehničkih znanja, logiku, intuiciju i kreativnost, naročito u građevinarstvu gdje su projekti unikatni poduhvati u izrazito promjenljivim uslovima, odnosno izloženi djelovanju velikog broja predvidivih i nepredvidivih rizika
Osnovne komponente planova (odgovaraju područjima – oblastima upravljanja projektima)
  Vrijeme
  Troškovi
  Obim
  Resursi
  Rizik
  Kvalitet
  Komunikacija
  Nabavke

## Slide 3: PROCESI PLANIRANJA
  Formiranje plana za upravljanje projektom
  Planiranje obima projekta
    Definisanje obima projekta
    Formiranje organizaciono-tehničke strukture (WBS).
    Definisanje zadataka
    Logičko povezivanje zadataka
    Procjena potreba zadataka prema resursima
  Procjena vremena izvršenja pojedinih zadataka
  Razrada terminskog plana
  Procjena troškova po zadacima
  Formiranje budžeta projekta
  Planiranje kvaliteta
  Planiranje ljudskih resursa
  Planiranje komunikacije
  Planiranje upravljanja rizikom
    Identifikacija rizika
    Kvalitativna analiza rizika
    Kvantitativna analiza rizika
    Planiranje kontrole upravljanja rizikom
  Planiranje nabavke
  Planiranje ugovaranja
Cilj ove grupe procesa je formiranje plana za upravljanje projektom
detaljno se definiše obim projekta, predviđaju se troškovi i razrađuje se vremenski plan izvršenja projekta
ova grupa proseca obuhvata sljedeće procese
Notes: Project Management Body of Knowledge PMBOK (https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok)
The Project Management Body of Knowledge is a set of standard terminology and guidelines (a body of knowledge) for project management. The body of knowledge evolves over time and is presented in A Guide to the Project Management Body of Knowledge (the Guide to the PMBOK or the Guide), a book whose sixth edition was released in 2017. The Guide is a document resulting from work overseen by the Project Management Institute (PMI), which offers the CAPM and PMP certifications.
Much of the PMBOK Guide is unique to project management such as critical path method and work breakdown structure (WBS). The PMBOK Guide also overlaps with general management regarding planning, organising, staffing, executing and controlling the operations of an organisation. Other management disciplines which overlap with the PMBOK Guide include financial forecasting, organisational behaviour, management science, budgeting and other planning methods.

## Slide 4: PROCESI PLANIRANJA

## Slide 5: Upravljanje vremenom
U najširem smislu obuhvata:
  Izradu dinamičkog plana
  Operativno planiranje
  Kontrolu vremena (sa mjerenjem produktivnosti)
  Korektivne mjere
U čemu je suština:
  Da se, putem detaljnog i operativnog planiranja, upravlja izvođenjem radova.
  Da se prati produktivnost, kako bi se otkrili razlozi odstupanja od planova
  Da se kontroliše vrijeme da ne bi došlo do velikih poremećaja koji će izazvati produžetak roka i povećanja troškova
  Ukoliko se kontrolom utvrdi odstupanje, da se sprovedu adekvatne korektivne mjere
  Da bi moglo da se svrsishodno kontroliše vreme, mora da se planiranje sprovede na adekvatan način.

## Slide 6: Problemi u vezi planiranja
Neadekvatni (nekvalitetni) osnovni planovi:
  pitanje pouzdanosti podataka
Neadekvatne primijenjene metode:
  Plan pogodan za prezentaciju prvih, inicijalnih ideja nikako neće biti dobar za gradilišnu primjenu, kao što ni operativni planovi sa svojim zahtjevima za brojnim tehničkim detaljima ne bi bili pogodni za ranije faze projekta.
  Nivo detalja treba biti prilagođen poziciji korisnika.
  Planovi ne smiju biti preopširni, niti pretjerano precizni, jer će takvi biti nerazumljiivi i nepraktični za upotrebu, ali moraju pružati dovoljan opseg pravilno biranih informacija da bi ispunili sve svoje funkcije.
Nedostatak sistema za praćenje i kontrolu planova
  izmjene planova pri izvođenju građevinskih projekata često su neizbježne
  početni plan je neophodan kao osnova za određivanje odstupanja, ispitivanje uzroka uočenih poremećaja i analiziranje učinka nastalih promjena.
  Tek kada se osigura povratni tok informacija (putem kontrole) plan može funkcionisati kao dinamički model. Sa tako dobijenim novim ulaznim podacima, moguće je iznalaziti varijantna rešenja za naredne akcije, i u novonastalim situacijama utvrditi optimalni put za održanje ciljeva projekta
Složenost izrade operativnih planova
Notes: Napravi se (neadekvatan) dinamički plan u obliku gantograma koji je sastavni deo ugovora. Posle relativno kratkog vremena utvrde se velika odstupanja od plana.
Popravkama originalnog plana ne može se više održati ugovoreni završetak radova.
Pravi se novi dinamički plan sa produžetkom roka.
Opšti utisak na projektu je da je to normalna situacija i da planiranje ne služi svojoj svrsi.
Problemi potiču od:
kvaliteta osnovnog dinamičkog plana
Nedovoljno znanja za izradu operativnih planova. Retko ko ume. Nije lako ni standardno
Bez operativnog planiranja, proces planiranja nije kompletan
Ako je operativno planiranje loše (ili ga nema) ne može da se izmeri produktivnost. Bez toga ne znaju su pravi uzroci odstupanja, pa su i korektivne mere neadekvatne

## Slide 7: Metode planiranjA
Za linijski objekt (onaj koji ima jednu dimenziju jako izraženu u odnosu na druge dimenzije: putevi, tuneli, vijadukti, kanali, cevovodi i sl.) pogodni su ortogonalni planovi
U slučaju da je prema izabranoj tehnologiji i organizaciji izražena cikličnost radova tj. aktivnosti ili radnih procesa (uglavnom kod građevina koje se mogu podeliti na više jednakih dijelova, npr. po etažama ili dužinskim delovima), kao osnovni ili pomoćni planovi primjereni su ciklogrami.
Za jednostavnije objekte koji nisu prethodno navedenih karakteristika dobar izbor mogu biti gantogrami ili samo brojčani (tabelarni) planovi.
Za sve ostale projekti potrebna je neka varijanta tehnike mrežnog planiranja.
Notes: http://gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/strucni/organizacija-gradjenja-ii/Predavanje-VREMEN_PLANIRANJE16102015.pdf
„Postoje različite tehnike planiranja, kao i načina prikaza njihovih rezultata, ali nema univerzalno najbolje. Svaka metoda ima svojih poznatih mana, a da bi one što manje došle do izražaja važan je izbor najprikladnije za svaki konkretni slučaj. To najprije ovisi o karakteristikama građevine koja će se izvoditi i fazi razvoja projekta, ali i krajnjem korisniku.“

## Slide 8: PLANIRANJE U RAZLIČITIM FAZAMA PROJEKTA
Planove u fazi koncipiranja i definisanja projekta (idejna rješenja i idejni projekti) najčešće radimo kao mrežne dijagrame i gantograme
Za nivo glavnog i izvođačkog projekta osim prethodnih pogodni su ortogonalni i ciklogrami (zavisno od toga kakav je objekat u pitanju)
Rješenje može biti podjela i razrada planova po hijerarhiji:
  cjelokupnim planom služi se vođa projekta i koordinator svih radova,
  pojedine dijelove detaljnije razrađuju oni koji su zaduženi za njihovo izvođenje (kooperanti)

## Slide 9: Podjela dinamičkih planova po detaljnosti
Notes: http://http://gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/strucni/organizacija-gradjenja-ii/Predavanje-VREMEN_PLANIRANJE16102015.pdf

## Slide 10: Nivoi dinamičkih planovA
Prema strateškim odlukama donose se stateški planovi (dugoročniji), iz njih proizlaze taktični planovi, a oni određuju operativne planove (kratkoročniji)
Planovi moraju biti međusobno povezani- to omogućavaju odgovarajući računarski programi.
Planovi različitih nivoa se uobičajeno povezuju preko ključnih događaja „Milestone“

## Slide 11: OPERATIVNO PLANIRANJE
Obuhvata
  Planiranje na nedeljnom (dnevnom) nivou
  Planiranje po radnim tokovima, brigadama i lokacijama
  Planiranje bazirano na normama i dnevnim učincima
Značaj
  Instrument kontrole dinamike građenja i trošenja finansijskih sredstava
  Ako se zna dnevni učinak onda se kašnjenje može otkriti istog dana, a ne pri kraju aktivnosti
  Ako se kasno ustanovi kašnjenje, korektivne mjere neće dati dovoljno dobar rezultat
Koristi
  Svrsishodno mjerenje produktivnosti
  Dnevni presjek stanja
  Sagledavanje trendova
  Efikasne korektivne mjere

## Slide 12: METODE ZA IZRADU OPERATIVNIH PLANOVA
Za operativne planove izvršenja radova
  gantogrami
  ortogonalni planovi
  Ciklogrami
  metode mrežnog planiranja
Za operativne planove resursa
  numerički
  Histogrami