## Slide 1: CIKLOGRAMSKI PLANOVI
Osnovna literatura:
B. Trbojević: Organizacija građevinskih radova, Građevinska knjiga, Beograd (korišćeno je izdanje 1988. godine, a mogu se koristiti i druga izdanja) str. 106,108-114,
P. Đuranović: Projektovanje organizacije građenja, Podgorica 1995, str. 118-148,223

## Slide 2: CIKLOGRAMSKI PLANOVI
grafička metoda
namjena:
  prikaz planova izvršavanja aktivnosti
podjela:
  linijski- pogodni za objekte kod kojih se radovi ciklično ponavljaju i kod kojih je broj radova-tokova (n) veći od broja zahvata (m), odnosno kod kojih je m≥n+1
    aktivnosti se prikazuju linijama različitog nagiba, u zavisnosti od zahvata na kojem se izvršavaju i vremena u kojem se izvršavaju
    na vertikalnoj osi se prikazuje mjesto odvijanja radova – zahvat
    na horizontalnu osu koordinatnog sistema se nanosi izabrana vremenska podjela
  kružni –dnevni operativni planovi sa prikazom aktivnosti u polarnom koordinatnom sistemu
  vektorski –za izradu planova kod izduženih objekata , gdje se radovi ciklično ponavljaju

## Slide 3: Šema napredovanja radova
HORIZONTALNO PENJAJUĆE NAPREDOVANJE RADOVA
izvođenje jedne vrste rada na etaži objekta i prelazak na sljedeću lamelu i sljedeći objekat, a zatim na etažu iznad
primjenjivo za sve radove
VERTIKALNO PENJAJUĆE NAPREDOVANJE RADOVA
izvođenje jedne vrste rada na najnižoj etaži objekta i prelazak na sljedeću etažu iste lamele, a zatim prelazak na sljedeću lamelu, odnosno objekat
primjenjivo za sve radove
Notes: Podjela građevina na zahvate može biti:
- vertikalna (-na etaže, tj. pojaseve rada) i
horizontalna (-na približno jednake dijelove etaža, zbog čega je pogodno da su simetrične, tj. radne etape koje obavlja jedna grupa radnika; kod građevina velikih gabarita to može biti i podjela na dilatacije i sl.)

## Slide 4: Šema napredovanja radova
HORIZONTALNO NAPREDOVANJE RADOVA
istovremeno izvođenje jedne vrste rada na svim etažama objekta
primjenjivo za završne i instalaterske radove
HORIZONTALNO PADAJUĆE NAPREDOVANJE RADOVA
izvođenje jedne vrste rada na etaži objekta i prelazak na sljedeću lamelu i sljedeći objekat, a zatim na etažu ispod
primjenjivo za završne radove
VERTIKALNO PADAJUĆE NAPREDOVANJE RADOVA
izvođenje jedne vrste rada na najvisočioj etaži objekta i prelazak na sljedeću etažu iste lamele, a zatim prelazak na sljedeću lamelu, odnosno objekat
primjenjivo za završne radove

## Slide 5: Elementi ciklograma
zahvat
elementarni taktni tok
proizvodni taktni tok
vodeći taktni tok
tehnološka pauza
modul ritmičnosti –vrijeme završetka na jednom zahvatu) k=T/m
korak toka ko - vrijeme uljučivanja narednog elementarnog toka
front rada – vrijeme uključivanja svih elementarnih tokova
vrijeme izlaza - isključivanja

## Slide 6: LINIJSKI CIKLOGRAM Redosled koraka u izradi
nakon proučavanja dokumentacije, fronta rada i metoda i tehnologije:
  izabere se adekvatna podjela objekta na zahvate=radne etape ili dijelove objekta koji imaju isti ili približno isti sadržaj, odnosno količinu rada (podjela na zahvate može biti različita za različite grupe radova)
  definišu se aktivnosti koje obavlja radna grupa- brigada koja treba da ima određenu brzinu rada i da održava ritam rada kako ne bi došlo do poremećaja koji bi se lančano prenio na slijedeće aktivnost. Ujednačenost u trajanju aktivnosti postiže se varijacijom sastava radnih brigada
  utvrđuje se prostorno napredovanje radova, odnosno kretanje radnih brigada sa zahvata na zahvat=šema proizvodnog toka
  određuje se ključni proces – vodeći taktni tok
  izračunava se modul ritmičnosti K (izvršavanje aktivnosti na jednoj etaži)
  crtanje elementarnih tokova
  kontrola – izbjegavanje tačaka kritičnog približavanja
  usklađivanje tokova- optimizacija sa aspekta
    modul ritmičnosti konstantan za sve tokove i zahvate
    veličina resursa jednaka na svim zahvatima
    neprekidnost tokova
  izrada poboljšane varijante
Notes: Spadaju u grafičke metode. Aktivnosti se predstavljaju linijama u koordinatnom sistemu gdje apscisa predstavlja vrijeme, a ordinata predstavlja prostor, odnosno mjesto –zahvat na kojem se odvija navedeni rad.
Ukrštanje lnija na planu signalizira grešku, jer se ne mogu izvoditi u isto vrijeme i na istom mjestu dvije različite vrste rada- to se zove tačka kritičnog približavanja.
Ciklogrami predstavljaju posebnu vrstu ortogonalnih planova, pogodnih za prikazivanje radova koji se ciklično ponavljaju. Razvila ga je mornarica SAD-a tokom 2. svjetskog rata. Pogodni su za dinamičko planiranje radova koji imaju neprekidni lančani tok aktivnosti, tj. aktivnosti se ciklično ponavljaju, ali su nepregledni ako projekat ima veći broj aktivnosti.
Odvijanje radnih operacija, odnosno aktivnosti, ukoliko je to potrebno, može se podijeliti na veći broj jednakih dijelova ili etapa, a to je moguće uraditi kod objekata koji imaju izraženu dužinu (npr. saobraćajnice, potporni ziovi, kanali) ili visinu (stambene zgrade). Pri tome broj etapa treba da je veći od broja operacija. Ciklogram je posebno pogodan za planiranje industrijske lančane proizvodnje i za planiranje izgradnje objekata, kod kojih se veći broj radova izvodi istovremeno (uporedo, paralelno).
Prednosti ciklogramskog planiaranja su sledeće:
omogućava brz, lak i detaljan uvid u stanje radova,
postoji mogućnost lake promjene, odnosno korekcije plana,
kod planiranja se lako izbjegavaju štetni vremenski i prostorni razmaci i moguće je idealno planirati punu paralelizacijuodvijanja radova,
s obzirom na brzo i lako sagledavanje promjena, omogućeno je poduzimanje brzih intervencija.
Ciklogram se konstruiše u koordinatnom sistemu, u kojem se na apsisu nanosi vrijeme, a na ordinati su prikazana mjesta rada ili radne etape (npr., kod izgradnje zgrade radne etape mogu biti etaže, tj. spratovi). Realizacija pojedinih aktivnosti se prikazuje pomoću linija, gdje nagib pravca (linije) označava brzinu izvođenja. Ako je nagib linije strmiji u jedinici vremena se izvršava manji rad. Ako je nagib linije blaži intenzitet radova je veći. Svako ukrštanje linija je greška, jer se u jednoj etapi (graditeljskoj prostornoj jedinici) ne smije istovremeno odvijati više procesa (tokova).

## Slide 7: Prednosti i mane ciklogramskih planova
prednosti:
  omogućava brz, lak i detaljan uvid u stanje radova,
  na planu se uočavaju ne samo vremena odvijanja radova, nego i mjesto izvršavanja radova,
  kod planiranja se lako izbjegavaju štetni vremenski i prostorni razmaci i moguće je idealno planirati punu paralelizaciju odvijanja radova,
  postoji mogućnost lake promjene, odnosno korekcije plana,
  omogućavaju planiranje sa postupnim uključivanjem i isključivanjem sredstava rada i njihovo ravnomjerno korišćenje
nedostaci:
  nemogućnost prikazivanja međusobne zavisnosti pojedinih aktivnosti,
  nepreglednost u slucaju velikoj broja aktivnosti
Notes: Slika preuzeta sa : VREMENSKO PLANIRANJE U GRAĐEVINARSTVU, Nastavni materijali za predmet “Organizacija građenja II” Viši predavač Mr.sc. Držislav Vidaković, d.i.g.

## Slide 8: Ritmičnost tokova
Notes: Slika preuzeta sa : VREMENSKO PLANIRANJE U GRAĐEVINARSTVU, Nastavni materijali za predmet “Organizacija građenja II” Viši predavač Mr.sc. Držislav Vidaković, d.i.g.
Ritmična proizvodnja je najpoželjnija jer omogućuje najkraće rokove uz minimalne proizvodne resurse (po jedna radna grupa za svaki proces), a za tehnološke procese koji se odvijaju na građevini poželjno je da su međusobno istoritmični ili barem sinkroritmični (prikazuju ih pravci koji su svi istog nagiba -paralelni). Ritmičnosti se u praktičnim slučajevima približava dobrom podjelom na zahvate i prilagođavanjem (po veličini tj. učinku) radnih grupa koji na njima djeluju.
Prednosti ritmične proizvodnje:
􀃠 minimalno ukupno vrijeme građenja
􀃠 minimalna količina proizvodnih faktora
􀃠 minimalni troškovi dela uređenja gradilišta (radnici i sredstva rada)
􀃠 manji troškovi pripremnih radova
Zavisno od modula cikličnosti (takta) aktivnosti, procesi (tokovi) odvijanja radova, mogu biti sledeći:
ritmički – sve aktivnosti imaju isti takt,
aritmički – aktivnosti imaju različite taktove.
Ritmički i aritmički procesi (tokovi) odvijanja radova, zavisno od toga da li se aktivnosti realizuju sa ili bez vremenskog zastoja, mogu biti:
kontinualni – aktivnosti se realizuju bez vremenskog zastoja,
diskontinualni (isprekidani) – aktivnosti se realizuju sa vremenskim zastojem.
Ritmički tokovi predstavljaju pravilno odvijanje radova i u vremenu i u prostoru, dok aritmički predstavljaju nepovoljno odvijanje radova. Kod aritmičkih tokova postoje i tačke kritičnog približavanja radova, koje mogu ugroziti radove na izgradnji objekta.
Ritmična proizvodnja je najpoželjnija jer omogućuje najkraće rokove uz minimalne proizvodne resurse (po jedna radna grupa za svaki proces), a za tehnološke procese, koji se odvijaju na objektu poželjno je da su kontinualni (prikazuju ih pravci koji su svi istog nagiba - paralelni). Ritmičnosti se u praktičnim slučajevima postiže dobrom podjelom na radne etape i prilagođavanjem (po veličini tj. učinku) radnih grupa koji na njima rade.
Ciklogram može crtati poslije izrade mrežnog plana, ali i ne mora. Početni ciklogram se uglavnom koriguje i poboljšava (tj. optimizira), čime se dolazi do konačnog rješenja.

## Slide 9: Primjeri ciklograma

## Slide 10: Linijski ciklogrami-primjer

## Slide 11: Linijski ciklogrami -primjer

## Slide 12: Ciklogramsko planiranje – Kružni ciklogrami
polarni koordinatni sistem
  vrijeme se nanosi po obodu kružnice
  pun krug=jedan radni dan
aktivnosti se prikazuju po koncentričnim kružnicama
mana im je mali broj aktivnosti koje se mogu prikazati

## Slide 13: Ciklogramsko planiranje – Vektorski ciklogrami
na ordinati se nanose zahvati (kod visokogradnje, kod niskogradnje je obrnuto)
isprekidane linije su fiktivne aktivnosti u pokazuju veze između elementarnog toka na jednom zahvatu i:
  drugog elementarnog toka na istom zahvatu
  drugog elementarnog toka na drugom zahvatu
vremena i proračun vremena kao kod mrežnog plana