## Slide 1: Planiranje i procjena troškova
Osnovna literatura:
Ivković, B. Popović, Ž. Upravljanje projektima u građevinarstvu 2005, Beograd, Građevinska knjiga

## Slide 2: SPECIFIČNOSTI GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
Građevinski projekat je kompleksan tehničko-tehnološki, organizacioni, finansijski i pravni poduhvat čiji je cilj izgradnja i opremanje objekta ili objekata, za koje je u prethodnim investicionim studijama pokazano i dokazano da su svojom funkcijom neophodni investitoru ili da mu, kao takvi, donose profit.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
  privremenost,
  jedinstvenost,
  ciljna usmjerenost,
  određenost i ograničenost u pogledu resursa,
  kompleksnost (ciljeva, aktivnosti, resursa, učesnika, dokumentacije, koordinacije),
  relativna novost,
  rizik i neizvjesnost,
  fazno odvijanje....
Notes: POSEBNOSTI investicionog projekta
faze životnog ciklusa sa specifičnim procesima koji se u njima odvijaju;
brojni učesnici koji se u investicioni projekat uključuju sa svojom specifičnom organizacijom, navikama i metodama rada;
različiti parcijalni ciljevi učesnika projekta;
veze među učesnicima koje su privremenog i dinamičkog karaktera;
odvijanje velikog broja aktivnosti koje su međusobno uslovljene i zavisne;
ODVIJANJE NA OTVORENOm,
lokacijska razuđenost.

## Slide 3: KONCEPT UPRAVLJANJA GRAĐEVINSKIM PROJEKTOM
Cilj:
izvršavanje planiranog obima i kvaliteta radova, kako bi se dobio proizvod željenog nivoa kvaliteta
izvršavanje svih aktivnosti i procesa sa unaprijed definisanim resursima, odnosno u okviru unaprijed određenog roka i budžeta
Notes: Investicioni projekat se može posmatrati najprije kao organizacioni sistem, na koji djeluje okolina različitim faktorima. Neki od tih faktora se transformišu u izlazne veličine ovog sistema (kao što se materijal, radna snaga i finansijska sredstva kroz proces izgradnje transformišu u investicioni objekat), a drugi faktori djeluju kao poremećajni faktori (uticaj klimatskih prilika, tržišta, zakonskih propisa...).
Funkcionalna komponenta investicionog projekta obuhvata procese koji se obavljaju u okviru i između organizacionih komponenti, a koji se generalno mogu podijeliti na osnovu rezultata procesa na materijalne, upravljačke i informacione. Ova podjela zapravo predstavlja podjelu na procese koji su usmjereni na stvaranje proizvoda projekta (izgradnju objekta) i na upravljačke procese kojima se izgradnja objekta strateški usmjerava, planira, organizuje, koordiniše i rukovodi, a sve uz podršku informacionih procesa kojima se kreiraju, prikupljaju, skladište, obrađuju, ažuriraju i distribuiraju informacije.
Cilj projekta se definiše kroz izvođenje određenog obima radova zahtijevanog kvaliteta u okviru predviđenog budžeta i predviđene dinamike.
Pod "proizvodom željenog nivoa kvaliteta", podrazumijeva se ne samo kvalitet investicionog objekta koji se realizuje, već i kvalitet svih proizvoda koji su rezultat pojedinih faza životnog ciklusa, kao što su kvalitet studija (prethodne studije opravdanosti i studija opravdanosti) i kvalitet tehničke dokumentacije.

## Slide 4: UČESNICI U GRAĐEVINSKOM PROJEKTU
Investitor ili naručilac - lice koje je ugovorom zaključenim sa izvođačem naručilo izvođenje radova koji su predmet ugovora.
Konsultant - lice koje angažuje naručilac za stručne savjetodavne usluge prije početka i tokom realizacije projekta (Konsultanta može angažovati i izvođač )
Projektant - lice koje je ugovorom zaključenim sa naručiocem prihvatilo obavezu da izradi tehničku dokumentaciju za radove koji su predmet ugovora.
Izvođač - lice koje je ugovorom zaključenim sa naručiocem prihvatilo obavezu da izvede radove koji su predmet ugovora.
Podizvođač - lice koje je ugovorom zaključenim sa izvođačem prihvatilo obavezu da izvede dio radova koji su predmet ugovora između naručioca i izvođača.
Revident - lice koje je zaduženo da provjeri primjenu zakona i drugih propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta koji se obavezno primenjuju na građenje određene vrste objekata prilikom izrade tehničke dokumntacije.
Stručni nadzor - lice koje je naručilac odredio da izvrši niz poslova vezanih za projveru i obezbjeđenje urednog izvođenja radova, naročito u pogledu vrste, količina i kvaliteta izvedenih radova, materijala i opreme i predviđenih rokova.
Inspekcijski nadzor obavlja državni organ uprave koji vrši inspekcijske poslove i provjerava, u ime države, primenu propisanih uslova za projektovanje i građenjeobjekata.
Notes: Izvor:Sa GF BG o upravljanju kvalitetom.pdf

## Slide 5: Procesi UPRAVLJANJA GRAĐEVINSKIM PROJEKTOM koji se odnose na troškove
Procesi koji se odnose na troškove imaju za cilj da predvide troškove projekta i upravljaju njima. Obuhvataju:
  procjenu troškova
    izrada procjene troškova za projekat (dokumentovano, sledljivo, uzimanje u obzir prognoza i rizika, dovoljno sredstava predvidjeti za vršenje ove procjene)
  izradu budžeta
    korišćenje rezultata procjene troškova da bi se napravio budžet projekta (potrebno prihvatanje i odobrenje budžeta)
  upravljanje troškovima -upravljanje troškovima i odstupanjima od budžeta
    prema uspostavljenom i dokumentovanom sistemu sa kojim su upozanti svi koji su odgovorni za ovjeru radova ili trošenje
    redovno prispitivanje i vrednovanje napretka (trend troškova)
file:///C:/Users/sneza/Downloads/Zlata-Dola%C4%8Dek-Alduk-predavanje-3-kvaliteta-u-gradevinskim-projektima-19-06-2017-11-00%20(2).pdf
Notes: IZ ISO 10006 Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za menadžment kvalitetom u projektima
7.5.2 Procena troškova
Svi troškovi projekta treba da budu jasno identifikovani (npr. troškovi aktivnosti, režijski troškovi, roba i usluge). Procene troškova treba da uzmu u obzir važne izvore informacija i treba da budu povezani sa strukturom raspodele poslova projekta (videti 7.3.4). Procene troškova iz prethodnih iskustava treba verifikovati u pogledu tačnosti i primenljivosti na uslove sadašnjeg projekta. Troškovi treba da budu dokumentovani i sledljivi do svog porekla.
Posebnu pažnju treba posvetiti tome da se u budžetu predvidi dovoljno sredstava za uspostavljanje, sprovođenje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom projekta. Procena troškova treba da uzme u obzir sadašnje i prognozirane trendove u privrednom okruženju (npr. inflacija, porezi i devizni kursevi). Ako procene troškova sadrže značajne neizvesnosti, te neizvesnosti treba identifikovati, vrednovati, dokumentovati i delovati na njih (videti 7.7.2). Dodaci za preostale neizvesnosti, ponekad nazvani fondovi za nepredviđene slučajeve, treba da budu uklopljeni u ove procene. Procene troškova treba da budu u obliku koji omogućava da budžet bude utvrđen i urađen u skladu sa odobrenim računovodstvenim procedurama, kao i sa potrebama projektne organizacije.
7.5.3 Izrada budžeta
Budžet projekta treba da bude zasnovan na procenjenim troškovima i termin-planu sa definisanom procedurom za njegovo prihvatanje. Budžet projekta treba da bude usklađen sa ciljevima projekta, a sve pretpostavke, neizvesnosti i fondovi za nepredviđene slučajeve treba da budu identifikovani i dokumentovani. Budžet treba da obuhvati sve odobrene troškove i treba da bude u obliku pogodnom za upravljanje troškovima projekta.
7.5.4 Upravljanje troškovima
Pre bilo kakvog trošenja finansijskih sredstava, sistem upravljanja troškovima i prateće procedure treba da budu uspostavljeni, dokumentovani i dostavljeni svima onima koji su odgovorni za overavanje radova ili trošenje. Rokovi preispitivanja i učestalost prikupljanja podataka i prognoza treba da budu određeni. Time se obezbeđuje adekvatno upravljanje aktivnostima projekta i pripadajućim informacijama. Projektna organizacija treba da verifikuje da se preostali radovi mogu izvršiti do završetka projekta u okviru preostalog budžeta. Svako odstupanje od budžeta treba da bude identifikovano i, ako prekoračuje definisane granice, odstupanje treba analizirati i delovati na njega.
Trendove troškova projekta treba analizirati pomoću metoda kao što je "analiza ostvarene vrednosti". Plan za preostale poslove treba preispitati radi identifikacije neizvesnosti. Osnovni uzroci odstupanja od budžeta, i povoljnih i nepovoljnih, treba da budu identifikovani. Da bi se obezbedilo da nepovoljna odstupanja ne utiču na ciljeve projekta, potrebno je preduzeti određene mere. Uzroke i povoljnih i nepovoljnih odstupanja treba iskoristiti za obezbeđenje podataka koji će predstavljati osnovu za stalna poboljšavanja (videti tačku 8).
Odluke o merama koje će se preduzeti treba donositi isključivo na osnovu činjenica, pošto se uzmu u obzir sve posledice na druge procese i ciljeve projekta. Izmene u troškovima projekta treba na odgovarajući način proveriti i odobriti pre trošenja. Revizije prognoza budžeta treba koordinirati sa drugim procesima projekta pri izradi plana preostalih poslova. Potrebne informacije koje obezbeđuju blagovremeno odobravanje sredstava treba staviti na raspolaganje i dati kao ulazne podatke za proces upravljanja resursima. Projektna organizacija treba da obavlja redovna preispitivanja troškova projekta na način koji je predviđen planom menadžmenta projektom i treba da uzme u obzir sva druga finansijska preispitivanja (npr. eksterna preispitivanja od strane relevantnih zainteresovanih strana).

## Slide 6: ASPEKTI procjenE troškova
Investitor procjenjuje troškove, kako bi što ranije mogao da procijeni opravdanost ulaganja i mogućnost ostvarivanja profita:
  Na nivou idejnog rješenja i na osnovu studije opravdanosti donosi odluku o (ne) realizaciji projekta
  Na nivou idejnog projekta sagledava ukupne troškove za cio životni vijek projekta (projektovanje+građenje+održavanje+eksploatacija)
  Na nivou idejnih i glavnih projekata ima detaljnije procjene troškova izgradnje i očekivanih finansijskih rezultata , odnosno planira priliv i odliv novca (Cash flow) radi obezbjeđivanja odgovarajućeg sistema finansiranja izgradnje
Izvođač procjenjuje troškove na osnovu dostupnih informacija, kako bi:
  Sagledao mogućnost da da ponudu Investitoru kojom će se uklopiti u budžet Investitora i ostvariti prihod
  Ugovorio izvođenje radova, ako mu je to isplativo
  U poslednjim fazama realizacije projekta, pravi bazu istorijskih podataka u vezi procijenjenih i stvarnih troškova

## Slide 7: STRANE UKLJUČENE U PROCjENU I PRIPREMU PONUDE
OSOBLJE INVESTITORA (NARUČIOCA)
  Osoblje kupca priprema tendersku (ponudbenu) dokumentaciju.
  Mogu se angažovati konsultanti – ukoliko Investitor nema značajno iskustvo sa investicijama u građevinarstvu.
OSOBLJE GRAĐEVINSKOG PREDUZEĆA
  Top menadžment – odluka o davanju ponude.
  Procenitelji-kalkulanti – vrše procjene i upravljaju procesom pripreme ponuda.
  Planeri – pripremaju ponude (analize cijena, vremena, ljudskih resursa, mašina i opreme).
SPOLJNE ORGANIZACIJE
  Isporučioci materijala – cijene materijala.
  Isporučioci mašina i opreme – cijene za kupovinu ili iznajmljivanje mašina i opreme.
  Podizvođači – cijene usluga podizvođača.

## Slide 8: NIVOI procjenE troškova od strane izvođača
Konceptualna (gruba)- prije donošenja odluke o davanju ponude
Preliminarna (detaljna) - ponuda
Definitivna (izvođačka) – tokom izvođenja radova
Totalna (konačna) – posle primopredaje izvršenih radova

## Slide 9: KONCEPTUALNA (GRUBA) procjenA troškova
Svrha izrade procjene:
  Da omogući ocjenu opravdanosti daljeg rada na procjeni od strane izvođača- analizom sadržaja i kvaliteta tenderske dokumentacije na osnovu koje se priprema ponuda
  Organizacija i priprema za formiranje detaljne procjene (naročito kada nije definisana tehnička dokumentacija, već su dati samo funkcionalni parametri objekta)
Karakteristike:
  Kod modela grube procjene troškova daje se procjena troškova u ukupnom iznosu bez detaljnijeg ulaženja u strukturu troškova
  Preporuka je da se ova procjena uradi za 8 do 80 radnih sati
Primjenjivi modeli procjene:
  najjednostavniji, bazirani na površini i/ili zapremini objekta za koji se daje ponuda,
  Zasnovani na bazi istorijskih podataka izvođača

## Slide 10: Preliminarna (detaljna) procjenA troškova
Svrha izrade procjene:
  Ispitivanje isplativosti ulaženja u posao, odnosno davanja ponude i zaključivanja ugovora
Karakteristike:
  Troškovi se grupišu (najčešće) u 4 cjeline:
    Direktni troškovi radova
    Troškvi angažovanja podizvođača i isporučilaca
    Indirektni troškovi na gradilištu
    Troškovi van gradilišta
  Trajanje od nekoliko dana do nekoliko mjeseci, zavisno od veličine projekta i kvaliteta ulaznih podataka
Primjenjivi modeli procjene moraju uzeti u obzir:
  raspoložive ulazne podatke
    Detaljni podaci iz baza podataka izvođača
    Stručni podaci o budućem objektu
    Podaci prikupljeni obilaskom ili sitraživanjem lokacije gradnje
  Identifikovane aktivnosti, vrijeme realizacije posla, osnovni elementi organizacije gradilišta

## Slide 11: Definitivna (izvođačka) procjenA troškova
Svrha izrade procjene:
  Balansiranje planiranog priliva i odliva novca tokom realizacije projekta
  Uspostavljanje sistema kontrole troškova i vremena da bi se maksimizirao planirani profit
Karakteristike:
  Traje tokom realizacije projekta
  Razrađuju se detalji realizacije projekta, koji mogu uticati na vrijeme i troškove realizacije
  Anticipiraju se različiti uticaji i pravi strategija naplate odštetnih zahtjeva (claim)
Primjenjivi modeli procjene (kontrole)
  Metoda zarađene vrijednosti

## Slide 12: PROCES procjenE troškovA
osnova za formiranje cijene i davanje ponude u građevinarstvu
Proces procjene obuhvata:
  odluku za davanje ponude
  programiranje procjene i prikupljanje informacija potrebnih za proračun troškova,
  proučavanje projekta,
  procjenu direktnih troškova,
  procjenu režijskih troškova,
  izvještaj procjenitelja.

## Slide 13: 1. ODLUKA ZA DAVANJE PONUDE
Odluku za davanje ponude donosi top menadžment, i to u više faza izrade ponude.
Faza I – predselekciona faza, koja obuhvata prikupljanje informacija o:
  kupcu i projektu,
  konsultantima,
  lokaciji i posedanju gradilišta,
  radovima,
  formi ugovora,
  rokovima (izgradnje, slanja ponudbene dokumentacije i sl.)
Faza II – detaljna procena podataka iz faze I.
Faza III – donošenje odluke o davanju ponude, koja obuhvata analizu:
  tekućeg angažovanja kapaciteta preduzeća,
  pokrivenosti režijskih troškova,
  finansijskih resursa preduzeća,
  raspoloživih resursa za dati posao,
  lokacije posla,
  identiteta kupca i njegovih predstavnika sa kojima bi se sarađivalo.

## Slide 14: 2. PROGRAMIRANJE PROCjENE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA O TROŠKOVIMA
Programiranjem poslova na kompletiranju ponude određuju se tačke u vremenu, koje služe za kontrolu toka procesa kompletiranja ponude.
Podrazumijeva raspodjelu dužnosti i obaveza za pripremu ponude
Podrazumijeva i usvajanje vremenskih okvira za realizaciju pojedinih koraka u postupku procjene

## Slide 15: 3. DETALJNO PROUČAVANJE PROJEKTA
Detaljno proučavanje projekta obuhvata:
  proučavanje tehničke dokumentacije,
  proučavanje lokacije gradilišta,
  sastanke sa stručnim predstavnicima investitora,
  pripremu izvještaja o metodi građenja objekta.
Izvještaj procjenitelja-planera o izlasku na lokaciju gradilišta obuhvata:
  opis gradilišta,
  opis zemljišnih uslova,
  položaj postojeće infrastrukture,
  raspoloživost lokalne radne snage
  opis prilaza gradilištu,
  topografske detalje gradilišta,
  opis rušenja koje treba izvršiti,
  opis privremenih radova na susjednim objektima i sl.

## Slide 16: 4. proračun direktnih troškova
Direktne troškove čine:
  troškovi radne snage,
  troškovi opreme i mašina,
  troškovi materijala,
  troškovi podizvođača - Cijena podizvođača za izvođača predstavlja trošak, na koji se dodaje određena suma u cilju formiranja prodajne cijene.
Direktni troškovi ne obuhvataju:
  režijske troškove gradilišta,
  režijske troškove glavne uprave preduzeća,
  profit.
Prodajna cijena obuhvata:
  direktne troškove,
  režijske troškove,
  profit.

## Slide 17: 4.1. OPERATIVNA PROCjENA DIREKTNIH TROŠKOVA
Operativna procjena se koristi za radove:
  kod kojih se intezivno koristi mehanizacija,
  kod kojih je moguće više stavki iz predmjera (npr. betoniranje različitih betonskih elemenata ili iskop zemlje različitih dimenzija ili položaja na jednom objektu) moguće grupisati u jednu ukupnu operaciju (npr. ugradnja betona, iskop zemlje i sl.).
Operativna procjena direktnih troškova veoma često se koristi za radove niskogradnje.
Procedura:
  više stavki iz predmera grupišu se u jednu ukupnu operaciju,
  utvrđuje se vrijeme trajanja, troškovi i radna snaga ukupne operacije,
  raspoređuje se vrijeme trajanja, troškovi i radna snaga ukupne operacije na pojedine stavke predmjera (kako bi se mogla načiniti adekvatna ponuda),
  raspored troškova ukupne operacije najčešće se vrši proporcionalnom metodom (srazmerno količinskom učešću stavke iz predmjera u izradi ukupne operacije).

## Slide 18: 4.2. JEDINIČNA PROCjENA DIREKTNIH TROŠKOVA
Jedinična procjena direktnih troškova zasniva se na:
  izboru potrebnih resursa za datu vrstu radova,
  izboru normativa utrošaka ili upotrebe potrebnih resursa.
Množenjem normativa utrošaka ili korišćenja resursa sa odgovarajućim cijenama dobija se trošak za posmatrani resurs.
Sumiranjem troškova svih resursa potrebnih za jedinicu mjere stavke iz predmjera dobijaju se direktni troškovi za jedinicu mjere date vrste rada.
Jedinična procjena direktnih troškova veoma često se koristi za radove visokogradnje.

## Slide 19: 5. IZVEŠTAJI PROCjENITELJA
Izvještaji procjenitelja se formiraju na osnovu kompletirane ponude.
Izvještaje procjenitelja razmatra top menadžment preduzeća.
Izvještaji procjenitelja sadrži:
  opšti izveštaj,
  izveštaj o troškovima za procijenjene radove,
  izveštaj o troškovima za radnu snagu, mašine i opremu i materijale,
  cash flow analiza

## Slide 20: 5.1. opšti IZVjEŠTAJ PROCjENITELJA
Sadržaj opšteg izveštaja procjenitelja:
  kratak opis projekta,
  opis metode građenja,
  napomene o neuobičajenim rizicima vezanim za projekat,
  nerešene ugovorne probleme,
  ocena potpunosti tehničke dokumentacije na osnovu koje se podnosi ponuda,
  pretpostavke na kojima je ponuda zasnovana,
  ocena isplativosti projekta,
  važne informacije o tržištu.

## Slide 21: 5.2. izveštaj o troškovima za Procijenjene radove
Sadržaj izveštaja o troškovima za procenjene radove:
  glavna radna snaga preduzeća,
  glavne mašine i oprema preduzeća,
  glavni materijali,
  glavni podizvođači,
  nepredviđene situacije,
  popusti u cenama.

## Slide 22: 5.3. izveštaj o troškovima za radnu snagu, mašine i opremu i materijale
Sadržaj izveštaja o troškovima za radnu snagu, mašine i opremu i materijale:
  direktni troškovi za radnu snagu,
  direktni troškovi za mašine i opremu,
  direktni troškovi za podizvođače,
  ukupni časovi za svaku kategoriju radne snage,
  ukupni časovi rada za svaku mašinu,
  količine materijala.

## Slide 23: 5.4. cash flow analiza
Cash flow analiza obuhvata:
  priliv novca u vremenu,
  odliv novca u vremenu.
Izrazito povoljan cash flow se dobija ukoliko se za radove u prvoj fazi građenja objekta opredijeli veći dodatak na direktne troškove (pripadajući dio režijskih troškova), a u drugoj fazi građenja objekta manji dodatak na direktne troškove.
Pri tome ponuđena cijena ostaje ista, a preduzeće u ranim fazama raspolaže značajnom sumom novca

## Slide 24: MODELI PROCJENE TROŠKOVA

## Slide 25: MODELI PROCJENE TROŠKOVA
Gruba procjena – najjednostavnija, dovoljna za konceptualnu procjenu troškova
Elementarni model – veći nivo detaljnosti, zahtijeva više podataka o objektu
Parametarski (regresioni) model – troškovi su dati u f-ji više različitih parametara.
Model troškovno značajnih pozicija radova - zasniva se na PARETO principu po kojem 20% od broja stavki (pozicija radova) nosi oko 80% ukupnih troškova.
Model zasnovan na predmjeru i predračunu radova
Model zasnovan na aktivnostima i utrošku resursa
Ekspertni sistem za procjenu troškova

## Slide 26: 1. GRUBA PROCJENA
Gruba procjena – najjednostavnija, dovoljna za konceptualnu procjenu troškova
  najčešće se izražava preko jedinice mjere površine (ili zapremine)
  greška u procjeni 20-30% kod povšinskih modela i 20-45% kod zapreminskih modela
  Tačnost zavisi od kvaliteta ulaznih podataka
https://www.monstat.org/cg/prikazi_metapodatke.php?id=1001&pageid=1001&name=Cijena%20stanova%20u%20novogradnji

## Slide 27: 2. Elementarni model
Elementarni model – veći nivo detaljnosti, zahtijeva više podataka o objektu
  Bazira se na procjeni troškova po elementima (funkcionalno zaokruženim grupama radova) u okviru objekta i analizi strukture troškova za ranije izvedene slične objekte
  greška oko 20-30%, dok se u praksi pokazalo da je ta greška svega 8-12%
  Minimalni podaci za primjenu elementarnog modela su: skica novog objekta, što bolji opis kvaliteta radova, planirane opreme, analiza troškova za sličan objekat, podaci dobijeni istraživanjem tržišta.
  Procjena se može izvršiti na dva načina (dobijaju se iste cijene):
    korišćenjem jedinične cijene elemenata ili
    korišćenjem proporcija radova izmedju starog i novog objekta.
  Troškovi novog objekta po jedinici mjere površine:
    e-naziv tipskog elementa,
    t-koef.koji uzima različito vreme prispjeća podataka u bazu podataka
    q- koef.koji uzima u obzir razlike u kvalitetu,
    qu-koeficijent koji uzima u obzir razliku u obimu posla,
    R-cijena elementa po j.m.pov.
Notes: U praksi se najčešće koriste slični elementi:
1. Podzemni deo konstrukcije
2. Nadzemni deo konstrukcije: a) Vertikalna konstrukcija, b) Ploče, c) Krov
d) Stepenište, e) Spoljni zidovi, f) Prozori i spoljna vrata, g) Unutrašnji zidovi i
pregrade, h) Unutrašnja vrata
3. Unutrašnja završna obrada: a) Obrade zidova, b) Obrade podova, c) Obrade plafona
4. UgraĎena oprema i nameštaj
5. Instalacije: a) vodovod i kanalizacija, b) grejanje, c) jaka i slaba struja, d) lift
6. Pripremni radovi i osiguranje objekta
7. Participacije i administrativne takse
8. Projektovanje i nadzor

## Slide 28: 3. Parametarski (regresioni) model
Parametarski (regresioni) model – troškovi su dati u f-ji više različitih parametara.
  Procjena troškova se vrši korišćenjem matematičkih jednačina koje povezuju troškove i jednu ili više nezavisnih promjenljivih (parametara) koji utiču na ukupne troškove izgradnje.
  Ove jednačine regresije se dobijaju na osnovu statističkih proučavanja istorijskih podataka o troškovima.
  Parametri mogu da opisuju osobine ili performanse jednog objekta.
  Kao parametri mogu se usvojiti visina, spratnost, itd.
  U parametarskom modelu se koriste linearne, eksponencijalne i logaritamske funkcije.

## Slide 29: 4. Model troškovno značajnih pozicija radova
Model troškovno značajnih pozicija radova - zasniva se na PARETO principu po kojem 20% od broja stavki (pozicija radova) nosi oko 80% ukupnih troškova.
  Za sličan tip objekta koji je ranije izveden odrede se troškovno značajne pozicije rada. To su pozicije čiji su troškovi (cena) veći od srednje vrednosti troškova svih pozicija rada.
  Za novi objekat za koji se vrši procjena, izvrši se detaljna analiza troškova za troškovno značajne pozicije koje su identifikovane na starom sličnom objektu.
  Primenom proporcije (između troškovnih pozicija i ukupnog broja pozicija) dobijaju se ukupni troškovi rada.
  Pareto pravilo kaže da, za mnoge događaje, otprilike 80% efekata dolazi od 20% uzroka.
Notes: Sama ideja potiče iz XIX veka kada je Vilfredo Pareto, italijanski ekonomista uočio da 20% stanovništva donosi 80% državnog prihoda
Kasnije je ovo pravilo izraženo pomoću dijagrama koji je prvi put primenjen u oblasti kontrole kvaliteta, u svrhe razvrstavanja problema na nekoliko bitnih (kojima bi se posvetila većina vremena i resursa), i veliki broj manje bitnih (kojima bi se posvetilo manje vremena). Tada je ovaj pristup nazvan Pareto analiza a dijagram Pareto dijagram.
Pareto analiza je poznata i kao ABC analiza gde se oblasti sa najznačajnijim stavkama označavaju redom slovima A, B, C.

## Slide 30: 5. Model zasnovan na predmjeru i predračunu radova
Ovo je procjena odozdo na gore
Pozicija rada iz predmjera je osnovna jedinica na kojoj se bazira ovaj model- za svaku poziciju se računa jedinična cijena, a suma svih proizvoda jediničnih cijena i količina po pozicijama daje ukupan trošak
Postoje posebni međunarodni standardi koji se odnose na definisanje pozicija predmjera kako bi se izvršila kvalitetnija procjena

## Slide 31: 6. Model zasnovan na aktivnostima i utrošku resursa
često korišćen metod kada je dokumentacija o projektu značajno razrađena, pa se može napraviti odgovarajući mrežni plan
Pored procjene troškova ovaj model daje i procjenu vremena, odnosno dinamičke finansijske troškove
Osnovna jedinica u mrežnom planiranju je aktivnost koja predstavlja tehnološki i vremenski zaokruženu celinu.
Aktivnosti su direktno povezane sa pozicijama rada iz predmjera, a svaka aktivnost odlikuje se utroškom određenih resursa,

## Slide 32: 7. Ekspertni sistem za procjenu troškova
modeli koji se formiraju na osnovu znanja eksperata.
Ekspertno znanje se definiše kao skup činjenica, smatranja i iskustvenih pravila prikazanih u logičkoj, povezanoj i razumljivoj formi, odnosno veština da se stari podaci primene na novi problem.
Ekspertni sistem obavezno sadrži softver koji je u stanju da akumulira i interpretira usvojena pravila, kako bi se došlo do određenih zaključaka